## Cronograma
Formato cronograma de trabajo DIGSA
MDN-COGFM-PROASGI-DIGSA-FU.95.1-17
Proceso Administración del Sistema de Gestión Integrado
Fecha de elaboración: |  | 2020-11-06
Propósito cronograma: |  | Planear el desarrollo de las asesorías para el rediseño de los procesos y su alineación en concordancia con la nueva estructura organizacional, y el Plan de Transición de los procesos, como fundamento de la Integración de los Sistemas de Gestión, en cumplimiento al Acuerdo 071 "Por el cual se fijan los parámetros para la integración, implementación y mantenimiento de los Sistemas de Gestión, en el Sistema de salud de las Fuerzas Militares", así como la Resolución 817 de 29 de julio de 2020, "Por medio de la cual se conforma el Sistema Integrado de Gestión del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares".
Proceso: |  | Administración del Sistema de Gestión Integrado
No. | Proceso/ SIGLA | Gerente de Proceso - Coordinador | Jefe de Mesa | Gestor de Calidad / Integrantes mesa | Grupo/ Módulo | Áreas | Actividad / Tarea | Producto entregable/ Sistemas Integrados de Gestión / Grupo Gestión de la Información | Producto entregable/Proceso | [11 empty] | DICIEMBRE
[10 empty] | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | LUN | MAR | MIE | JUE. | VIE | LUN | MAR | MIE | JUE | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE. | LUN | MAR | MIE | JUE. | VIE.
[10 empty] | F | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 7 | F | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | STAFF | MG. Javier Alonso Díaz Gómez PD. Alexandra Martínez Vargas TC. Carlos Darío González Villamil PD. Silvesttre Granados Silva | SMSM Edna del Pilar Martínez Páez - SMSM Adriana Espinel Torres PD. Silvestre Granados Silva | SMSM Edna del Pilar Martínez Páez - SMSM Adriana Espinel Torres TS, Yanet Martinez Martinez (historiador - bitácora - actas) | NA | NA | Socialización a la Dirección proyección de los procesos, presentación Plan de Trabajo, cambios de nombres a los procesos para socicitar parametrización al COGFM. Análisis cambios nombres de procesos y siglas, Gestión ante el COGFM, documentar cambios y coordina la migración de los documentos en la SVE con el COGFM. Hora: A DEFINIR | 1. Acta de reunión elaborada por Sistemas Integrados de Gestión y socializada. |  | LUN: F E S T I V O; MAR: pm; DICIEMBRE MAR: P L A N D E A C C I Ó N; DICIEMBRE JUE: P L A N D E A C C I Ó N; DICIEMBRE MAR: F E S T I V O
2 | Todos los procesos | MG. Javier Alonso Díaz Gómez PD. Alexandra Martínez Vargas TC. Carlos Darío González Villamil PD. Silvesttre Granados Silva | SMSM Edna del Pilar Martínez Páez - SMSM Adriana Espinel Torres PD. Silvestre Granados Silva | PD. Silvesttre Granados Silva PD. Edrix Rafael Fuentes Oñate | DIGSA | NA | Asesoría y acompañamiento a todos los procesos para facilitar la elaboración de los documentos de su proceso. Aplicación de herramientas e instrumentos para evidenciar la operación y el seguimiento de los procesos del SIG y su aporte a MIPG. * Alineación de procesos a la nueva estructura organizacional proyección a 2022 Sistemas Integrados de Gestión. | 1. Registro de asesoría y correos enviados de instrucción a procesos. 2. Herramientas e instrumentos diligenciados para anállisis y creación de informes a partes interesadas. |  | DICIEMBRE MAR: F E S T I V O
4 | Todos los procesos DIGSA | PD. Alexandra Martínez Vargas | SMSM Edna del Pilar Martínez Páez - SMSM Adriana Espinel Torres | NA | Todos los Grupos | NA | Socialización a todos los gestores de calidad de los procesos del plan de trabajo para el rediseño de los procesos. (plataforma estratégica aprobada, ajustes en la información documentada de cada proceso). Institucionalización y Conocimiento de la organización: socialización del Plan estratégico, Análisis del entorno estratégico, Modelo de cadena de valor público, Objetivos estratégicos y Modelo de Operación por procesos con enfoque en MIPG propuesto para la DIGSA. Presentación Metodología Adinistración de Riesgos e Indicadores. | 1. Acta de reunión elaborada y socializada por Sistemas Integrados de Gestión con roles y responsabilidades definidos . |  | MIE: am 10; DICIEMBRE MAR: P L A N E S; DICIEMBRE JUE: P L A N E S; DICIEMBRE MAR: F E S T I V O
| A definir | TC. Carlos Darío González Villamil PD. Silvesttre Granados Silva | SMSM Edna del Pilar Martínez Páez - SMSM Adriana Espinel Torres | PD. Silvestre Granados Silva PD. Edrix Rafael Fuenes Oñate | Gestión de la Información Estandarización de Datos y Formatos Administración Datos y Registros Coordinación y Suministro de la Información | GRUGI ARAFO ARADR ARCSI | 1. Realizar asesoria y acompañamiento para el ajuste y rediseño del proceso e información documentada en la SVE como la caracterización del proceso, procedimientos, formatos y registros asociados al desarrollo de la operación, seguimiento y evaluación del proceso. 2. Validación si en los documentos vigentes en la sve están incluidos los procedimientos o actividades o formatos que den origen a la información para la construcción de los requerimientos y proyección en SALUD.SIS. 3. Formatos existentes en SALUD.SIS | 1. Acta de reunión elaborada Sistemas de Gestión y Sistemas de Información con roles y responsabilidades definidos. 6. Revisión de los productos, codificación, aprobación y liberación en la SVE. | 2. Caracterización de proceso ajustada para revisión de Sistemas Integrados de Gestión PROASGI con la DOFA del proceso. 3. Matriz de documentos analizada para crear, ajustar, inactivar documentos existentes y alineación de procedimientos con formatos, documentos para revisión de Sistemas Integrados de Gestión PROASGI. 4. Procedimientos para codificar, ajustados o ajustar nuevas versiones. 5. Formatos y registros asociados | MIE: pm 1; MIE: 2 3 4 5; JUE.: 4 5; VIE: 4 5; LUN: 4 5; DICIEMBRE MAR: 4 5; DICIEMBRE MIE: 6; DICIEMBRE JUE: 6; DICIEMBRE LUN: 6; DICIEMBRE MAR: 6; DICIEMBRE MIE: 6; DICIEMBRE JUE: 6
28 | Gestión Tecnológica PROGTEC | TC. Carlos Darío González Villamil PD. Silvesttre Granados Silva | SMSM Edna del Pilar Martínez Páez - SMSM Adriana Espinel Torres PD. Silvestre Granados Silva | PD. Silvestre Granados Silva PD. Edrix Rafael Fuenes Oñate TE. Jonatan Andrés Alvarado Morato *PD. Diana lópez Bejarano | Sistema Integral de la Información - Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Infraestructura, Redes y Comunicaciones Seguridad de la Información Administración del Sistema y Base de Datos | SISAM ARECO AREIN ARIBD | 1. Realizar asesoria y acompañamiento para el ajuste y rediseño del proceso e información documentada en la SVE como la caracterización del proceso, procedimientos, formatos y registros asociados al desarrollo de la operación, seguimiento y evaluación del proceso. 2. Validación si en los documentos vigentes en la sve están incluidos los procedimientos o actividades o formatos que den origen a la información para la construcción de los requerimientos y proyección en SALUD.SIS. 3. Formatos existentes en SALUD.SIS | 1. Acta de reunión elaborada Sistemas de Gestión y Sistemas de Información con roles y responsabilidades definidos. 6. Revisión de los productos, codificación, aprobación y liberación en la SVE. | 2. Caracterización de proceso ajustada para revisión de Sistemas Integrados de Gestión PROASGI con la DOFA del proceso. 3. Matriz de documentos analizada para crear, ajustar, inactivar documentos existentes y alineación de procedimientos con formatos, documentos para revisión de Sistemas Integrados de Gestión PROASGI. 4. Procedimientos para codificar, ajustados o ajustar nuevas versiones. 5. Formatos y registros asociados | MIE: pm 1; MIE: 2 3 4 5; JUE.: 4 5; VIE: 4 5; LUN: 4 5; DICIEMBRE MAR: 4 5; DICIEMBRE MIE: 6; DICIEMBRE JUE: 6; DICIEMBRE LUN: 6; DICIEMBRE MAR: 6
| Gestión Tecnológica PROGTEC | TC. Carlos Darío González Villamil PD. Silvesttre Granados Silva | SMSM Edna del Pilar Martínez Páez - SMSM Adriana Espinel Torres PD. Silvestre Granados Silva | PD. Silvestre Granados Silva PD. Edrix Rafael Fuenes Oñate | Sistema Integral de la Información - Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Infraestructura, Redes y Comunicaciones Seguridad de la Información Administración del Sistema y Base de Datos | SISAM ARECO AREIN ARIBD | 1. Asesorar para el diligenciamiento del formato tipo de fichas técnicas de captura o salida por formato o registro. | 1. Acta de reunión elaborada por Sistemas de Información con roles y responsabilidades definidos. 2. Inventario de fichas técnicas aplicables al módulo. | 7. Fichas Técnicas de captura o salida diligenciadas por formato o registro aplicados al módulo. 8. Fichas Técnicas de captura o salida diligenciadas por formato o registro aplicados al proceso. | DICIEMBRE MIE: 7 8; DICIEMBRE JUE: 7 8; DICIEMBRE LUN: 7 8; DICIEMBRE MAR: 7 8
23 | Administración de Red de Servicios PROARED | CR. Diana Patricia Cuellar Salinas | SMSM Edna del Pilar Martínez Páez - SMSM Adriana Espinel Torres PD. Silvestre Granados Silva | PS Angelica Maria Caballero Toro | Prestación y Operación de Servicios de Salud Redes Integrales Gestión Farmacéutica y Dispositivos Médicos Auditoría de Cuentas Médicas y concurrencia | GROSD AREIN AREFA ARMED | 1. Realizar asesoria y acompañamiento para el ajuste y rediseño del proceso e información documentada en la SVE como la caracterización del proceso, procedimientos, formatos y registros asociados al desarrollo de la operación, seguimiento y evaluación del proceso. 2. Validación si en los documentos vigentes en la sve están incluidos los procedimientos o actividades o formatos que den origen a la información para la construcción de los requerimientos y proyección en SALUD.SIS. 3. Formatos existentes en SALUD.SIS | 1. Acta de reunión elaborada Sistemas de Gestión y Sistemas de Información con roles y responsabilidades definidos. 6. Revisión de los productos, codificación, aprobación y liberación en la SVE. | 2. Caracterización de proceso ajustada para revisión de Sistemas Integrados de Gestión PROASGI con la DOFA del proceso. 3. Matriz de documentos analizada para crear, ajustar, inactivar documentos existentes y alineación de procedimientos con formatos, documentos para revisión de Sistemas Integrados de Gestión PROASGI. 4. Procedimientos para codificar, ajustados o ajustar nuevas versiones. 5. Formatos y registros asociados | JUE: am 1; JUE.: 2 3 4 5; VIE: 4 5; LUN: 4 5; DICIEMBRE MAR: 4 5; DICIEMBRE MIE: 4 5; DICIEMBRE JUE: 6; DICIEMBRE LUN: 6; DICIEMBRE MAR: 6; DICIEMBRE MIE: 6
5 | Administración de Red de Servicios PROARED | CR. Diana Patricia Cuellar Salinas | SMSM Edna del Pilar Martínez Páez - SMSM Adriana Espinel Torres PD. Silvestre Granados Silva | Proceso no reporta | Atención Medico quirúrgica Hospitalario (complemento de Medico Quirúrgica Ambulatorio, que se desarrollo en Fase IV) | GROSD AREIN AREFA ARMED | 1. Asesorar para el diligenciamiento del formato tipo de fichas técnicas de captura o salida por formato o registro. | 1. Acta de reunión elaborada por Sistemas de Información con roles y responsabilidades definidos. 2. Inventario de fichas técnicas aplicables al módulo. | 7. Fichas Técnicas de captura o salida diligenciadas por formato o registro aplicados al módulo. 8. Fichas Técnicas de captura o salida diligenciadas por formato o registro aplicados al proceso. | DICIEMBRE JUE: 7 8; DICIEMBRE LUN: 7 8; DICIEMBRE MAR: 7 8; DICIEMBRE MIE: 7 8
6 | Administración de Red de Servicios PROARED | CR. Diana Patricia Cuellar Salinas | SMSM Edna del Pilar Martínez Páez - SMSM Adriana Espinel Torres PD. Silvestre Granados Silva | Proceso no reporta | Atención Integral de Hospitalización Generalidades Hospitalizaciones Administración de Habitaciones Servicio de Alimentación y Lactario Alta Administrativa |  | 1. Asesorar para el diligenciamiento del formato tipo de fichas técnicas de captura o salida por formato o registro. | 1. Acta de reunión elaborada por Sistemas de Información con roles y responsabilidades definidos. 2. Inventario de fichas técnicas aplicables al módulo. | 7. Fichas Técnicas de captura o salida diligenciadas por formato o registro aplicados al módulo. 8. Fichas Técnicas de captura o salida diligenciadas por formato o registro aplicados al proceso. | DICIEMBRE JUE: 7 8; DICIEMBRE LUN: 7 8; DICIEMBRE MAR: 7 8; DICIEMBRE MIE: 7 8
7 | Administración de Red de Servicios PROARED | CR. Diana Patricia Cuellar Salinas | SMSM Edna del Pilar Martínez Páez - SMSM Adriana Espinel Torres PD. Silvestre Granados Silva | Proceso no reporta | Esterilización No reporta información |  | 1. Asesorar para el diligenciamiento del formato tipo de fichas técnicas de captura o salida por formato o registro. | 1. Acta de reunión elaborada por Sistemas de Información con roles y responsabilidades definidos. 2. Inventario de fichas técnicas aplicables al módulo. | 7. Fichas Técnicas de captura o salida diligenciadas por formato o registro aplicados al módulo. 8. Fichas Técnicas de captura o salida diligenciadas por formato o registro aplicados al proceso. | DICIEMBRE JUE: 7 8; DICIEMBRE LUN: 7 8; DICIEMBRE MAR: 7 8; DICIEMBRE MIE: 7 8
8 | Garantia de Calidad en Salud PROGACAS | CR. Diana Patricia Cuellar Salinas | SMSM Edna del Pilar Martínez Páez - SMSM Adriana Espinel Torres PD. Silvestre Granados Silva | SMSM SMSM. Ruth Scarly Rodriguez Duarte | Sistema de Calidad en Salud para el SSFM Prestación y Operación de Servicios de Salud Redes Integrales Gestión Farmacéutica y Dispositivos Médicos Auditoría de Cuentas Médicas y concurrencia | GROSD AREIN AREFA ARMED | 1. Realizar asesoria y acompañamiento para el ajuste y rediseño del proceso e información documentada en la SVE como la caracterización del proceso, procedimientos, formatos y registros asociados al desarrollo de la operación, seguimiento y evaluación del proceso. 2. Validación si en los documentos vigentes en la sve están incluidos los procedimientos o actividades o formatos que den origen a la información para la construcción de los requerimientos y proyección en SALUD.SIS. 3. Formatos existentes en SALUD.SIS | 1. Acta de reunión elaborada Sistemas de Gestión y Sistemas de Información con roles y responsabilidades definidos. 6. Revisión de los productos, codificación, aprobación y liberación en la SVE. | 2. Caracterización de proceso ajustada para revisión de Sistemas Integrados de Gestión PROASGI con la DOFA del proceso. 3. Matriz de documentos analizada para crear, ajustar, inactivar documentos existentes y alineación de procedimientos con formatos, documentos para revisión de Sistemas Integrados de Gestión PROASGI. 4. Procedimientos para codificar, ajustados o ajustar nuevas versiones. 5. Formatos y registros asociados | JUE: am 1; JUE.: 2 3 4 5; VIE: 4 5; LUN: 4 5; DICIEMBRE MAR: 4 5; DICIEMBRE MIE: 4 5; DICIEMBRE JUE: 6; DICIEMBRE LUN: 6; DICIEMBRE MAR: 6; DICIEMBRE MIE: 6
8 | Garantia de Calidad en Salud PROGACAS | CR. Diana Patricia Cuellar Salinas | SMSM Edna del Pilar Martínez Páez - SMSM Adriana Espinel Torres PD. Silvestre Granados Silva | SMSM. Ruth Scarly Rodriguez Duarte | Sistema de Calidad en Salud para el SSFM Componentes: Capacidad técnico científia Sistema de Información para la Calidad en Salud Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud para el SSFM Seguridad del Paciente Auditoría de la Calidad en Salud Indicadores Documentos Mejoras Gestión del Riesgo Revisiones | GROSD AREIN AREFA ARMED | 1. Asesorar para el diligenciamiento del formato tipo de fichas técnicas de captura o salida por formato o registro. | 1. Acta de reunión elaborada por Sistemas de Información con roles y responsabilidades definidos. 2. Inventario de fichas técnicas aplicables al módulo. | 7. Fichas Técnicas de captura o salida diligenciadas por formato o registro aplicados al módulo. 8. Fichas Técnicas de captura o salida diligenciadas por formato o registro aplicados al proceso. | DICIEMBRE JUE: 7 8; DICIEMBRE LUN: 7 8; DICIEMBRE MAR: 7 8; DICIEMBRE MIE: 7 8
20 | Gestión Salud PROGESA | SMSM. Carlos Cuellar Sánchez | SMSM Edna del Pilar Martínez Páez - SMSM Adriana Espinel Torres PD. Silvestre Granados Silva | SMSM. Monica Castillo Urrego - PS. Catherine Hernandez Salas | Aseguramiento en Salud Aseguramiento Normailización y Gestión del Conocimiento en Salud | GRUAS ARASG ARESC | 1. Realizar asesoria y acompañamiento para el ajuste y rediseño del proceso e información documentada en la SVE como la caracterización del proceso, procedimientos, formatos y registros asociados al desarrollo de la operación, seguimiento y evaluación del proceso. 2. Validación si en los documentos vigentes en la sve están incluidos los procedimientos o actividades o formatos que den origen a la información para la construcción de los requerimientos y proyección en SALUD.SIS. 3. Formatos existentes en SALUD.SIS | 1. Acta de reunión elaborada Sistemas de Gestión y Sistemas de Información con roles y responsabilidades definidos. 6. Revisión de los productos, codificación, aprobación y liberación en la SVE. | 2. Caracterización de proceso ajustada para revisión de Sistemas Integrados de Gestión PROASGI con la DOFA del proceso. 3. Matriz de documentos analizada para crear, ajustar, inactivar documentos existentes y alineación de procedimientos con formatos, documentos para revisión de Sistemas Integrados de Gestión PROASGI. 4. Procedimientos para codificar, ajustados o ajustar nuevas versiones. 5. Formatos y registros asociados | JUE: pm 1; JUE.: 2 3 4 5; VIE: 4 5; LUN: 4 5; DICIEMBRE MAR: 4 5; DICIEMBRE MIE: 4 5; DICIEMBRE JUE: 6; DICIEMBRE LUN: 6; DICIEMBRE MAR: 6; DICIEMBRE MIE: 6
9 | Gestión en Salud PROGESA | SMSM. Carlos Cuellar Sánchez | SMSM Edna del Pilar Martínez Páez - SMSM Adriana Espinel Torres PD. Silvestre Granados Silva | Proceso no reporta | Discapacidad No reporta información | GRUAS ARASG ARESC | 1. Asesorar para el diligenciamiento del formato tipo de fichas técnicas de captura o salida por formato o registro. | 1. Acta de reunión elaborada por Sistemas de Información con roles y responsabilidades definidos. 2. Inventario de fichas técnicas aplicables al módulo. | 7. Fichas Técnicas de captura o salida diligenciadas por formato o registro aplicados al módulo. 8. Fichas Técnicas de captura o salida diligenciadas por formato o registro aplicados al proceso. | DICIEMBRE JUE: 7 8; DICIEMBRE LUN: 7 8; DICIEMBRE MAR: 7 8; DICIEMBRE MIE: 7 8
10 | Gestión Hacia el Usuario PROGUSU | SMSM. Ana Cecilia Tellez Mora | SMSM Edna del Pilar Martínez Páez - SMSM Adriana Espinel Torres PD. Silvestre Granados Silva | SMSM. Martha Isabel Reyes Gaivis - SMSM. Ana Cecilia Tellez Mora | Atención al Usuario Participación Social Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes, Felicitaciones y Reconocimientos | GRAPS ARPSO ARPQR | 1. Realizar asesoria y acompañamiento para el ajuste y rediseño del proceso e información documentada en la SVE como la caracterización del proceso, procedimientos, formatos y registros asociados al desarrollo de la operación, seguimiento y evaluación del proceso. 2. Validación si en los documentos vigentes en la sve están incluidos los procedimientos o actividades o formatos que den origen a la información para la construcción de los requerimientos y proyección en SALUD.SIS. 3. Formatos existentes en SALUD.SIS | 1. Acta de reunión elaborada Sistemas de Gestión y Sistemas de Información con roles y responsabilidades definidos. 6. Revisión de los productos, codificación, aprobación y liberación en la SVE. | 2. Caracterización de proceso ajustada para revisión de Sistemas Integrados de Gestión PROASGI con la DOFA del proceso. 3. Matriz de documentos analizada para crear, ajustar, inactivar documentos existentes y alineación de procedimientos con formatos, documentos para revisión de Sistemas Integrados de Gestión PROASGI. 4. Procedimientos para codificar, ajustados o ajustar nuevas versiones. 5. Formatos y registros asociados | MAR: am 1; DICIEMBRE MAR: 2 3 4 5; DICIEMBRE MIE: 4 5; DICIEMBRE JUE: 4 5; DICIEMBRE LUN: 4 5; DICIEMBRE MAR: 4 5; DICIEMBRE MIE: 6; DICIEMBRE JUE: 6; DICIEMBRE VIE.: 6; DICIEMBRE LUN: 6
10 | Gestión Hacia el Usuario PROGUSU | SMSM. Ana Cecilia Tellez Mora | SMSM Edna del Pilar Martínez Páez - SMSM Adriana Espinel Torres PD. Silvestre Granados Silva | SMSM. Martha Isabel Reyes Gaivis - SMSM. Ana Cecilia Tellez Mora | Atención al Usuario No reporta información | GRAPS ARPSO ARPQR | 1. Asesorar para el diligenciamiento del formato tipo de fichas técnicas de captura o salida por formato o registro. | 1. Acta de reunión elaborada por Sistemas de Información con roles y responsabilidades definidos. 2. Inventario de fichas técnicas aplicables al módulo. | 7. Fichas Técnicas de captura o salida diligenciadas por formato o registro aplicados al módulo. 8. Fichas Técnicas de captura o salida diligenciadas por formato o registro aplicados al proceso. | DICIEMBRE MIE: 7 8; DICIEMBRE JUE: 7 8; DICIEMBRE VIE.: 7 8; DICIEMBRE LUN: 7 8
11 | Administración del Sistema Integrado de Gestión PROASGI | PD. Alexandra Martínez Vargas | SMSM Edna del Pilar Martínez Páez - SMSM Adriana Espinel Torres PD. Silvestre Granados Silva | SMSM Edna del Pilar Martínez Páez - SMSM Adriana Espinel Torres TS, Yanet Martinez Martinez (historiador - bitácora - actas) | Sistemas Integrados de Gestión | GRUPL ARDEI ARGCE ARSIG ARPRE ARCYE | 1. Realizar asesoria y acompañamiento para el ajuste y rediseño del proceso e información documentada en la SVE como la caracterización del proceso, procedimientos, formatos y registros asociados al desarrollo de la operación, seguimiento y evaluación del proceso. 2. Validación si en los documentos vigentes en la sve están incluidos los procedimientos o actividades o formatos que den origen a la información para la construcción de los requerimientos y proyección en SALUD.SIS. 3. Formatos existentes en SALUD.SIS | 1. Acta de reunión elaborada Sistemas de Gestión y Sistemas de Información con roles y responsabilidades definidos. 6. Revisión de los productos, codificación, aprobación y liberación en la SVE. | 2. Caracterización de proceso ajustada para revisión de Sistemas Integrados de Gestión PROASGI con la DOFA del proceso. 3. Matriz de documentos analizada para crear, ajustar, inactivar documentos existentes y alineación de procedimientos con formatos, documentos para revisión de Sistemas Integrados de Gestión PROASGI. 4. Procedimientos para codificar, ajustados o ajustar nuevas versiones. 5. Formatos y registros asociados | MAR: pm 1; DICIEMBRE MAR: 2 3 4 5; DICIEMBRE MIE: 4 5; DICIEMBRE JUE: 4 5; DICIEMBRE LUN: 4 5; DICIEMBRE MAR: 4 5; DICIEMBRE MIE: 6; DICIEMBRE JUE: 6; DICIEMBRE VIE.: 6; DICIEMBRE LUN: 6
11 | Administración del Sistema Integrado de Gestión PROASGI | PD. Alexandra Martínez Vargas | SMSM Edna del Pilar Martínez Páez - SMSM Adriana Espinel Torres PD. Silvestre Granados Silva | SMSM Edna del Pilar Martínez Páez - SMSM Adriana Espinel Torres TS, Yanet Martinez Martinez (historiador - bitácora - actas) | Sistemas Integrados de Gestión Componentes: Planes Documentos Indicadores Mejoras Gestión del Riesgo Revisiones | GRUPL ARDEI ARGCE ARSIG ARPRE ARCYE | 1. Asesorar para el diligenciamiento del formato tipo de fichas técnicas de captura o salida por formato o registro. | 1. Acta de reunión elaborada por Sistemas de Información con roles y responsabilidades definidos. 2. Inventario de fichas técnicas aplicables al módulo. | 7. Fichas Técnicas de captura o salida diligenciadas por formato o registro aplicados al módulo. 8. Fichas Técnicas de captura o salida diligenciadas por formato o registro aplicados al proceso. | DICIEMBRE MIE: 7 8; DICIEMBRE JUE: 7 8; DICIEMBRE VIE.: 7 8; DICIEMBRE LUN: 7 8
12 | Asesoría Legal PROALEG | PD. Angela Maria Tofiño Saavedra | SMSM Edna del Pilar Martínez Páez - SMSM Adriana Espinel Torres PD. Silvestre Granados Silva | TS. Paola Esthefanny Peña Ramirez | Acciones Constitucionales Negocios Generales Acciones Constitucionales y Medios de Control Seguimiento, Informes, Estadísticas Juridicas Asuntos Disciplinarios Gestión Documental Legal | GRULE ARNEG ARACM ARSIE ARADI ARDEL | 1. Realizar asesoria y acompañamiento para el ajuste y rediseño del proceso e información documentada en la SVE como la caracterización del proceso, procedimientos, formatos y registros asociados al desarrollo de la operación, seguimiento y evaluación del proceso. 2. Validación si en los documentos vigentes en la sve están incluidos los procedimientos o actividades o formatos que den origen a la información para la construcción de los requerimientos y proyección en SALUD.SIS. 3. Formatos existentes en SALUD.SIS | 1. Acta de reunión elaborada Sistemas de Gestión y Sistemas de Información con roles y responsabilidades definidos. 6. Revisión de los productos, codificación, aprobación y liberación en la SVE. | 2. Caracterización de proceso ajustada para revisión de Sistemas Integrados de Gestión PROASGI con la DOFA del proceso. 3. Matriz de documentos analizada para crear, ajustar, inactivar documentos existentes y alineación de procedimientos con formatos, documentos para revisión de Sistemas Integrados de Gestión PROASGI. 4. Procedimientos para codificar, ajustados o ajustar nuevas versiones. 5. Formatos y registros asociados | MAR: am 1; DICIEMBRE MAR: 2 3 4 5; DICIEMBRE MIE: 4 5; DICIEMBRE JUE: 4 5; DICIEMBRE LUN: 4 5; DICIEMBRE MAR: 4 5; DICIEMBRE MIE: 6; DICIEMBRE JUE: 6; DICIEMBRE VIE.: 6; DICIEMBRE LUN: 6
12 | Asesoría Legal PROALEG | PD. Angela Maria Tofiño Saavedra | SMSM Edna del Pilar Martínez Páez - SMSM Adriana Espinel Torres PD. Silvestre Granados Silva | TS. Paola Esthefanny Peña Ramirez | Acciones Constitucionales No reporta información | GRULE ARNEG ARACM ARSIE ARADI ARDEL | 1. Asesorar para el diligenciamiento del formato tipo de fichas técnicas de captura o salida por formato o registro. | 1. Acta de reunión elaborada por Sistemas de Información con roles y responsabilidades definidos. 2. Inventario de fichas técnicas aplicables al módulo. | 7. Fichas Técnicas de captura o salida diligenciadas por formato o registro aplicados al módulo. 8. Fichas Técnicas de captura o salida diligenciadas por formato o registro aplicados al proceso. | DICIEMBRE MIE: 7 8; DICIEMBRE JUE: 7 8; DICIEMBRE VIE.: 7 8; DICIEMBRE LUN: 7 8
13 | Administración del Talento Humano PROATH | MY. Carolina Calderón Villamizar | SMSM Edna del Pilar Martínez Páez - SMSM Adriana Espinel Torres PD. Silvestre Granados Silva | PS. María Andrea Pico Mesa | Talento Humano Ingreso Permanencia y Retiro Seguridad Social | GRUTH ARIGS ARPER ARSST | 1. Realizar asesoria y acompañamiento para el ajuste y rediseño del proceso e información documentada en la SVE como la caracterización del proceso, procedimientos, formatos y registros asociados al desarrollo de la operación, seguimiento y evaluación del proceso. 2. Validación si en los documentos vigentes en la sve están incluidos los procedimientos o actividades o formatos que den origen a la información para la construcción de los requerimientos y proyección en SALUD.SIS. 3. Formatos existentes en SALUD.SIS | 1. Acta de reunión elaborada Sistemas de Gestión y Sistemas de Información con roles y responsabilidades definidos. 6. Revisión de los productos, codificación, aprobación y liberación en la SVE. | 2. Caracterización de proceso ajustada para revisión de Sistemas Integrados de Gestión PROASGI con la DOFA del proceso. 3. Matriz de documentos analizada para crear, ajustar, inactivar documentos existentes y alineación de procedimientos con formatos, documentos para revisión de Sistemas Integrados de Gestión PROASGI. 4. Procedimientos para codificar, ajustados o ajustar nuevas versiones. 5. Formatos y registros asociados | MIE: am 1; DICIEMBRE MIE: 2 3 4 5; DICIEMBRE JUE: 4 5; DICIEMBRE LUN: 4 5; DICIEMBRE MAR: 4 5; DICIEMBRE MIE: 4 5; DICIEMBRE JUE: 6; DICIEMBRE VIE.: 6; DICIEMBRE LUN: 6; DICIEMBRE MAR: 6
| Administración del Talento Humano PROATH | MY. Carolina Calderón Villamizar | SMSM Edna del Pilar Martínez Páez - SMSM Adriana Espinel Torres PD. Silvestre Granados Silva | Proceso no reporta | Talento Humano No reporta información | GRUTH ARIGS ARPER ARSST | 1. Asesorar para el diligenciamiento del formato tipo de fichas técnicas de captura o salida por formato o registro. | 1. Acta de reunión elaborada por Sistemas de Información con roles y responsabilidades definidos. 2. Inventario de fichas técnicas aplicables al módulo. | 7. Fichas Técnicas de captura o salida diligenciadas por formato o registro aplicados al módulo. 8. Fichas Técnicas de captura o salida diligenciadas por formato o registro aplicados al proceso. | DICIEMBRE JUE: 7 8; DICIEMBRE VIE.: 7 8; DICIEMBRE LUN: 7 8; DICIEMBRE MAR: 7 8
14 | Planeación Estratégica PROPLAES Comunicaciones Estratégicas PROCOME | PD. Alexandra Martínez Vargas | SMSM Edna del Pilar Martínez Páez - SMSM Adriana Espinel Torres PD. Silvestre Granados Silva | PD. Nidia Liliana Guerrero Santos PS. Adriana Carvajal Rivera SMSM. Estela Isabel Sarmiento Villar PS Andres estadística | Planeación Estratégica Desarrollo Institucional Gestión del Cambio y Comunicaciones Estratégicas Sistemas Integrados de Gestión Presupuestación Costos y Estadística | GRUPL ARDEI ARGCE ARSIG ARPRE ARCYE | 1. Realizar asesoria y acompañamiento para el ajuste y rediseño del proceso e información documentada en la SVE como la caracterización del proceso, procedimientos, formatos y registros asociados al desarrollo de la operación, seguimiento y evaluación del proceso. 2. Validación si en los documentos vigentes en la sve están incluidos los procedimientos o actividades o formatos que den origen a la información para la construcción de los requerimientos y proyección en SALUD.SIS. 3. Formatos existentes en SALUD.SIS | 1. Acta de reunión elaborada Sistemas de Gestión y Sistemas de Información con roles y responsabilidades definidos. 6. Revisión de los productos, codificación, aprobación y liberación en la SVE. | 2. Caracterización de proceso ajustada para revisión de Sistemas Integrados de Gestión PROASGI con la DOFA del proceso. 3. Matriz de documentos analizada para crear, ajustar, inactivar documentos existentes y alineación de procedimientos con formatos, documentos para revisión de Sistemas Integrados de Gestión PROASGI. 4. Procedimientos para codificar, ajustados o ajustar nuevas versiones. 5. Formatos y registros asociados | MIE: pm 1; DICIEMBRE MIE: 2 3 4 5; DICIEMBRE JUE: 4 5; DICIEMBRE LUN: 4 5; DICIEMBRE MAR: 4 5; DICIEMBRE MIE: 4 5; DICIEMBRE JUE: 6; DICIEMBRE VIE.: 6; DICIEMBRE LUN: 6; DICIEMBRE MAR: 6
| Planeación Estratégica PROPLAES | PD. Alexandra Martínez Vargas | SMSM Edna del Pilar Martínez Páez - SMSM Adriana Espinel Torres PD. Silvestre Granados Silva | PS Andres estadística | Reportes Reportes e Indicadores 2019 - 2022 | GRUPL ARDEI ARGCE ARSIG ARPRE ARCYE | 1. Asesorar para el diligenciamiento del formato tipo de fichas técnicas de captura o salida por formato o registro. | 1. Acta de reunión elaborada por Sistemas de Información con roles y responsabilidades definidos. 2. Inventario de fichas técnicas aplicables al módulo. | 7. Fichas Técnicas de captura o salida diligenciadas por formato o registro aplicados al módulo. 8. Fichas Técnicas de captura o salida diligenciadas por formato o registro aplicados al proceso. | DICIEMBRE JUE: 7 8; DICIEMBRE VIE.: 7 8; DICIEMBRE LUN: 7 8; DICIEMBRE MAR: 7 8
15 | Salud Operacional PROGSOPE Riesgos Laborales y Operacionales PROGRIL | MY. Erik Asdrubal Barrera Alvarado | SMSM Edna del Pilar Martínez Páez - SMSM Adriana Espinel Torres PD. Silvestre Granados Silva | Grupo | Salud Operacional Salud Operacional Riesgo Operacional | GRUSO ARSAP AROPE | 1. Realizar asesoria y acompañamiento para el ajuste y rediseño del proceso e información documentada en la SVE como la caracterización del proceso, procedimientos, formatos y registros asociados al desarrollo de la operación, seguimiento y evaluación del proceso. 2. Validación si en los documentos vigentes en la sve están incluidos los procedimientos o actividades o formatos que den origen a la información para la construcción de los requerimientos y proyección en SALUD.SIS. 3. Formatos existentes en SALUD.SIS | 1. Acta de reunión elaborada Sistemas de Gestión y Sistemas de Información con roles y responsabilidades definidos. 6. Revisión de los productos, codificación, aprobación y liberación en la SVE. | 2. Caracterización de proceso ajustada para revisión de Sistemas Integrados de Gestión PROASGI con la DOFA del proceso. 3. Matriz de documentos analizada para crear, ajustar, inactivar documentos existentes y alineación de procedimientos con formatos, documentos para revisión de Sistemas Integrados de Gestión PROASGI. 4. Procedimientos para codificar, ajustados o ajustar nuevas versiones. 5. Formatos y registros asociados | JUE.: am 1; DICIEMBRE JUE: 2 3 4 5; DICIEMBRE LUN: 4 5; DICIEMBRE MAR: 4 5; DICIEMBRE MIE: 4 5; DICIEMBRE JUE: 4 5; DICIEMBRE VIE.: 6; DICIEMBRE LUN: 6; DICIEMBRE MAR: 6; DICIEMBRE MIE: 6
| Salud Operacional PROGSOPE Riesgos Laborales y Operacionales PROGRIL | MY. Erik Asdrubal Barrera Alvarado | SMSM Edna del Pilar Martínez Páez - SMSM Adriana Espinel Torres PD. Silvestre Granados Silva | Grupo | Salud Operacional Medicina Aeroespacial Medicina Naval y de Buceo Inteligencia Médica Militar | GRUSO ARSAP AROPE | 1. Asesorar para el diligenciamiento del formato tipo de fichas técnicas de captura o salida por formato o registro. | 1. Acta de reunión elaborada por Sistemas de Información con roles y responsabilidades definidos. 2. Inventario de fichas técnicas aplicables al módulo. | 7. Fichas Técnicas de captura o salida diligenciadas por formato o registro aplicados al módulo. 8. Fichas Técnicas de captura o salida diligenciadas por formato o registro aplicados al proceso. | DICIEMBRE VIE.: 7 8; DICIEMBRE LUN: 7 8; DICIEMBRE MAR: 7 8; DICIEMBRE MIE: 7 8
21 | Afiliaciones PROASFI | CT. Jorge Andrés Prada Mur | SMSM Edna del Pilar Martínez Páez - SMSM Adriana Espinel Torres | TASD Emmanuel Manduano Toloza | Gestión de la Afiliación Afiliación Enlace Estratégico en Afiliaciones Depuración Digitalización | GRUGA ARAFI AREAF ARDEP ARDIG | 1. Realizar asesoria y acompañamiento para el ajuste y rediseño del proceso e información documentada en la SVE como la caracterización del proceso, procedimientos, formatos y registros asociados al desarrollo de la operación, seguimiento y evaluación del proceso. 2. Validación si en los documentos vigentes en la sve están incluidos los procedimientos o actividades o formatos que den origen a la información para la construcción de los requerimientos y proyección en SALUD.SIS. 3. Formatos existentes en SALUD.SIS | 1. Acta de reunión elaborada Sistemas de Gestión y Sistemas de Información con roles y responsabilidades definidos. 6. Revisión de los productos, codificación, aprobación y liberación en la SVE. | 2. Caracterización de proceso ajustada para revisión de Sistemas Integrados de Gestión PROASGI con la DOFA del proceso. 3. Matriz de documentos analizada para crear, ajustar, inactivar documentos existentes y alineación de procedimientos con formatos, documentos para revisión de Sistemas Integrados de Gestión PROASGI. 4. Procedimientos para codificar, ajustados o ajustar nuevas versiones. 5. Formatos y registros asociados | JUE.: am 1; DICIEMBRE JUE: 2 3 4 5; DICIEMBRE LUN: 4 5; DICIEMBRE MAR: 4 5; DICIEMBRE MIE: 4 5; DICIEMBRE JUE: 4 5; DICIEMBRE VIE.: 6; DICIEMBRE LUN: 6; DICIEMBRE MAR: 6; DICIEMBRE MIE: 6
22 | Salud Pública PROSAPU | SMSM. Saida María Durán Acosta | SMSM Edna del Pilar Martínez Páez - SMSM Adriana Espinel Torres | SMSM Yenny Martinez | Gestión del Riesgo en Salud Vigilancia en Salud Pública y Bioestadistica Gestión de Riesgo en Salud | GRERI ARAPB ARGRI | 1. Realizar asesoria y acompañamiento para el ajuste y rediseño del proceso e información documentada en la SVE como la caracterización del proceso, procedimientos, formatos y registros asociados al desarrollo de la operación, seguimiento y evaluación del proceso. 2. Validación si en los documentos vigentes en la sve están incluidos los procedimientos o actividades o formatos que den origen a la información para la construcción de los requerimientos y proyección en SALUD.SIS. 3. Formatos existentes en SALUD.SIS | 1. Acta de reunión elaborada Sistemas de Gestión y Sistemas de Información con roles y responsabilidades definidos. 6. Revisión de los productos, codificación, aprobación y liberación en la SVE. | 2. Caracterización de proceso ajustada para revisión de Sistemas Integrados de Gestión PROASGI con la DOFA del proceso. 3. Matriz de documentos analizada para crear, ajustar, inactivar documentos existentes y alineación de procedimientos con formatos, documentos para revisión de Sistemas Integrados de Gestión PROASGI. 4. Procedimientos para codificar, ajustados o ajustar nuevas versiones. 5. Formatos y registros asociados | JUE.: am 1; DICIEMBRE JUE: 2 3 4 5; DICIEMBRE LUN: 4 5; DICIEMBRE MAR: 4 5; DICIEMBRE MIE: 4 5; DICIEMBRE JUE: 4 5; DICIEMBRE VIE.: 6; DICIEMBRE LUN: 6; DICIEMBRE MAR: 6; DICIEMBRE MIE: 6
24 | Gestión Contractual PROGCON | CR .Ivan Mauricio González Zapata | SMSM Edna del Pilar Martínez Páez - SMSM Adriana Espinel Torres | TASD. Omar Alejandro Camelo Ariza | Contratación Contratación | GRUCO ARCOT | 1. Realizar asesoria y acompañamiento para el ajuste y rediseño del proceso e información documentada en la SVE como la caracterización del proceso, procedimientos, formatos y registros asociados al desarrollo de la operación, seguimiento y evaluación del proceso. 2. Validación si en los documentos vigentes en la sve están incluidos los procedimientos o actividades o formatos que den origen a la información para la construcción de los requerimientos y proyección en SALUD.SIS. 3. Formatos existentes en SALUD.SIS | 1. Acta de reunión elaborada Sistemas de Gestión y Sistemas de Información con roles y responsabilidades definidos. 6. Revisión de los productos, codificación, aprobación y liberación en la SVE. | 2. Caracterización de proceso ajustada para revisión de Sistemas Integrados de Gestión PROASGI con la DOFA del proceso. 3. Matriz de documentos analizada para crear, ajustar, inactivar documentos existentes y alineación de procedimientos con formatos, documentos para revisión de Sistemas Integrados de Gestión PROASGI. 4. Procedimientos para codificar, ajustados o ajustar nuevas versiones. 5. Formatos y registros asociados | JUE.: pm 1; DICIEMBRE JUE: 2 3 4 5; DICIEMBRE LUN: 4 5; DICIEMBRE MAR: 4 5; DICIEMBRE MIE: 4 5; DICIEMBRE JUE: 4 5; DICIEMBRE VIE.: 6; DICIEMBRE LUN: 6; DICIEMBRE MAR: 6; DICIEMBRE MIE: 6
25 | Gestión Documental PROGDOC | CS. Sandra Yiseth Delgado Castañeda | SMSM Edna del Pilar Martínez Páez - SMSM Adriana Espinel Torres | AASD. José Manuel Higuera Tarazona | Gestión Documental PROGDOC Es un área | AREDO | 1. Realizar asesoria y acompañamiento para el ajuste y rediseño del proceso e información documentada en la SVE como la caracterización del proceso, procedimientos, formatos y registros asociados al desarrollo de la operación, seguimiento y evaluación del proceso. 2. Validación si en los documentos vigentes en la sve están incluidos los procedimientos o actividades o formatos que den origen a la información para la construcción de los requerimientos y proyección en SALUD.SIS. 3. Formatos existentes en SALUD.SIS | 1. Acta de reunión elaborada Sistemas de Gestión y Sistemas de Información con roles y responsabilidades definidos. 6. Revisión de los productos, codificación, aprobación y liberación en la SVE. | 2. Caracterización de proceso ajustada para revisión de Sistemas Integrados de Gestión PROASGI con la DOFA del proceso. 3. Matriz de documentos analizada para crear, ajustar, inactivar documentos existentes y alineación de procedimientos con formatos, documentos para revisión de Sistemas Integrados de Gestión PROASGI. 4. Procedimientos para codificar, ajustados o ajustar nuevas versiones. 5. Formatos y registros asociados | JUE.: pm 1; DICIEMBRE JUE: 2 3 4 5; DICIEMBRE LUN: 4 5; DICIEMBRE MAR: 4 5; DICIEMBRE MIE: 4 5; DICIEMBRE JUE: 4 5; DICIEMBRE VIE.: 6; DICIEMBRE LUN: 6; DICIEMBRE MAR: 6; DICIEMBRE MIE: 6
26 | Ejecución Financiera PROEFIN | PD. Emilce Torres López | SMSM Edna del Pilar Martínez Páez - SMSM Adriana Espinel Torres | TASD. Leidy Johana Echeverry Villa | Gestión Financiera Presupuesto Ingresos Tesorería Central Contable Cuentas por pagar Contabilidad | GRUFI ARPRE ARING ARTSA ARCEC ARCUP ARCON | 1. Realizar asesoria y acompañamiento para el ajuste y rediseño del proceso e información documentada en la SVE como la caracterización del proceso, procedimientos, formatos y registros asociados al desarrollo de la operación, seguimiento y evaluación del proceso. 2. Validación si en los documentos vigentes en la sve están incluidos los procedimientos o actividades o formatos que den origen a la información para la construcción de los requerimientos y proyección en SALUD.SIS. 3. Formatos existentes en SALUD.SIS | 1. Acta de reunión elaborada Sistemas de Gestión y Sistemas de Información con roles y responsabilidades definidos. 6. Revisión de los productos, codificación, aprobación y liberación en la SVE. | 2. Caracterización de proceso ajustada para revisión de Sistemas Integrados de Gestión PROASGI con la DOFA del proceso. 3. Matriz de documentos analizada para crear, ajustar, inactivar documentos existentes y alineación de procedimientos con formatos, documentos para revisión de Sistemas Integrados de Gestión PROASGI. 4. Procedimientos para codificar, ajustados o ajustar nuevas versiones. 5. Formatos y registros asociados | VIE: am 1; DICIEMBRE LUN: 2 3 4 5; DICIEMBRE MAR: 4 5; DICIEMBRE MIE: 4 5; DICIEMBRE JUE: 4 5; DICIEMBRE VIE.: 4 5; DICIEMBRE LUN: 6; DICIEMBRE MAR: 6; DICIEMBRE MIE: 6; DICIEMBRE JUE.: 6
27 | Apoyo Logístico PROALOG | PD. Carlos Rojas Iriarte | SMSM Edna del Pilar Martínez Páez - SMSM Adriana Espinel Torres | AASD. Sammy Alexander Bernal Vallarino | Apoyo Administrativo Apoyo Administrativo Inventarios | GRUAA ARPLO ARINV | 1. Realizar asesoria y acompañamiento para el ajuste y rediseño del proceso e información documentada en la SVE como la caracterización del proceso, procedimientos, formatos y registros asociados al desarrollo de la operación, seguimiento y evaluación del proceso. 2. Validación si en los documentos vigentes en la sve están incluidos los procedimientos o actividades o formatos que den origen a la información para la construcción de los requerimientos y proyección en SALUD.SIS. 3. Formatos existentes en SALUD.SIS | 1. Acta de reunión elaborada Sistemas de Gestión y Sistemas de Información con roles y responsabilidades definidos. 6. Revisión de los productos, codificación, aprobación y liberación en la SVE. | 2. Caracterización de proceso ajustada para revisión de Sistemas Integrados de Gestión PROASGI con la DOFA del proceso. 3. Matriz de documentos analizada para crear, ajustar, inactivar documentos existentes y alineación de procedimientos con formatos, documentos para revisión de Sistemas Integrados de Gestión PROASGI. 4. Procedimientos para codificar, ajustados o ajustar nuevas versiones. 5. Formatos y registros asociados | VIE: am 1; DICIEMBRE LUN: 2 3 4 5; DICIEMBRE MAR: 4 5; DICIEMBRE MIE: 4 5; DICIEMBRE JUE: 4 5; DICIEMBRE VIE.: 4 5; DICIEMBRE LUN: 6; DICIEMBRE MAR: 6; DICIEMBRE MIE: 6; DICIEMBRE JUE.: 6
30 | Seguimiento y Evaluación Independiente PROSYEIN | CT. Sandra Milena Lavalle Morrón | SMSM Edna del Pilar Martínez Páez - SMSM Adriana Espinel Torres | PD. Ana Beatriz Pachón Pulido | Seguimiento y Evaluación Seguimiento y Evaluación Institucional | GRSYE ARSYE | 1. Realizar asesoria y acompañamiento para el ajuste y rediseño del proceso e información documentada en la SVE como la caracterización del proceso, procedimientos, formatos y registros asociados al desarrollo de la operación, seguimiento y evaluación del proceso. 2. Validación si en los documentos vigentes en la sve están incluidos los procedimientos o actividades o formatos que den origen a la información para la construcción de los requerimientos y proyección en SALUD.SIS. 3. Formatos existentes en SALUD.SIS | 1. Acta de reunión elaborada Sistemas de Gestión y Sistemas de Información con roles y responsabilidades definidos. 6. Revisión de los productos, codificación, aprobación y liberación en la SVE. | 2. Caracterización de proceso ajustada para revisión de Sistemas Integrados de Gestión PROASGI con la DOFA del proceso. 3. Matriz de documentos analizada para crear, ajustar, inactivar documentos existentes y alineación de procedimientos con formatos, documentos para revisión de Sistemas Integrados de Gestión PROASGI. 4. Procedimientos para codificar, ajustados o ajustar nuevas versiones. 5. Formatos y registros asociados | LUN: am 1; DICIEMBRE MAR: 2 3 4 5; DICIEMBRE MIE: 4 5; DICIEMBRE JUE: 4 5; DICIEMBRE VIE.: 4 5; DICIEMBRE LUN: 4 5; DICIEMBRE MAR: 6; DICIEMBRE MIE: 6; DICIEMBRE JUE.: 6; DICIEMBRE VIE.: 6
32 | NA | NA | SMSM Edna del Pilar Martínez Páez - SMSM Adriana Espinel Torres | NA | NA | NA | Revisión final y aprobación del diseño y rediseño de procesos | 1. Acta de reunión elaborada Sistemas de Gestión. | bar: DICIEMBRE JUE to DICIEMBRE VIE.
35 | NA |  | SMSM Edna del Pilar Martínez Páez - SMSM Adriana Espinel Torres |  | NA | NA | Establecer la propuesta de matriz para la interrelación de procesos junto con los Gestores de calidad nombrados. | 1. Matriz elaborada |  | DICIEMBRE MAR: F E S T I V O
36 | NA | NA | SMSM Edna del Pilar Martínez Páez - SMSM Adriana Espinel Torres | NA | STAFF | NA | Socialización resultados (Bitácora) | 1. Acta de reunión elaborada y socializada por Sistemas Integrados de Gestión | bar: DICIEMBRE JUE.
Elaboró | Elaboró |  |  | Revisó | [5 empty] | JUE.: Aprobó
| SMSM. Edna del Pilar Martínez Páez Grupo Planeación Estratégica DIGSA Lider Área Sistemas Integrados de Gestión ARSIG |  |  | PD. Alexandra Martínez Vargas Coordinadora Grupo Planeación Estratégica DIGSA Representante de la Dirección |  |  | PD. Silvesttre Granados Silva Coordinador Grupo Gestión de la Información |  | TC. Carlos Darío González Villamil Subdirector Técnico y de Gestión (E) Coordinador Grupo Sistema Integral de la Información - Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | JUE.: MG. Javier Alonso Díaz Gómez Director General de Sanidad Militar
Note on B5: Registre dd/mm/aaaa
Note on B6: Por favor escriba el nombre completo del grupo sin siglas.
Note on B7: Por favor escriba el nombre del proceso que está en el Mapa de procesos del Sistema de Gestión Integrado de la DGSM. En la Suite encontrará la versión vigente, sí no tiene conocimiento en el manejo de la herramienta, consulte con el administrador del Sistema, calidaddgsm@sanidadfuerzasmilitares.mil.co
Note on C8: Por favor no olvide dejar evidencia de las actividades que realiza y escanear los documentos para subirlos a la suite.
Note on J8: Evidencia del desarrollo de la actividad o tarea (Documentos aprobados y socializados, actas diligenciadas). dd-mm-aaaa
Note on I13: SMSM. Edna del Pilar Martinez Paez: Registre la actividad o tarea redactándola en verbo infinitivo (terminada en ar, er o ir); y Sólo la primera letra vá en Mayúscula.

## Caracterización V3
|  | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR GRUPO DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Formato caracterización proceso Gestion Contractual DIGSA
Código MDN-COGFM--PROCON-DIGSA-FU.95.1-14
Proceso Gestion Contractual
Líder Proceso: |  |  | Coordinador del Grupo Contratacion.
Objetivo: |  |  | Estructurar, adelantar, orientar y acompañar la gestión precontractual y contractual, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, para el logro de la contratación oportuna de los procesos institucionales de la Direccion General de Sanidad Militar.
Alcance: |  |  | El proceso inicia con la consolidación del plan anual de adquisiciones de bienes y servicios, continuando con la elaboración de estudios y documentos previos al inicio del proceso de selección, abarcando la evaluación, selección y acompañamiento jurídico, paraa la estructuracion del proceso de contratacion y hasta la liquidación del contrato.
ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCION DEL PROCESO
Tipo de Proveedor |  | Proveedor | Entrada/Insumo | PHVA (Planear, hacer, verificar y actuar) | No. (Debe enumerar las actividades claves del proceso) | Subprocesos claves o de éxito del proceso | Procedimientos asociados | Responsable | Salida del proceso | Cliente del proceso | Tipo de Cliente
Externo | Interno | [9 empty] | Interno | Externo
| X | Planeación Estratégica | plan anual de adquisiciones | P |  |  | La Oficina de Planeación consolida el Plan Anual de Adquisiciones como herramienta para identificar, registrar, programar y divulgar las necesidades de bienes, obras y servicios de la DIGSA | Grupo de Planeación Estratégica | Plan anual de adquisiciones de bienes y servicios | Todos los procesos | X
X |  | Gestión Contractual | Plan anual de adquisiciones de bienes y servicios Manual de contratacion del Ministerio de Defensa Modelos de pliegos de condiciones y estudios previos aprobados con Viabilidad técnica, legal y financiera . Documentos soporte para la . Solicitud de información | V |  |  | Las dependencias en cuya cabeza radique la necesidad o la ordenación del gasto de los procesos, según su competencia, son responsables de articular al interior de la Entidad la información necesaria que permita planear la debida ejecución de los objetos contractuales; por lo tanto deben elaborar los estudios y documentos previos al inicio del proceso de selección, con el fin de determinar la necesidad, conveniencia y oportunidad en la adquisición de la obra, bien o servicio a contratar | Gerentes de Proyecto / coordinador Grupo contratacion | Estudios y documentos previos proyecto de pliegos de condiciones, invitación, solicitud de oferta o eventos de cotización (según el caso) | Veedurías, Organismos de Control Ciudadanía |  | X
| X | Gestión Contractual | Productos de la actividad Elaborar estudios y documentos previos Respuesta a observaciones y solicitudes de aclaración a los documentos soporte. . Ajuste de los documentos soporte de la contratación. Modelos de pliegos de condiciones o estudios previos aprobados Políticas de contratación formuladas en el Manual de Contratacion Solicitud de información | H |  |  | el Grupo de Contratcion de la DIGSA , inicia el trámite operativo del proceso de selección con base en los insumos técnicos proporcionados por los ordenadores de gasto, partiendo de la consolidación del proyecto de pliego de condiciones, todo esto tendiente a seleccionar la mejor oferta, parala entidad. Los actos administrativos derivados de los procesos precontractuales, como resoluciones de apertura y adendas, requieren revisión y VoBo de la Subdirección administrativa y financiera | comites estructuradores/Gerentes de Proyecto/ coordinador Grupo contratacion | 1. Proyecto de pliego de condiciones. 2. Respuesta a las observaciones y solicitudes de aclaración al proyecto de pliego de condiciones 3. Aviso de convocatoria pública, invitación a ofertar (si aplica) 4. Acto de apertura el proceso de selección 5. Pliego de condiciones definitivo (si aplica) 6. Respuesta a las observaciones y solicitudes de aclaración al pliego de condiciones definitivo. 7. Acta de la audiencia de revisión de la asignación de riesgos y/o aclaración del pliego de condiciones definitivo cuando sea del caso 8. Adendas al pliego de condiciones definitivo, cuando a ello hubiere lugar 9. Manifestaciones de interés de participar en el proceso de selección (Selección Abreviada – Menor Cuantía – Concurso de Méritos) 10. Acta de sorteo (Selección abreviada – Menor cuantía) 11. Oficios de respuesta Los actos y documentos del proceso originados en esta actividad, son publicados en los portales de contratación. | Posibles Oferentes,Veedurías, Organismos de Control, Proceso Gestión Contractual – Actividad Efectuar recepción y evaluación de ofertas Ciudadanía |  | X
| X | Gestión Contractual | Inicio de trámite del proceso de selección Ofertas presentadas evaluacion de ofertas | H |  | Se deben identificar los subprocesos claves de éxito y de manera secuencial. | Comprende el recibo, la revisión y análisis por parte del jefe de proceso y los comites evaluadores de las ofertas presentadas en el proceso de selección y bajo los principios que rigen la contratación pública formular las recomendaciones para la selección objetiva de la mejor oferta. Los actos administrativos derivados de los procesos | comites evaluadores/Gerentes de Proyecto/Coordinador Grupo Contratacion | 1. Acta de cierre y apertura de ofertas. 2. Solicitud de Aclaraciones y Subsanes /Informe de verificación de requisitos habilitantes 3. Informe de Evaluación Inicial de Ofertas (Técnica, Legal y Financiera) 4. Actas de Comité de Adjudicaciones 5. Observaciones y contra observaciones 6, Respuesta a las solicitudes de aclaración cuando a ello hubiere lugar. 7. Proyecto de Evaluación final 8. Proyecto de documento de respuesta a las observaciones formuladas 9. Recomendación sobre la adjudicación o declaratoria de desierta | veedurías, Organismos de Control Ciudadanía Proponentes | X
| X | Gestión contractual | 1.Productos de la actividad inicio del trámite del proceso de selección 2.Productos de la actividad de Efectuar recepción y evaluación de ofertas 3.4. Solicitud de información | H |  |  | El ordenador del gasto, con fundamento en la recomendación y los documentos generados por el Comité Evaluador y el análisis efectuado por el Comité de adjudicaciones, procede a adjudicar el proceso a la mejor oferta. Los actos administrativos derivados de los procesos contractuales, como resolución de adjudicación, que son firmados por la Dirección General, Subdireccion administrativa y financiera | Ordenador del Gasto/GRUCO/Profesional de Defensa o prestador de servicios con Perfil Profesional en Derecho encargado del proceso/ Gerente Del Proyecto | 1.Evaluación final 2.Documento de respuesta a las observaciones formuladas 3.Documento de respuesta a las intervenciones en la audiencia de adjudicación, si hubiere lugar 4.Carta de aceptación de la propuesta (Mínima cuantía) 5.Resolución de adjudicación / Acto de declaración de desierto 6.Acta de audiencia de adjudicación 7.Solicitud de elaboración y suscripción del contrato 8. nombramiento supervisor 9.aprobacion garantias | veedurías, Organismos de Control Ciudadanía Proponentes |  | X
| X | Gestión contractual | Contrato legalizado Designación de supervisor | H |  |  | Supervisión del contrato: seguimiento y vigilancia técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato desde el inicio del plazo contractual hasta su liquidación y/o hasta el vencimiento de las garantías contractuales. | supervisor | Acta de inicio Cronograma de actividades plan de trabajo Certificado de supervisión | veedurías, Organismos de Control |  | X
Ciudadanía
ENTORNO ESPECIFICO DEL PROCESO
Legales (Normatividad) |  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG |  |  | Riesgos asociados e identificados |  |  | Medición del proceso (Indicadores asociados) |  |  | Consulte en los Módulos de la Suite*
Normograma Grupo de Contratación se encuentra aprobado y cargado a la plataforma SVE para consulta y verificación. |  | Dimension 3 Gestion con valores para resultados. Fortalecimiento organizacional y simplificacion de procesos. Gestion Presupuestal y eficiencia del Gasto Publico. |  |  | 1.Omisión en el cumplimientode los requisitios de publicidad en el SECOP. 2.Celebracion de contratos sin el lleno de requisitos legales. 3.Control inadecuado de los expedientes contractuales. 4.Alteración o modificación intencional de la información relacionada en: estudios previos, pliego de condiciones, en adendas al pliego de condiciones o en evaluaciones de las propuestas, para favorecimiento propio o de terceros. |  |  | 1.Emitir Lineamientos de Riesgos en la Gestión Contractuales. 2.Reportar la Ejecución de la gestión contractual vs el Plan de Compras de cada DISAN EJC, ARC y JEFSA discriminando contratos adjudicados, en estructuración y pendientes por contratar - TRIMESTRALMENTE 3.Establecer y divulgar los Lineamientos y Políticas Para el Correcto Seguimiento y Verificación de la Gestion Contractual de las DISANES-ESM |  |  | Documentos Plan de Acción Riesgos Indicadores Mejora Toda la información vigente está publicada en la Suite Visión Empresarial
TIPOS DE RECURSOS DEL PROCESO
Tangibles |  |  |  |  | Intangibles
Infraestructura/Equipos Operacionales |  |  |  |  | Humanos
Instalaciones físicas Computadores Elementos de oficina Elementos de comunicación Equipos Operacionales Iluminación Ventilación Ruido Tecnologicos: tecnologia, patentes. Fisicos: maquinaria, inmoviliaria, vehiculos, infraestructura, Computadores |  |  |  |  | Servidor Misional de Sanidad Militar Profesional de Defensa Técnico de Servicios Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa Auxiliares de Servicio Auxiliares para Apoyo de Seguridad y Defensa |  |  |  | Auxiliares para Apoyo de Seguridad y Defensa Personal Prestación de Servicios PS Humanos: conocimiento, habilidades, motivación.
SI SU PROCESO PERTENECE AL STAFF, LA TABLA DE APROBACION VA ASÍ:
Elaboró |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó
GRADO. Nombres y Apellidos Sólo las primeras letras con mayúscula, centrado Grupo XX Área XXX |  |  | 3 espacios GRADO. Nombres y Apellidos Sólo las primeras letras con mayúscula, centrado Proceso SIGLA Gestor de Calidad 3 espacios SMSM. Adriana Espinel Torres Grupo Planeación Estratégica DIGSA - ARSIG |  |  | 3 espacios GRADO. Nombres y Apellidos Sólo las primeras letras con mayúscula, centrado Coordinador Grupo XX DIGSA 3 espacios SMSM. Edna del Pilar Martínez Páez Grupo Planeación Estratégica DIGSA Lider Área Sistemas Integrados de Gestión ARSIG 3 espacios GRADO. Nombres y Apellidos Subdirector de XX DIGSA |  | 3 espacios PD. Alexandra Martínez Vargas Coordinadora Grupo Planeación Estratégica DIGSA Representante de la Dirección
SI SU PROCESO PERTENECE A LAS SUBDIRECCIONES, LA TABLA DE APROBACIÓN VA ASI:
Elaboró |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó
TASD. Omar Alejandro Camelo Ariza GrupoContratación DIGSA Gestor de Calidad |  |  | PD.Lady Maritza Hernandez Abogada Grupo Contratación DIGSA CR. William Tapias Casallas Coordinador Grupo Contratación DIGSA |  |  | SMSM. Edna del Pilar Martínez Páez Grupo Planeación Estratégica DIGSA Lider Área Sistemas Integrados de Gestión ARSIG PD. Alexandra Martínez Vargas Coordinadora Grupo Planeación Estratégica DIGSA Representante de la Dirección |  | CN.John Oswaldo Sanchez Anzola Subdirector Administrativo y Financiero DIGSA

## Hoja1
4300
3
12900

## DOFA
I | E | I | E
DEBILIDADES | OPORTUNIDADES | FORTALEZAS | AMENAZAS
Idoneidad del personal directivo,Se cuenta con equipo de funcionarios profesionales especializados en contratacion publica,Se cuenta con buenos canales de comunicación con los entes de control | Implementación de las jornadas de inducción y re inducción del personal incursionando en la cultura de la transparencia | Elevar los perfiles en los diferentes niveles de la estructura organizacional | Cambio de personal por transición administrativa ,Desconocimiento de las normas, Cambios en la estructura administrativa y rotación de personal por finalización de contratos ops

## Matriz de documentos
Observación
Procedimiento | código | Guía | código | Manual | código | Protocolo | código | Formato | código | Crear | Ajustar | Inactivar

## export (60)
Descargar | Nombre | Código | Tipo | Versión | Fecha versión | Palabras Claves | Estado
| Caracterización Planeación Estratégica DGSM | MDN-CGFM-PROPLAES-DIGSA-FU.95.1-1 | Formato Único SGI | 3 | 2017-11-03 17:47 | Caracterización | Activo
| Formato Acta de Entrega Director General de Sanidad Militar DIGSA | MDN-COGFM-PROPLAES-DIGSA-FU.95.1-27 | Formato Único SGI | 2 | 2020-09-11 09:52 | Formato. | Activo
| Formato Acuerdo Desempeño Recursos de Inversión DGSM | MDN-COGFM-PROPLAES-DIGSA-FU.95.1-25 | Formato Único SGI | 1 | 2016-03-14 10:40 | Formato | Activo
| Formato Diagnóstico Estratégico DOFA DGSM | MDN-COGFM-PROPLAES-DIGSA-FU.95.1-24 | Formato Único SGI | 5 | 2020-05-29 15:02 | Formato | Activo
| Formato Informe Consolidado Plan de Necesidades DGSM DISAN ESM | MDN-COGFM-PROPLAES-DIGSA-FU.95.1-17 | Formato Único SGI | 3 | 2018-02-22 15:27 | Formato | Activo
| Formato Informe por ESM Plan de Necesidades DGSM | MDN-COGFM-PROPLAES-DIGSA-FU.95.1-18 | Formato Único SGI | 2 | 2018-02-22 15:32 | Formato | Activo
| Formato Mapa de Riesgo Institucional DGSM | MDN-COGFM-PROPLAES-DIGSA-FU.95.1-9 | Formato Único SGI | 2 | 2015-07-28 09:05 | Formato | Activo
| Formato Plan Anticorrupción, Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano DGSM. | MDN-COGFM-PROPLAES-DIGSA-FU.95.1-30 | Formato Único SGI | 1 | 2018-02-01 18:48 | Formato | Activo
| Formato Plan Anticorrupción, Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano DIGSA | MDN-COGFM-PROPLAES-DIGSA-FU.95.1-42 | Formato Único SGI | 1 | 2019-01-31 17:25 | Formato | Activo
| Formato Plan de Contingencia Riesgos DIGSA | MDN-COGFM-PROPLAES-DIGSA-FU.95.1-49 | Formato Único SGI |  |  | riesgo | Activo
| Formato Registro Productividad DGSM | MDN-COGFM-PROPLAES-DIGSA-FU.95.1-28 | Formato Único SGI | 1 | 2017-07-05 09:41 | Formato | Activo
| Formato acta de entrega de cargo DIGSA | MDN-COGFM-PROPLAES-DIGSA-FU.95.1-40 | Formato Único SGI | 2 | 2018-11-07 10:50 | Formato | Activo
| Formato creación ficha técnica del indicador DIGSA | MDN-COGFM-PROPLAES-DIGSA-FU.95.1-39 | Formato Único SGI | 2 | 2019-07-10 11:00 | Formato | Activo
| Formato de captura de los registros de consultas en los ESM - DGSM | MDN-COGFM-PROPLAES-DIGSA-FU.95.1-36 | Formato Único SGI | 1 | 2018-03-15 12:55 | Formato | Activo
| Formato de captura de los registros de hospitalización, urgencia y/o observación en los ESM DGSM | MDN-COGFM-PROPLAES-DIGSA-FU.95.1-35 | Formato Único SGI | 1 | 2018-03-15 12:56 | Formato | Activo
| Formato de captura de los registros de nacimientos en los ESM DGSM | MDN-COGFM-PROPLAES-DIGSA-FU.95.1-34 | Formato Único SGI | 1 | 2018-03-15 12:58 | Formato | Activo
| Formato de captura de los registros de procedimientos en los ESM DGSM | MDN-COGFM-PROPLAES-DIGSA-FU.95.1-32 | Formato Único SGI | 1 | 2018-03-15 13:01 | Formato | Activo
| Formato mapa de riesgos institucional DIGSA | MDN-COGFM-PROPLAES-DIGSA-FU.95.1-43 | Formato Único SGI | 2 | 2020-09-28 08:56 | Formato | Activo
| Formato para la captura de indicadores de calidad y alerta temprana en los ESM DIGSA | MDN-COGFM-PROPLAES-DIGSA-FU.95.1-38 | Formato Único SGI | 1 | 2018-09-24 13:46 | Formato | Activo
| Formato plan de acción DIGSA | MDN-COGFM-PROPLAES-DIGSA-FU.95.1-41 | Formato Único SGI | 4 | 2019-12-11 13:57 | Formato | Activo
| Formato plan de ejecución proyectos de inversión DIGSA. | MDN-COGFM-PROPLAES-DIGSA-FU.95.1-45 | Formato Único SGI | 1 | 2020-02-05 11:39 | Formato | Activo
| Formato plantilla para cargue del plan de compras aplicativo SAP DIGSA | MDN-COGFM-PROPLAES-DIGSA-FU.95.1-37 | Formato Único SGI | 1 | 2018-09-21 12:25 | Formato | Activo
| Formato seguimiento proyectos de inversión DIGSA. | MDN-COGFM-PROPLAES-DIGSA-FU.95.1-46 | Formato Único SGI | 1 | 2020-02-05 11:40 | Formato | Activo
| Formato solicitud modificación Plan de Acción DGSM | MDN-COGFM-PROPLAES-DIGSA-FU.95.1-23 | Formato Único SGI | 1 | 2015-06-16 15:54 | Formato | Activo
| Guia de formulación y seguimiento Plan de Acción | MDN-COGFM-PROPLAES-DIGSA-GI.95.1-1 | Guia - Protocolo | 0 | 2020-09-28 08:55 | Plan de Acción | Activo
| Guia para la Administración del Riesgo | MDN-COGFM-PROPLAES-DIGSA-GI.95.1-2 | Guia - Protocolo |  |  | Riesgo | Activo
| Matriz de indicadores de calidad y alerta temprana DIGSA | MDN-COGFM-PROPLAES-DIGSA-MT.95.1-1 | Matriz | 1 | 2018-02-19 09:20 | Matriz | Activo
| Plan de Adquisiciones DIGSA | MDN-COGFM-PROPLAES-DIGSA-PL-2 | Plan | 0 | 2020-08-19 14:21 | PLAN | Activo
| Plan de Mejoramiento Institucional del Sistema de Gestión y Desempeño DIGSA | MDN-COGFM-PROPLAES-DIGSA-PL-4 | Plan | 0 | 2020-07-17 17:16 | Plan | Activo
| Plan de Seguridad y Privacidad de la Información DIGSA | MDN-COGFM-PROPLAES-DIGSA-PL-3 | Plan | 0 | 2020-08-19 14:19 | PLAN | Activo
| Plantilla para la captura de Indicadores de calidad y alerta temprana en los ESM - DGSM | MDN-COGFM-PROPLAES-DIGSA-FU.95.1-33 | Formato Único SGI | 1 | 2018-03-12 10:49 | Formato | Activo
| Procedimiento Estructuración y Seguimiento Proyectos de Inversión DIGSA | MDN-COGFM-PROPLAES-DIGSA-PT.95.1-3 | Procedimiento SGI | 1 | 2014-09-25 08:27 | Procedimiento | Activo
| Procedimiento Formulación y Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones DIGSA | MDN-COGFM-PROPLAES-DIGSA-PT.95.1-1 | Procedimiento SGI | 1 | 2014-09-10 14:26 | Procedimiento | Activo
| Procedimiento Formulación y Seguimiento Plan de Acción DIGSA | MDN-COGFM-PROPLAES-DIGSA-PT.95.1-4 | Procedimiento SGI | 1 | 2014-09-10 14:24 | Procedimiento | Activo
| Procedimiento Programación Presupuestal DIGSA | MDN-COGFM-PROPLAES-DIGSA-PT.95.1-2 | Procedimiento SGI | 1 | 2014-09-25 08:25 | Procedimiento | Activo

## Entrega para Revisión
lista de Subprocesos 1. 2. 3. 4. |  |  |  |  | lista de Subprocesos 5. 6. 7.
SUBPROCESO XX | [9 empty] | Observación
Procedimiento | código | Guía | código | Manual | código | Protocolo | código | Formato | código | nuevo | cambio de versión | Inactivar