## Formato codificado
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | [5 empty] | PLAN DE MEJORAMIENTO | [15 empty] | Página: 1 de
| COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES | [21 empty] | Código: FO-CEIGE-165
| EJÉRCITO NACIONAL | [21 empty] | Versión: 3
| INSPECCIÓN GENERAL DEL EJÉRCITO | [21 empty] | Fecha de emisión: 2020-01-23
UNIDAD Y DEPENDENCIA: | [6 empty] | ÁREA Y/O PROCESO: |  |  |  |  | ORIGEN DEL PLAN: |  |  | DESEMPEÑO Y/O RESULTADOS DE PROCESO |  | UNIDAD SUPERIOR QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO
ORIGEN DEL INFORME: | [6 empty] | FECHA DEL INFORME: |  |  |  |  | CLASE DE INSPECCIÓN: |  |  | NINGUNA |  | No. DEL PLAN: |  |  | Fecha del plan de seguimiento: |  |  | Fecha del seguimiento:
CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN DEL PLAN: | [6 empty] | OBJETIVO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
ANÁLISIS DE HALLAZGOS Y FORMULACIÓN DE TAREAS | [11 empty] | EJECUCIÓN Y MONITOREO AVANCE TAREAS |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
No. | NORMA DE REFERENCIA Y/O CRITERIO DE VERIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN (HALLAZGO Ó ASPECTO A MEJORAR) | IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS | CONSECUENCIAS | TIPO DE ACCIÓN | TAREAS A EJECUTAR | UNIDAD DE MEDIDA (SOPORTE Y/O EVIDENCIA) | CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA | FECHA PLANEADA |  | RESPONSABLE (CARGO) | CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA EJECUTADA | FECHA DE EJECUCIÓN DE LA TAREA | % DE AVANCE EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN (DOCUMENTOS SOPORTE) | ANÁLISIS DE RESULTADOS | No. DEL HALLAZGO | ESTADO DE LAS TAREAS |  |  | EFICACIA | SOPORTES NUEVAS MUESTRAS TOMADAS | ESTADO DEL HALLAZGO |  |  | EFECTIVIDAD | RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN
[9 empty] | INICIO (año-mes-día) | FIN (año-mes-día) | [7 empty] | C | D | I |  |  | C | A | N
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
| GESTIÓN TECNOLÓGICA | [12 empty] | 0%
1006 | Directiva Permanente No. 2014-18 “Políticas de Seguridad de la Información” del Ministerio de Defensa Nacional 5.13 Seguridad y mantenimiento de los equipos. Literal b. NTCGP 1000:2009 6.3 Infraestructura literal "a". 4.1 lit. g. - 7.5.1 lit. g. | La red de datos (LAN) y la UPS se encuentra en mal estado, evidenciándose cables fuera de la canaleta, humedad, exponiendo la infraestructura tecnológica a un corto circuito, pérdida de la información, riesgos en la operación y mantenimiento de los equipos. (Ver anexo 01) | Desconocimiento de la norma por parte de los usuarios - Ampliación de los puestos de trabajo en las oficinas - daños en los puntos de red. |  |  | Elaborar el plan para mantenimiento de la red LAN y los puntos de red con los recursos de la partida. | Plan | 1 | 2018-02-26 | 2018-06-28 | Suboficial Tics |  |  | 0%
[6 empty] | Solicitar al CEDE 6 una partida de urgencia funcional para el mantenimiento de la RED. | Oficio | 1 | 2018-02-26 | 2018-06-28 |  |  |  | 0%
[6 empty] | Solicitar al comando superior el apoyo de 01 ingeniero para hacer un estudio de funcionabilidad. | Oficio | 1 | 2018-02-26 | 2018-06-28 |  |  |  | 0%
[6 empty] | Pasar revistas mensuales al estado de red | Informe | 9 | 2018-02-26 | 2018-12-28 |  |  |  | 0%
1007 | Directiva Permanente No. 2014-18 “Políticas de Seguridad de la Información” del Ministerio de Defensa Nacional 5.13 Seguridad y mantenimiento de los equipos. Literal b. NTCGP 1000:2009 4.1 Generalidades. Literal c. 6.3 infraestructura | El centro de cómputo no cuenta con una temperatura de enfriamiento de acuerdo a las normas de calidad, por falta de gestión y control por parte del líder del proceso, exponiendo la infraestructura tecnológica a recalentamiento, pérdida de información y riesgos en la operación. | Daño en el aire acondicionado que regula la temperatura del centro de computo. |  |  | Realizar mantenimiento del escalón necesario del aire acondicionado de la sala de computo. | Oficio | 1 | 2018-02-26 | 2018-06-28 | Suboficial Tics |  |  | 0%
[6 empty] | Incluir en el plan de mantenimiento las revistas al centro de computo. | Plan | 1 | 2018-02-26 | 2018-06-28 |  |  |  | 0%
[6 empty] | Elaborar el plan de legalización de software. | Plan | 1 | 2018-02-26 | 2018-04-28 | Suboficial Tics |  |  | 0%
[6 empty] | Instalar software libre en los equipos de computo con su respectiva acta de instalación por usuario | Acta | 1 | 2018-02-26 | 2018-04-28 |  |  |  | 0%
1008 | Directiva Permanente de Ciberdefensa No.01071/2016 Numeral 8 Literal m Ley 603 de 2000 “Derechos de Autor”. NTCGP 1000:2009 4.1 Generalidades. Literal c. 6.3 infraestructura | Los equipos de cómputo de la Unidad no cuentan con las licencias para su correcto funcionamiento (son crackeadas), esto por falta de control y verificación del líder de proceso, lo que puede generar vulnerabilidad a los sistemas de información e incumplimiento a las políticas emitidas por el Comando Superior con el propósito de no incurrir en la violación a los “Derechos de Autor”. ( Anexo 02) | Falta de conocimiento en cuanto al soporte de licencias. |  |  | Incluir las revistas a los equipos de computo verificando el software que están utilizando. | Acta | 1 | 2018-02-26 | 2018-12-28 |  |  |  | 0%
1009 | Directiva Permanente No. 2014-18 “Políticas de Seguridad de la Información” del Ministerio de Defensa Nacional. 5.31 Gestión de Vulnerabilidades Técnicas. Literal d. NTCGP1000:2009 4.2.4 Control de registros, 6.1 provisión de recursos, 6.3 infraestructura. | El centro de cómputo no posee equipo para la extinción de incendios (extintor), en relación al grado de riesgo y la clase de fuego (equipos eléctricos especialmente computadores), lo que puede generar daños en la infraestructura tecnológica, pérdida de información y vulnerabilidades en la seguridad física. | Desconocimiento de la norma por parte de los usuarios. |  |  | Adquirir el extintor Según normas establecidas para la sala de computo | Oficio | 1 | 2018-02-26 | 2018-04-28 | Suboficial Tics |  |  | 0%
[6 empty] | Coordinar con el sepse de la unidad la verificación constante para evitar el vencimiento del químico. | Acta | 1 | 2018-02-26 | 2018-04-28 |  |  |  | 0%
1010 | Directiva Permanente No. 2014-18 “Políticas de Seguridad de la Información Numeral 5.22 Copias de Respaldo emitida por el Ministerio de Defensa Nacional. Radiograma No. 20175701954333/MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-GAOCC-29.25 de fecha 15 de mayo de 2017. NTCGP 1000:2009 8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio | No se pudo evidenciar el backups realizado a la información de las áreas de la Plana Mayor del año 2017, por falta de gestión y seguimiento por parte del líder del proceso, lo que podría generar pérdida de datos ante un incidente informático y falencias en la custodia de la información | Desconocimiento de la norma - ausencia de elementos (01 TERABYTE) para realizar los back up |  |  | Incluir en el plan de Necesidades la adquisición de 1 TB para emplearla en los BACK UP 2, | Plan | 1 | 2018-02-26 | 2018-06-28 | Suboficial Tics |  |  | 0%
[6 empty] | Coordinar con el Oficial de seguridad militar la custodia del equipo. 3. | Oficio | 1 | 2018-02-26 | 2018-06-28 |  |  |  | 0%
[6 empty] | Respaldar la información en la carpeta compartida de la unidad. | Informe | 1 | 2018-02-26 | 2018-06-28 |  |  |  | 0%
1011 | Directiva Permanente No. No. 01023/2016 “Cumplimiento eficiencia administrativa y lineamiento de la política de cero papel” Capítulo III Numeral 4. NTCGP1000:2009 4.2.4 Control de registros, 6.1 provisión de recursos, 6.3 infraestructura. | No se ha establecido un centro de impresión y fotocopiado unificado que permita el control de la documentación de la Unidad, como herramienta que coadyuve a la protección de la información, lo que puede generar fuga de información y materialización del riesgo. | Desconocimiento de la norma Por parte de los usuarios. - No hay suministro Por parte de ejercito de estas impresoras a la unidad. |  |  | Solicitar al CEDE 6 una partida de urgencia funcional para la consecución de la impresora. | Oficio | 1 | 2018-02-26 | 2018-06-28 | Suboficial Tics |  |  | 0%
[6 empty] | Solicitar al comando de la Brigada el apoyo por convenios de mencionado material teniendo en cuenta la ficha técnica emitida por CEDE 6 | Oficio | 1 | 2018-02-26 | 2018-06-28 |  |  |  | 0%
1012 | Directiva Estructural CEDE4. Directiva Permanente No. 01036 Adquisición de Bienes y Servicios. NTCGP1000:2009 6.1 Provisión de recursos, 7.5.5 Preservación del producto y/o servicio | Las hojas de vida de los equipos de cómputo se encuentran desactualizadas, por falta de control y seguimiento del líder del proceso, lo que impide establecer la necesidad real de los activos informáticos de la Unidad, obsolescencia y repotenciación. | Desconocimiento de la norma - rotación del personal de comunicaciones - no hay un Seguimiento al día de los soportes realizados a los equipos de computo |  |  | Elaborar un plan choque para incluir la adquisición de los elementos de la vigencia 2017 y poder adelantar las hojas de vida de los equipos de computo | Plan | 1 | 2018-02-26 | 2018-07-28 | Suboficial Tics |  |  | 0%
[6 empty] | Mensualmente hacer la actualización de los folios de vida de los equipos | Revista | 8 | 2018-02-26 | 2018-09-10 |  |  |  | 0%
1013 | Directiva permanente de Cómputo 01061/2016 Anexo mantenimiento de redes. NTCGP 1000:2009 6.3 Infraestructura literal "a". | Se evidencia un computador de escritorio serie No. B210710171868 por un valor de adquisición $1.723.158,00 fuera de servicio, sin soporte documental o concepto técnico, por falta de supervisión del funcionamiento al material de comunicaciones asignado a la Unidad, lo que podría generar obsolescencia y subutilización del elemento. | No hay conciencia por parte de los usuarios respecto al correcto uso de los equipos de computo - Desconocimiento de la norma |  |  | Concepto técnico material | concepto | 1 | 2018-02-26 | 2018-05-10 | Suboficial Tics |  |  | 0%
[6 empty] | Solicitar baja material | Oficio | 1 | 2018-02-26 | 2018-05-10 |  |  |  | 0%
[6 empty] | Enviar oficio al CEDE 6l la baja del material. | Oficio | 1 | 2018-02-26 | 2018-05-10 |  |  |  | 0%
| RÉGIMEN INTERNO | [12 empty] | 0%
1014 | Reglamento de régimen interno para Unidades Tácticas EJC 3-22-1. NTCGP1000:2009 Numeral 4.2.4 Numeral 8.5.3 | El Oficial de Semana y Suboficial de Servicio, no cumplen las funciones del servicio, teniendo en cuenta que no pasan revista de un elemento del material de guerra, intendencia y/o comunicaciones durante la semana, por desconocimiento y falta de control de los mismos, lo cual puede incidir en la pérdida y conservación del material. (CP. “ASPC”, “I/LO” y “PM”). | Delegación de autoridad y/o responsabilidad incorrectas o Insuficientes |  |  | Se realizara el nombramiento de la revista de material de guerra, intendencia y comunicaciones discriminando que elemento se va ha verificar en la revista la cual se realizara mínimo 2 veces a la semana y corresponderá a los cargos de acuerdo al centro de costo de la CP. "ASPC".. | Orden del día | 1 | 2018-02-27 | 2018-12-30 | comandante de compañía |  |  | 0%
[6 empty] | Se realizara un informe de revista del elemento asignado para verificar | Informe de revista | 1 | 2018-02-27 | 2018-12-30 | comandante de compañía |  |  | 0%
1015 | Manual Organización de manejo de redes e informantes EJC- 2-12-1 de 2009. NTCGP1000:2009 Numeral 4.2.3 Numeral 7.1 | No se organiza, prepara ni se instruye una red de contrainteligencia en las Unidades Fundamentales, con el fin de detectar posibles intenciones de la amenaza y poder ser neutralizadas; lo que genera debilidades en las fuentes de información para prevenir posibles pérdidas de material de guerra, intendencia y comunicaciones y desertores. (CP. “ASPC” y “PM”). | Políticas, procedimientos, guías o practicas inadecuadas |  |  | Se realizara la organización red de contrainteligencia reflejan la actividad en un oficio. | Oficio | 1 | 2018-03-02 | 2018-06-30 | comandante de compañía |  |  | 0%
[6 empty] | Se realizara un informe por cada información que suministre la red, el cual se entregara a la sección de contra inteligencia. | Informe | 1 | 2018-03-02 | 2018-06-30 | comandante de compañía |  |  | 0%
[6 empty] | Se realizara plantilla en Excel para ejercer control de las informaciones recibidas, la cual contendrá datos como numero de cooperante, informaciones recibidas, No. De oficio entregado a la sección de contrainteligencia, y destinatario. | Libro Excel | 1 | 2018-03-02 | 2018-06-30 | comandante de compañía |  |  | 0%
1016 | Ley 951 de 2005 Artículo 5. Ley 594 articulo 15. Acuerdo No. 038 de 2002. NTCGP1000:2009 Numeral 4.2.4 Numeral 8.5.1 | No se están entregando los archivos físicos debidamente inventariados con su respectivo formato único de inventario documental (FUID), así mismo no se relacionan los archivos magnéticos, lo cual puede conllevar a la pérdida desapercibida de la memoria histórica de la Unidad. (CP. “ASPC”, “I/LO” y “PM”). | Políticas, procedimientos, guías o practicas inadecuadas |  |  | Se realizara una capacitación a todo el personal de cuadros orgánico de cada una de las compañías, Tema acta de entrega. | Acta de capacitación | 1 | 2018-02-26 | 2018-06-30 | comandante de compañía |  |  | 0%
[6 empty] | Se realizara el diligenciamiento del formato FO-JEM-DIPLA-019 de evaluación de la capacitación por cada uno de los participantes en la capacitación. | Evaluación de la Capacitación | 1 | 2018-02-26 | 2018-06-30 | comandante de compañía |  |  | 0%
[6 empty] | Se realizara la tabulación de la evaluación de la capacitación | Tabulación | 1 | 2018-02-26 | 2018-06-30 | comandante de compañía |  |  | 0%
[6 empty] | Se realizara el informe análisis de verificación del resultado de la capacitación, donde se relacionará la cantidad de participantes y el resultado obtenido en la capacitación. | Informe | 1 | 2018-02-26 | 2018-06-30 | comandante de compañía |  |  | 0%
[6 empty] | A partir del momento se realizaran las actas de entrega de los Comandantes de Compañía, pelotón y escuadra de acuerdo a al formato FO-SECEJ-CEAYG-702 | Acta de entrega | 1 | 2018-02-26 | 2018-06-30 | comandante de compañía |  |  | 0%
1017 | Acuerdo No. 042 de 2002 - Directiva Permanente No. 0102 de 2010. NTCGP1000:2009 Numeral 4.2.4 | El archivo no se encuentra organizado y definido de acuerdo a temas específicos detallados en las Tablas de Retención Documental (Series – Subseries - Tipo Documental, FUID de las Unidades Fundamentales, lo que puede generar pérdida de documentación. (CP. “ASPC”, “I/LO” y “PM”). | Falta de seguimiento y control por parte de los comandantes de compañía |  |  | realizar la organización del archivo de los régimen internos en el FUID. | FUID | 1 | 2018-03-01 | 2018-06-30 | comandante de compañía |  |  | 0%
[6 empty] | Se realiza un stiker por cada carpeta del archivo de régimen interno | stiker | 1 | 2018-03-01 | 2018-06-30 | comandante de compañía |  |  | 0%
[6 empty] | Se realiza los lomos por cada caja del archivo de régimen interno | lomos de cajas | 1 | 2018-03-01 | 2018-06-30 | comandante de compañía |  |  | 0%
1018 | Directiva Permanente No. 0102 de 2010 Capitulo l. NTCGP1000:2009 Numeral 4.2.4 | Falta efectuar transferencias primarias de los años 2012-2013 y 2014 al Archivo Central, de acuerdo a los tiempos de retención establecidos en las TRD, lo que genera falta de control y organización de la documentación de la las Unidades Fundamentales. (CP. “ASPC”, “I/LO” y “PM”). | Falta de seguimiento y control por parte de los comandantes de compañía |  |  | Efectuar las transferencias primarias de los años 2012, 2013 y 2014 | Transferencias primarias | 1 | 2018-03-01 | 2018-06-30 | comandante de compañía |  |  | 0%
1019 | Directiva Estructural CEDE 1 Directiva Permanente No. 1032/2016. NTCGP1000:2009 Numeral 4.2.4 Numeral 8.5.3 | Se cuenta con parte de rancho y libro parte de personal, pero estos a la vez no son coherentes con los datos suministrados, lo que puede generar saldos en rojo en alimentación como también demuestra falta control y seguimiento del Comandante de Compañía. (CP. “ASPC”, “I/LO” y “PM”). | Falta de seguimiento y control por parte de los comandantes de compañía |  |  | Se realizara el parte de personal y se actualizara CP. “ASPC”, “I/LO” y “PM” | parte diario de personal | 1 | 2018-02-26 | 2018-06-30 | comandante de compañía |  |  | 0%
[6 empty] | Se realizarán los pates de rancho por día y se organizara una carpeta con los mismos, esto partes de rancho deberán ser coherentes con el parte de personal. | Partes de rancho | 1 | 2018-02-26 | 2018-06-30 | comandante de compañía |  |  | 0%
1020 | Directiva Estructural CEDE 1 Directiva Permanente No. 1032/2016. NTCGP1000:2009 Numeral 4.2.4 Numeral 8.5.3 | No fueron presentadas las planillas de abastecimiento del personal de Oficiales y Suboficiales en el lapso comprendido de junio a diciembre de 2017, lo que demuestra ausencia de control y supervisión por parte del Ejecutivo, Comandante de la Compañía ASPC y el Administrador del Casino de Oficiales y Suboficiales. | Falta de seguimiento y control por parte de los comandantes de compañía |  |  | Se realizaran las planillas de abastecimiento del personal de Oficiales y Suboficiales de la Compañía ASPC que estén en el área de operaciones. | Planilla de abastecimiento | 1 | 2018-02-26 | 2018-06-30 | comandante de compañía |  |  | 0%
1021 | Directiva Permanente No.0103 Directiva Logística de Armamento 2006. NTCGP1000:2009 Numeral 4.2.4 Numeral 8.5.3 | Lo datos suministrados en los libros parte y aseo de armamento no son coherentes, de igual forma la Compañía de Policía Militar no cuenta con normas de seguridad con armas de fuego (ordenes de carácter permanente ni capacitaciones), lo que puede generar accidentes laborales, perdida de material de guerra y deterioro del mismo, por falta control y seguimiento de los Comandante de Compañía. (CP. “ASPC” y “PM”). | Falta de seguimiento y control por parte de los comandantes de compañía |  |  | Se realizará el cruce de datos del parte de armamento y aseo de mismo, | libros parte armamento Libro aseo de armamento | 2 | 2018-02-26 | 2018-06-30 | comandante de compañía |  |  | 0%
[6 empty] | Se realizara la orden de día de la Compañía "PM" y se incrementaran normas de seguridad con armas de fuego. | Orden del día | 1 | 2018-02-26 | 2018-06-30 | comandante de compañía |  |  | 0%
1022 | Reglamento de Régimen Interno para Unidades Tácticas EJC 3-22-1. NTCGP1000:2009 Numeral 4.2.4 | No se lleva carpeta de plan de reacción y contra-ataque de las Compañías “ASPC” y “PM”, lo que genera que el personal de soldados no tenga claro su sitio de reacción ante cualquier eventualidad que se presente en la Unidad Táctica. | falta de seguimiento y control por parte de los comandantes de compañía |  |  | Se realizara la carpeta del plan de reacción y contra-ataque, | plan de reacción y contraataque | 1 | 2018-02-28 | 2018-06-30 | comandante de compañía |  |  | 0%
[6 empty] | Se realizara el acta de capacitación del plan de reacción y contra ataque | acta de capacitación | 1 | 2018-02-28 | 2018-06-30 | comandante de compañía |  |  | 0%
[6 empty] | Se realizara un croquis de reacción . | croquis de reacción | 1 | 2018-02-28 | 2018-06-30 | comandante de compañía |  |  | 0%
1023 | Directiva estructural 01031 de 2016. NTCGP1000:2009 Numeral 4.2.4 Numeral 8.5.3 | No se realizan las actas de entrega individual de material de comunicaciones de las Compañías “ASPC” y “PM”, lo que puede generar perdida de material y falta de control y seguimiento en los centros de cotos de las Unidades Fundamentales. | falta de seguimiento y control por parte de los comandantes de compañía |  |  | Se elaboraran las actas de asignación individual del material de comunicaciones de la unidad fundamental | actas de asignación individual | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | comandante de compañía |  |  | 0%
1024 | Directiva 181/2009 implementación “Control boca de fuego en el Ejército". NTCGP1000:2009 Numeral 5.1 | No se realizan revistas de verificación a las Unidades Fundamentales de los dispositivos de seguridad y verificando los fusiles del armarillo de las Compañías estos no cuentan con dispositivo control boca de fuego, lo que puede generar accidentes. | falta de seguimiento y control por parte de los comandantes de compañía |  |  | Se realizara un informe mensual de revista del material de guerra en mano y en deposito que tengan el dispositivo control boca de fuego en coordinación con el suboficial SEPSE de la unidad, oficial de Semana y comandante de compañía | Informe de revista | 1 | 2018-02-28 | 2018-06-30 | comandante de compañía |  |  | 0%
[12 empty] | Promedio % de avance |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
0
ESTADÍSTICA DE SEGUIMIENTO
| Comandante de Unidad (Firma y Postfirma) | [5 empty] | Jefe de sección, área y/o proceso (Firma y Postfirma) | [9 empty] | ESTADO DE LAS TAREAS |  |  |  |  | ESTADO DE LOS HALLAZGOS
[17 empty] | Tareas cumplidas |  |  |  | 0 | Hallazgos cerrados | 0
[17 empty] | Tareas en desarrollo |  |  |  | 0 | Hallazgos abiertos | 0
[17 empty] | Tareas incumplidas |  |  |  | 0 | Hallazgos para nuevo plan | 0
[17 empty] | TOTAL TAREAS PROPUESTAS |  |  |  | 0 | TOTAL HALLAZGOS | 0
[17 empty] | % AVANCE TAREAS |  |  |  | #DIV/0! | % CUMPLIMIENTO PLAN | #DIV/0!
Firma y Postfirma quien realiza el seguimiento (Grado, nombres y apellidos)
Note on A6: Registre la Unidad Y dependencia que realiza el plan de mejoramiento.
Note on H6: Registre el Proceso o área que realiza el plan de mejoramiento
Note on M6: Seleccione el origen por el cual surge la necesidad de realizar el plan de mejoramiento.
Note on A7: Registre la unidad o entidad externa que genera el informe.
Note on H7: Consignar la fecha (año-mes-día) en que se realizó la Inspección.
Note on M7: Si el origen es de Inspección, seleccione la clase de Inspección que fue realizada. Si es una fuente distinta seleccione "Ninguna".
Note on A8: Registre la ciudad y fecha de elaboración del plan de mejoramiento. (año-mes-día)
Note on H8: En forma breve, describir los resultados que se esperan alcanzar con la formulación del plan de mejoramiento, los cuales deben ser coherentes con el origen del plan. (Informes, resultados de indicadores, iniciativas del proceso, entre otros)
Note on A10: Esta sección corresponde al PLANEAR, del ciclo PHVA, donde se deben tener en cuenta las diferentes variables establecidas, para la adecuada formulación de tareas.
Note on M10: La ejecución y monitoreo consiste en las actividades permanentes que realiza el líder del proceso donde se formuló el plan de mejoramiento para establecer su avance y asegurar el cumplimiento de las tareas propuestas en las fechas previstas con los soportes correspondientes.
Note on R10: En esta sección, se diligencia la información del SEGUIMIENTO que realiza la autoridad inspectora correspondiente, para verificar el cumplimiento del plan de mejoramiento, en términos de eficacia y efectividad de las acciones y/o tareas propuestas, mediante la toma de nuevas muestras selectivas.
Note on A11: Corresponde a la numeración de los hallazgos, de acuerdo con los informes de inspección.
Note on B11: Registre la norma y numeral o criterio verificado por el cual surge el hallazgo.
Note on C11: Registre el hallazgo o aspecto a mejorar, por el cual se genera el plan de mejoramiento.
Note on D11: Registre la (s) razón (es) por las cuales se propició el hallazgo o aspecto a mejorar. Se debe apoyar en herramientas como, diagrama causa-efecto, los 5 porqué, entre otras.
Note on E11: Registrar las consecuencias o efectos establecidos por el equipo de trabajo, de acuerdo con el hallazgo. Consultar la Guía para el análisis de consecuencias, anexa al procedimiento de Mejora Continua.
Note on F11: De acuerdo con los análisis de causas y consecuencias, seleccione el tipo de acción que se va a documentar para solucionar el hallazgo: Corrección: orientada a eliminar la no conformidad o situación detectada. Acción Correctiva: orientada a eliminar las causas de los hallazgos identificados. Acción de mejora: orientada a incrementar la eficacia, eficiencia y efectividad del proceso. Se adoptan de acuerdo con las fuentes establecidas en el procedimiento de "Mejora Continua".
Note on G11: Describa las tareas que se proponen realizar para solucionar de fondo los hallazgos o situaciones presentadas, orientadas a eliminar las causas y abordar las consecuencias. En su redacción tener en cuenta el ciclo PHVA.
Note on H11: Registre el nombre del soporte o documento que se genera como evidencia de la tarea a realizar. (Informes, actas, planes, seguimientos, otros).
Note on I11: Registre el número de veces que planea realizar la tarea Debe ser proporcional a la información registrada en la casilla unidad de medida Ej.: si son 4 capacitaciones, en la casilla cantidad se debe colocar el numero 4.
Note on L11: Registre la denominación del cargo del funcionario responsable del cumplimiento de la tarea No se debe registrar el grado, nombres y apellidos.
Note on M11: Registre el número de veces de la tarea ejecutada, de acuerdo con lo programado.
Note on N11: Registre la fecha (año-mes-día) en la que se realizó la tarea En esta casilla se debe registrar la fecha en que se realizaron cada una de las tareas planteadas para solucionar el hallazgo, si son cuatro tareas, se relacionarán 4 fechas.
Note on O11: Este valor se calcula automáticamente. Si sale error verifique el registro de las celdas "cantidad de la unidad de medida programada", "fecha planeada", "cantidad unidad de medida ejecutada.
Note on P11: Describa las actividades realizadas con las evidencias, documentos soporte que demuestran la ejecución de las tareas. Relacionar el número de radicado de los documentos que se generaron en cada una de las tareas. (Oficios, informes, actas u otros)
Note on Q11: Realizar un análisis de la eficacia y efectividad de la tarea planeada y ejecutada, que corresponde al cumplimiento e impacto que tuvo la tarea sobre la situación o hallazgo.
Note on R11: Relacione el No. del hallazgo, transcrito de la columna No.1 al inicio del formato. Recuerde que un hallazgo puede tener más de una tarea para su solución.
Note on S11: Las tareas propuestas en el plan de mejoramiento, pueden estar en las siguientes condiciones: Cumplidas: cuando se cuenta con los soportes correspondientes. En desarrollo: cuando no se ha terminado pero se encuentra dentro de la fecha planeada para su ejecución. Incumplidas: cuando se vencieron los plazos establecidos y no existen soportes de su ejecución.
Note on V11: Comprobar que las tareas se hayan cumplido en el tiempo establecido, y que los soportes sean idóneos, y coherentes con la unidad de medida y las tareas. Asignar valoración de acuerdo con la tabla y rangos establecidos para este efecto.
Note on W11: En este campo se debe relacionar en forma general las muestras tomadas, que evidencien la verificación realizada y sustente el porcentaje de efectividad registrado en la columna de EFECTIVIDAD.
Note on X11: Con base en el seguimiento realizado, los hallazgos pueden quedar en las siguientes situaciones: (Recuerde que un hallazgo puede contener varias tareas para su solución) CERRADOS: Cuando la ejecución de las tareas propuestas, permitieron solucionar de fondo la situación presentada, aspecto corroborado con la nueva muestra tomada. ABIERTOS: Cuando las tareas propuestas en el plan de mejoramiento, se encuentran en desarrollo, dentro de los plazos propuestos para su ejecución, evidenciado en la fecha en que se efectúa el seguimiento. NUEVO PLAN: corresponde a los hallazgos donde no se ejecutaron las tareas propuestas, situación que afecta la eficacia. También se incluyen para nuevo plan los hallazgos, donde a pesar de haberse ejecutado las tareas propuestas, éstas no fueron efectivas, situación que se evidencia en las nuevas muestras tomadas.
Note on AA11: De acuerdo con el hallazgo presentado, tomar nuevas muestras selectivas, a fin de comprobar que la situación no se ha vuelto a presentar. Con base en los resultados de la verificación de la nueva muestra, asignar la valoración de la efectividad de acuerdo con la tabla y rangos establecidos para este efecto. Recuerde que se valora la efectividad sobre el impacto conjunto de la(s) tareas realizadas.
Note on AB11: Registrar en forma concreta, Análisis cuantitativo y cualitativo, de acuerdo con la eficacia y efectividad obtenida. y los resultados observados de acuerdo con la verificación de las nuevas muestras (documentación verificada actas, informes, cronograma, etc.) tomadas en desarrollo del seguimiento, que permiten apoyar la valoración tanto de la eficacia, como de la efectividad.
Note on J12: Consigne la fecha (año-mes-día) en la que se planea comenzar la tarea
Note on K12: Consigne la fecha (año-mes-día) en la que se planea finalizar la tarea
Note on S12: TAREAS CUMPLIDAS Relacionar la cantidad de tareas cumplidas de acuerdo con la verificación efectuada a los soportes correspondientes, los cuales deben ser coherentes tanto con la unidad de medida como con las mismas tareas propuestas.
Note on T12: TAREAS EN DESARROLLO Relacionar la cantidad de tareas que se encuentran dentro de los plazos establecidos para su cumplimiento y que no se han finalizado.
Note on U12: TAREAS INCUMPLIDAS Relacionar la cantidad de tareas incumplidas de acuerdo con la verificación efectuada, y no presentan soportes que evidencie el cumplimiento.
Note on X12: CERRADO Si el hallazgo se cierra, registrar 1 de lo contrario 0.
Note on Y12: ABIERTO Registrar 1, cuando se encuentran en desarrollo las tareas propuestas, esto es que su plazo de ejecución aún no ha concluido. En caso contrario registrar 0.
Note on Z12: NUEVO PLAN: REGISTRAR 1 cuando a pesar de haberse cumplido las tareas propuestas, en las nuevas muestras tomadas se evidencia que no se solucionó el hallazgo. Así mismo cuando las tareas propuestas no se cumplieron o se cumplieron parcialmente y su rango de eficacia se encuentra por debajo del 60%, de acuerdo con la tabla establecida para este efecto. En caso contrario registrar 0
Note on S71: Suma aritmética del total de tareas
Note on R73: En este campo se refleja la estadística resultante del seguimiento efectuado, para establecer cuantitativamente, el estado de avance de las tareas y el porcentaje de cumplimiento del plan.

## TABLAS EFICACIA EFECTIVIDAD
PARAMETROS PARA VALORAR EFICACIA Y EFECTIVIDAD
TABLA PARA VALORAR LA EFICACIA |  |  | IMPACTO
RANGO VALORACIÓN |  | PARÁMETRO DE VALORACIÓN
100% |  | Cumplimiento de la tarea en la fecha planeada | cierre dependiendo de efectividad
90% | 99% | Cumplimiento de la tarea con retraso de 1 a 30 días
70% | 89% | Cumplimiento de la tarea con retraso de 31 a 60 días
60% | 69% | Cumplimiento de la tarea con retraso superior a 60 días
50% | 59% | Incumplimiento parcial de la tarea (ejecución menor a 50%) sin retraso. |  | en desarrollo
40% | 49% | Incumplimiento parcial de la tarea (ejecución menor a 50%) con retraso de 1 a 30 días
30% | 39% | Incumplimiento parcial de la tarea (ejecución menor a 50%) con retraso de 31 a 60 días
20% | 29% | Incumplimiento parcial de la tarea (ejecución menor a 50%) con retraso superior a 60 días
0% | 19% | Incumplimiento de la tarea |  | posibilidad de incidencia
TABLA PARA VALORAR LA EFECTIVIDAD
RANGO VALORACIÓN |  | PARÁMETRO DE VALORACIÓN
90% | 100% | No se detectó repetición de hallazgos en la muestra tomada y se observan mejoras en el proceso que evitan el riesgo hacia el futuro | cierre
75% | 90% | De acuerdo con las nuevas muestras, se presentan situaciones aisladas que ameritan reforzar los controles. | cierre
60% | 74% | El hallazgo persiste, sin embargo las acciones tomadas han servido para que no se incrementen los casos o situaciones presentadas. | abierto para nuevo plan
1% | 59% | Se detecta persistencia del hallazgo con incremento de casos. | abierto para nuevo plan | posibilidad de incidencia
NOTA: Se determinan estos parámetros para facilitar la valoración de la eficacia y efectividad de las tareas propuestas y ejecutadas, por parte de la Comisión que va a realizar el seguimiento.