## PLAN ACCION MITIGACION RIESGO
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
PLAN DE ACCIÓN INTELIGENCIA MEDICA NIVEL ESTRATEGICO
ESM | ESM BAS 30
RESPONSABLE: | TE. CARLOS BELTRAN - COORDINADOR SOPE
PROCESO | SALUD OPERACIONAL
AREA | RIESGO DETECTADO | TAREA | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | PRODUCTO DE LA TAREA | CUMPLIDO | SOPORTES
PRESENCIA Y MÉTODOS DE CONTROL DE LA ENFERMEDAD | PRESENCIA DE VECTORES EN LA REGION | Verificar a la salida de las operaciones que el personal halla contado con camuflados implegnados, capacitacion ETV, TOLDILLOS, Repelente. | TE. Carlos Beltran | 2021-03-01 | 2021-11-30 | Lista de chequeo inteligencia Médica táctica | SI | se consolidaron 25 lista de chequeo entregadas por los socorristas de las cuales 3 unidades indican que no contaron con los Toldillos ni repelentes. Se pasa informe al Comandante de Unidad mediante radicado No. 4545 del 30 julio de 2021
HIGIENE / SANEAMIENTO | AGUAS RESIDUALES CONTAMINANTES | Verificar la existencia de reservorios de vectores y eliminarlos. | TE. Carlos Beltran | 2021-03-01 | 2021-11-30 | Informe | SI | Mediante Acta No. 7412 del 10 de abril se identifican 2 reservorios de vectores, se programa su eliminación con el área de salud ambiental de la unidad, son elinados en el mes de octubre de 2021 y se deja constancia mediante acta No 9658 del 30 de octubre de 2021