## DISAN (hidden)
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO BOGOTA
NOMBRE DEL PROYECTO |  | CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL BASPC 23, UBICADO EN LA CIUDAD DE PASTO – NARIÑO | FOTO
CONTRATISTA | NOMBRE | RENE ALEJANDRO GÓMEZ LAVERDE
| VALOR | 199397640
ADICION
| TOTAL | 199397640
INTERVENTOR | NOMBRE
VALOR
ADICION
TOTAL
TOTAL |  | 199397640
APROPIACION VIGENTE |  | 5025109668
SUPERVISOR | PD. JULIO CESAR GONZALEZ DUARTE
ALCANCE | CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL BASPC 23, UBICADO EN LA CIUDAD DE PASTO – NARIÑO |  | FOTO
FECHA INICIO | MAYO 08 DE 2013
FECHA TERMINO | JULIO 15 DE 3013
% AVANCE REAL DE CONTRATO | 30%
% AVANCE PRESUPUESTAL | 0%
OBSERVACIONES :
|  |  |  | FECHA DE SUSCRIPCIÓN |  | MAYO 03 DE 2013
|  |  |  | OBJETO DEL CONTRATO |  | CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL BASPC 23, UBICADO EN LA CIUDAD DE PASTO – NARIÑO
|  |  |  | CONTRATISTA |  | RENE ALEJANDRO GÓMEZ LAVERDE
NIT. 19.396.948-5
|  |  |  | SUPERVISOR |  | PD. JULIO CESAR GONZALEZ DUARTE
|  |  |  | VALOR DEL CONTRATO |  | CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE
199397640
|  |  |  | FECHA DE INICIACIÓN |  | MAYO 08 DE 2012
|  |  |  | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO |  | JULIO 15 2013
|  |  |  | En Bogotá D.C., el día 28 de Junio de 2013, |  |  | RENE ALEJANDRO GÓMEZ LAVERDE
hizo llegar a la Dirección de Sanidad facturas correspondientes a pago parcial previo cumplimiento a tramites administrativos a que haya lugar así:
|  |  |  | FACTURA No. | VALOR |  | AMORTIZACIÓN | VALOR A PAGAR
|  |  |  | 113 | 79759056 |  | 0 | 79759056
[7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 79759056 |  | 0 | 79759056
|  |  |  | VALOR A PAGAR | SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA
ANEXOS
|  |  |  | FACTURA No. | 113 | 0 | 0
|  |  |  | CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES | El CONTRATISTA |  | RENE ALEJANDRO GÓMEZ LAVERDE
Se encuentra al día en pago de parafiscales según documentación anexa.
COPIA CONTRATO DE OBRA
|  |  |  | ACTA | ACTA DE RECIBO PARCIAL
|  |  |  | FECHA DE SUSCRIPCIÓN |  | JUNIO 28 DE 2013
|  |  |  | OBJETO DEL CONTRATO |  | CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 18 UBICADO EN LA CIUDAD DE ARAUCA - ARAUCA
|  |  |  | CONTRATISTA |  | RENE ALEJANDRO GÓMEZ LAVERDE
NIT. 19.396.948-5
|  |  |  | SUPERVISOR |  | PD. JULIO CESAR GONZALEZ DUARTE
|  |  |  | VALOR DEL CONTRATO |  | CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA
43963933
|  |  |  | FECHA DE INICIACIÓN |  | JULIO15 DE 2013
|  |  |  | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO |  | JULIO 15 2013
|  |  |  | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO PRORROGA No.1 |  | JULIO 30 2013
|  |  |  | En Bogotá D.C., el día 19 de Julio de 2013, |  |  | RENE ALEJANDRO GÓMEZ LAVERDE
hizo llegar a la Dirección de Sanidad facturas correspondientes a pago parcial previo cumplimiento a tramites administrativos a que haya lugar así:
|  |  |  | FACTURA No. | VALOR |  | AMORTIZACIÓN | VALOR A PAGAR
|  |  |  | 114 | 21981966.5 |  | 0 | 21981966.5
[7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 21981966.5 |  | 0 | 21981966.5
|  |  |  | VALOR A PAGAR | VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECEIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA.
ANEXOS
|  |  |  | FACTURA No. | 114 | 0 | 0
|  |  |  | CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES | El CONTRATISTA |  | RENE ALEJANDRO GÓMEZ LAVERDE
Se encuentra al día en pago de parafiscales según documentación anexa.
COPIA CONTRATO DE OBRA
|  |  |  | ACTA | ACTA DE RECIBO PARCIAL
|  |  |  | FECHA DE SUSCRIPCIÓN |  | MAYO 03 DE 2013
|  |  |  | OBJETO DEL CONTRATO |  | CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL BASPC 23, UBICADO EN LA CIUDAD DE PASTO – NARIÑO
|  |  |  | CONTRATISTA |  | RENE ALEJANDRO GÓMEZ LAVERDE
NIT. 19.396.948-5
|  |  |  | SUPERVISOR |  | PD. JULIO CESAR GONZALEZ DUARTE
|  |  |  | VALOR DEL CONTRATO |  | CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE
199397640
|  |  |  | FECHA DE INICIACIÓN |  | MAYO 08 DE 2012
|  |  |  | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO |  | JULIO 15 2013
|  |  |  | En Bogotá D.C., el día 23 de Mayo de 2013, |  |  | RENE ALEJANDRO GÓMEZ LAVERDE
hizo llegar a la Dirección de Sanidad facturas correspondientes a pago parcial previo cumplimiento a tramites administrativos a que haya lugar así:
|  |  |  | FACTURA No. | VALOR |  | AMORTIZACIÓN | VALOR A PAGAR
|  |  |  | 112 | 59819292 |  | 0 | 59819292
[7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 59819292 |  | 0 | 59819292
|  |  |  | VALOR A PAGAR | CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVEMIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA
ANEXOS
|  |  |  | FACTURA No. | 112 | 0 | 0
|  |  |  | CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES | El CONTRATISTA |  | RENE ALEJANDRO GÓMEZ LAVERDE
Se encuentra al día en pago de parafiscales según documentación anexa.
COPIA CONTRATO DE OBRA
|  |  |  | ACTA | ACTA DE RECIBO PARCIAL

## SUROCCIDENTE (hidden)
DISPENSARIO SUROCCIDENTE
NOMBRE DEL PROYECTO |  | ESM SUROCCIDENTE
CONTRATISTA | NOMBRE | UT ESM BOGOTA
| VALOR | $ 1.308´139.802,00
ADICIÓN
| TOTAL | $ 1.308´139.802,00
INTERVENTOR | NOMBRE | POR DEFINIR ALFM
| VALOR | $ 91´569.786,00
ADICIÓN
| TOTAL | $ 91´569.786,00
COMISION ALFM | NOMBRE | ALFM
| VALOR | $ 27´994.192,00
ADICIÓN
| TOTAL | $ 27´994.192,00
SUPERVISOR |  | CR. ROMERO SARMIENTO LUIS FERNANDO
ALCANCE |  | CULMINACION DE LA OBRA E INTERVENTORIA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE SUROCCIDENTE EN BOGOTA D.C.
FECHA INICIO |  | 2013-03-06
FECHA TERMINO |  | 2013-08-06
% AVANCE REAL DE OBRA
% AVANCE PRESUPUESTAL
INTERADMINISTRATIVO 366/13 ENTRE AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES Y JEFATURA DE INGENIEROS EJERCITO POR UN VALOR TOTAL DE 1.427´703.780,00
NOMBRE DEL PROYECTO |  | ESM SUROCCIDENTE
CONTRATISTA | NOMBRE | ALFM
| VALOR | $ 3.499´917.051,00
ADICIÓN
| TOTAL | $ 3.499´917.051,00
INTERVENTOR | NOMBRE
VALOR
ADICIÓN
TOTAL
SUPERVISOR |  | TE. BOHORQUES LADY TATIANA
ALCANCE |  | ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIO PARA LOS CONSULTORIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, IMÁGENES DIAGNOSTICAS, TERAPIA FISICA, AUDIOMETRIA, ESTERILIZACION Y SALAS DE PROCEDIMIENTO CON DESTINO AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE SUROCCIDENTE EN BOGOTA D.C.
FECHA INICIO |  | 2013-03-06
FECHA TERMINO |  | 2013-07-30
% AVANCE REAL DE PROCESO
% AVANCE PRESUPUESTAL
INTERADMINISTRATIVO 370/13 ENTRE AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES Y JEFATURA DE INGENIEROS EJERCITO POR UN VALOR TOTAL DE $ 3.499´917.051,00
NOMBRE DEL PROYECTO |  | ESM SUROCCIDENTE
CONTRATISTA | NOMBRE | JEING
| VALOR | $ 180´584.071,00
ADICIÓN
| TOTAL | $ 180´584.071,00
INTERVENTOR | NOMBRE
VALOR
ADICIÓN
TOTAL
SUPERVISOR |  | CR. ROMERO SARMIENTO LUIS FERNANDO
ALCANCE |  | PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA SEGUNDA FASE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE SUROCCIDENTE DE BOGOTA D.C.
FECHA INICIO |  | 2013-03-06
FECHA TERMINO |  | 2013-07-30
% AVANCE REAL DE PROCESO
% AVANCE PRESUPUESTAL
PAGO A LA JEFATURA DE INGENIEROS EJERCITO POR CONCEPTO DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS REALIZADOS Y ENTREGADOS EN 2012 DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ESM SUROCCIDENTE
NOMBRE DEL PROYECTO |  | ESM SUROCCIDENTE
PAGO AREAS DE CESION DISTRITO CAPITAL BOGOTA | NOMBRE | IDRD
| VALOR | $ 891´795.098,00
ADICIÓN
| TOTAL | $ 891´795.098,00
NOMBRE
VALOR
ADICIÓN
TOTAL
SUPERVISOR |  | CR. ROMERO SARMIENTO LUIS FERNANDO
ALCANCE |  | PAGO POR COMPENSACION DE AREAS DE CESION AL DISTRITO CAPITAL CORRESPONDIENTE AL INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTES DE BOGOTA
FECHA INICIO |  | 2013-05-01
FECHA TERMINO |  | 2013-05-01
% AVANCE REAL DE PROCESO
% AVANCE PRESUPUESTAL
ESTE PAGO ESTA PENDIENTE POR REALIZARSE DE ACUERDO A LA LIQUIDACION FINAL QUE REALICE EL IDRD POR LA COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL AREA DE CESION DEL PROYECTO
878173000
TERCER PISO
CUARTO PISO
QUINTO PISO

## CALI (hidden)
HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE OCCIDENTE CALI
NOMBRE DEL PROYECTO |  | CONSTRUCCION Y DOTACION HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE OCCIDENTE (CALI)
ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LICENCIAS | NOMBRE | JEING
| VALOR | $ 700´000.000,00
ADICIÓN
| TOTAL | $ 700´000.000,00
CONTRATISTA OBRA | NOMBRE
VALOR
ADICIÓN
TOTAL
INTERVENTOR | NOMBRE
VALOR
ADICIÓN
TOTAL
SUPERVISOR |  | CR. ROMERO SARMIENTO LUIS FERNANDO
ALCANCE |  | ELABORACION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIAS DEL HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE OCCIDENTE HOMRO (CALI)
FECHA INICIO |  | 2013
FECHA TERMINO |  | 2013
% AVANCE REAL DE OBRA
% AVANCE PRESUPUESTAL
ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE CON PREVIO CONCEPTO DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, JEFATURA DE INGENIEROS EJERCITO ESTA ADELANTADO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS.

## IBAGUE (hidden)
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR IBAGUE
NOMBRE DEL PROYECTO |  | CONSTRUCCION Y DOTACION ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR (IBAGUE)
ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LICENCIAS | NOMBRE | JEING
| VALOR | $ 463´000.000,00
ADICIÓN
| TOTAL | $ 463´000.000,00
CONTRATISTA OBRA | NOMBRE | SIN ADJUDICACION PROCESO
| VALOR | $ 4.963´410.000,00
ADICIÓN
| TOTAL | $ 4.963´410.000,00
INTERVENTOR | NOMBRE | SIN ADJUDICACION PROCESO
| VALOR | $ 373´590,000,00
ADICIÓN
| TOTAL | $ 373´590,000,00
SUPERVISOR |  | CR. ROMERO SARMIENTO LUIS FERNANDO
ALCANCE |  | ELABORACION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIAS, CONSTRUCCION E INTERVENTORIA DEL ESM IBAGUE
FECHA INICIO |  | 2013
FECHA TERMINO |  | 2013
% AVANCE REAL DE OBRA
% AVANCE PRESUPUESTAL
ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE CON PREVIO CONCEPTO DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, JEFATURA DE INGENIEROS EJERCITO ESTA ADELANTADO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS.

## Hoja1 (hidden)
CORRESPONDENCIA PROYECTO ESM SUROCCIDENTE

## GUIA
DIRECION DE SANIDAD EJERCITO
INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSION UPS
NOMBRE ESM | FECHA DE INFOMRE
N0. CONTRATO DE OBRA | VALOR DEL CONTRATO
N0. CONTRATO DE CONSULTORIA | VALOR DEL CONTRATO
N0. CONTRATO DE INTERVENTORIA | VALOR DEL CONTRATO
CONTRATISTA
OBJETO DEL CONTRATO
FORMA DE PAGO | PLAZO DE EJECUCION
% DE AVANCE EN TIEMPO | % DE AVANCE EN OBRA
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS - INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS | FECHA ENTREGA DE ACTIVIDAD | OBSERVACIONES