## JML DISAN N. 2
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL | [13 empty] | PLAN DE ACCIÓN
CODIGO: MD-CGFM-CE-JEM-DIPLA-R-109 | [8 empty] | VERSIÓN: 1 |  |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN: 2012-03-09 | [14 empty] | Pág. 1 de
MAPA ESTRATÉGICO
PROCESOS
NOMBRE: | Cubrimiento JML
TIPO DE OBJETIVO: | MAPA ESTRATÉGICO
META: | Aumentar en un 10% con respecto a la vigencia anterior el cubrimiento de Juntas Medicas Laborales.
[12 empty] | ESPERADO | [5 empty] | EJECUTADO | [5 empty] | CUMPLIMIENTO
TÍTULO DE LA TAREA | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | PONDERACIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | TIEMPO PROGRAMADO EN DÍAS | TIEMPO TRANSCURRIDO EN DÍAS | AVANCE DE LA INICIATIVA (%) EN TIEMPO | CÓDIGO DEL RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % AVANCE ESPERADO ACUMULADO AL BIM 1 | % AVANCE ESPERADO ACUMULADO AL BIM 2 | % AVANCE ESPERADO ACUMULADO AL BIM 3 | % AVANCE ESPERADO ACUMULADO AL BIM 4 | % AVANCE ESPERADO ACUMULADO AL BIM 5 | % AVANCE ESPERADO ACUMULADO AL BIM 6 | % AVANCE EJECUTADO ACUMULADO AL BIM 1 | % AVANCE EJECUTADO ACUMULADO AL BIM 2 | % AVANCE EJECUTADO ACUMULADO AL BIM 3 | % AVANCE EJECUTADO ACUMULADO AL BIM 4 | % AVANCE EJECUTADO ACUMULADO AL BIM 5 | % AVANCE EJECUTADO ACUMULADO AL BIM 6 | CUMPLIMIENTO BIM 1 | CUMPLIMIENTO BIM 2 | CUMPLIMIENTO BIM 3 | CUMPLIMIENTO BIM 4 | CUMPLIMIENTO BIM 5 | CUMPLIMIENTO BIM 6 | AJUSTES REALIZADOS | OBSERVACIONES
Realizar Cronograma para plan choque de Juntas Medicas Mobiles. | En la direcvitva N°0354 de 26 Nov 2014 se plasma el cronograma de las Juntas medicas Mobiles en las que se cuentan 8 unidades una jornada por semestre | Oficial Medicina Laboral. | 10% | 2015-01-01 | 2015-03-31 | 360 | 71 | 19.72% |  |  |  | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Asignar el equipo Junas Medicas Moviles. | Según las disponibilidad de profesionales y el cronograma establecido el Oficial de Medicina laboral asigna los medicos para cumplir el cronograma propuesto. | Oficial Medicina Laboral. | 25% | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [6 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Realizar Acto Logistico. | Realizar según el personal asignado un oficio solicitando el recuerso para realizar la Junta Medica Movil | Oficial Medicina Laboral. | 20% | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  |  |  | A-2-0-4-11-2-16 | 338797580 |  | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Realizar las Juntas Medicas Moviles. | En cumplimiento con el cronograma se envia el equipo de profesionales a la unidad correspondiente para realizar las Juntas Medicas Mobiles. | Equipo Juntas Medicas Moviles | 30% | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [6 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Realizar Control Juntas Medicas Mobiles. | Se realiza un informe de las Juntas Medicas Moviles que se realizaron en la Unidad. | Equipo Juntas Medicas Moviles | 15% | 2015-05-01 | 2015-12-31 | [6 empty] | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
TOTAL |  |  | 100% | [6 empty] | 338797580 | 0 | 23.75% | 47.5% | 73.75% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Elaboró: Revisó: Aprobó: