## VINCULACIÓN PERSONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL | [13 empty] | PLAN DE ACCIÓN
CODIGO: FO-JEM-DIPLA-072 | [8 empty] | VERSIÓN: 2 |  |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN: 2012-03-21 | [8 empty] | Pág. 1 de
MAPA ESTRATÉGICO
NOMBRE: | Fortalecimiento a la Vinculacion de Personal
TIPO DE OBJETIVO: | PROCESOS
META: | Fortalecer la vinculacion de personal garantizando la veracidad en la calificacion de las fichas medicas por parte de las Escuelas de Formaciòn
[12 empty] | ESPERADO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | CUMPLIMIENTO
TÍTULO DE LA TAREA | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | PONDERACIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | TIEMPO PROGRAMADO EN DÍAS | TIEMPO TRANSCURRIDO EN DÍAS | AVANCE DE LA INICIATIVA (%) EN TIEMPO | CÓDIGO DEL RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % AVANCE ESPERADO ACUMULADO AL TRIM 1 | % AVANCE ESPERADO ACUMULADO AL TRIM 2 | % AVANCE ESPERADO ACUMULADO AL TRIM 3 | % AVANCE ESPERADO ACUMULADO AL TRIM 4 | % AVANCE EJECUTADO ACUMULADO AL TRIM 1 | % AVANCE EJECUTADO ACUMULADO AL TRIM 2 | % AVANCE EJECUTADO ACUMULADO AL TRIM 3 | % AVANCE EJECUTADO ACUMULADO AL TRIM 4 | CUMPLIMIENTO TRIM 1 | CUMPLIMIENTO TRIM 2 | CUMPLIMIENTO TRIM 3 | CUMPLIMIENTO TRIM 4 | AJUSTES REALIZADOS | OBSERVACIONES
CALIFICACIÓN DE LA APTITUD PSICOFÍSICA DE LOS ASPIRANTES A VINCULAR A LA FUERZA DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN | Evaluar los exámenes médicos requeridos para la vincualción a la fuerza, por parte de los profesionales de la salud DISAN , a fin de emitir reporte de la calificación de la aptitud psicofisica de los aspirantes de las Escuelas de Formación. | OFICIAL MEDICINA LABORAL | 33% | 2014-01-02 | 2014-12-31 | 359 | 275 | 76.6% | N/A | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100%
| Crear y/o alimentar en el aplicativo de Medicina Laboral la información del aspirante dejando registrado la calificación de la aptitud psicofísica. | OFICIAL MEDICINA LABORAL | 33% | 2014-01-02 | 2014-12-31 |  |  |  | N/A | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100%
| Enviar resultado de la calificación de la aptitud psicofisica, de cada uno de los aspirantes a las Escuelas de Formación. | OFICIAL MEDICINA LABORAL | 34% | 2014-01-02 | 2014-12-31 |  |  |  | N/A | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100%
TOTAL |  |  | 100% | [6 empty] | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100%
Elaboró: Ps. Karen Julieth Vargas Diaz Revisó: MY. Henry Mauricio Blanco Barbosa Aprobó: BG. Carlos Arturo Franco Corredor
Esta actualización hace referencia a la inclusión de las siguiente columnas en el formato actual, las cuales se deben diligenciar teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
1. META: Registre de manera cualitativa y cuantitativa la meta que espera alcanzar con el desarrollo de esta iniciativa.
2. TIEMPO PROGRAMADO EN DÍAS: Esta columna calcula automáticamente el tiempo programado en días teniendo como base la fecha de inicio y finalización de la iniciativa. En estas columnas no se debe registrar ningún valor.
3. TIEMPO TRANSCURRIDO EN DÍAS: Esta columna calcula automáticamente el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio de la iniciativa y la fecha actual. En estas columnas no se debe registrar ningún valor.
4. AVANCE DE LA INICIATIVA (%) EN TIEMPO: Esta columna calcula automáticamente el porcentaje de avance del proyecto, al comparar el tiempo transcurrido a la fecha frente al programado. En estas columnas no se debe registrar ningún valor.
5. CÓDIGO DEL RUBRO PRESUPUESTAL: Relacione el o los códigos de los rubros presupuestales de cada tarea.
6. PRESUPUESTO EJECUTADO: Registre EN PESOS el valor ejecutado por cada tarea.
7. AJUSTES REALIZADOS: En caso de ajustes describa los cambios realizados a las iniciativas (relacionados con: tareas, tiempos, recursos, responsables, entre otros).
8. OBSERVACIONES: Registre aspectos importantes a considerar.