## Hoja1
|  | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO DE TALENTO HUMANO |  |  |  | Formato: Plan de trabajo anual SG-SST DIGSA
Código: MDN-COGFM-PROATH-DIGSA-FU.95.1-66 V2
Proceso: Administración del Talento Humano - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
CONTROL DE CAMBIOS
| Versión | Fecha de Aprobación |  | Descripción de cambios
| 1 | Enero de 2019 |  | Versión inicial del documento en la SVE.
| 2 | Enero de 2021 |  | Se modifica el formato de acuerdo a las directrices emitidas por el Sistema de Gestión de Calidad, adicionando el control de cambios y la tabla de aprobación
Elaboró |  |  | Revisó |  |  |  | Aprobó
SMSM. Olga Lucia Molano Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo DIGSA SMSM. Katherine Rodriguez Rojas Seguridad y Salud en el Trabajo DIGSA |  |  | SMSM. Ulises Sánchez Sánchez Grupo Talento Humano DIGSA Gestor de Calidad SMSM. Edna del Pilar Martínez Páez Lider Sistemas Integrados de Gestión DIGSA |  | MY. Carolina Calderón Villamizar Coordinadora Grupo Talento Humano DIGSA PD. Alexandra Martínez Vargas Coordinadora Grupo Planeación Estratégica DIGSA Representante de la Dirección |  | CR. Luis Hernando Sandoval Pinzón Subdirector Administrativo y Financiero (E) DIGSA

## Cronograma SG-SST
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO DE TALENTO HUMANO | [7 empty] | Formato: Plan de trabajo anual SG-SST DIGSA
Código: MDN-CGFM-PROATH-DIGSA-FU.95.1-9
Proceso: Proceso: Administración del Talento Humano - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Dirección General Sanidad Militar
Director General de Sanidad Militar: MG. JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ |  |  |  |  | Vigencia: |  | 2021
Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo DIGSA: SMSMS. Olga Lucia Molano Rengifo
PLAN DE TRABAJO ANUAL SG-SST - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR
OBJETIVO
Desarrollar las actividades establecidas en el SG - SST
ALCANCE
Todos los centros de trabajo (DIGSA, DISAN, JEFSA y ESM)
OBJETIVOS |  |  | TIPO |  |  |  |  | META | [8 empty] | INDICADOR
Ejecutar las actividades programadas |  |  | Eficacia |  |  |  |  | Ejecución de mas del 75% de las actividades programadas. | [8 empty] | No de actividades ejecutadas en el periodo *100 No de actividades programadas en el periodo
Requisito o elemento | Actividad | Responsable | Año 2021 | [23 empty] | Evidencia
|  |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
Aplicación del SG-SST | SGSST
| Divulgación del Plan Institucional del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA /JEFSA Líderes SST ESM |  |  | 128 | [21 empty] | Acta y registro de asistencia
| Reinducción y difusión a nivel nacional de: - Documento Plan Institucional del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - Política del SG-SST - Política de Prevención y Control de Consumo Tabaco, Alcohol y Sustancias psicoactivas. - Roles y responsabilidades del SG-SST | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA /JEFSA Líderes SST ESM |  |  | 128 | [21 empty] | Acta y registro de asistencia
| Actualización de la Matriz de Peligros y Priorización de Riesgos como mínimo una vez en el semestre o cuando se presenten cambios en los procesos, instalaciones, maquinaria, equipos o cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico. | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA /JEFSA Líderes SST ESM |  |  | 128 | [11 empty] | 128 | [9 empty] | Matriz de peligros actualizada con la priorización de los riesgos.
| Remitir evidencias documentales de las medidas de control adoptadas para mitigar los riesgos identificados en la actualización de la Matriz de Peligros y Priorización de Riesgos. | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA /JEFSA Líderes SST ESM |  |  |  |  | 128 | [5 empty] | 128 | [5 empty] | 128 | [5 empty] | 128 |  | Registros documentales que evidencien la ejecución de las medidas de control adoptadas para mitigar los riesgos identificados.
| Afiliaciones a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) del personal aspirante a contrato de prestación de servicios bajo el NIT de la organización. | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN ARC Líderes SST ESM ARC | [24 empty] | Certificados de afiliación. Cada vez que se requiera. (Indique en la casilla PLANEAR y EJECUTAR el número de ESM que realizaron la actividad teniendo en cuenta el reporte del área de contratación.
| Verificación de afiliaciones y pagos a ARL en el nivel de riesgo pertinente; aplica a DIGSA, DISAN, JEFSA y Centros de trabajo que tengan contratación de personal por prestación de servicios. | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA /JEFSA |  |  |  |  | 128 | [5 empty] | 128 | [5 empty] | 128 | [5 empty] | 128 |  | Lista de verificación de aportes a seguridad social DIGSA
Elementos de Protección Personal (EEP)
| Control e inspección a los servicios de los ESM de entrega de EPP al personal asistencial. (Semanalmente se debe enviar a la DIGSA los soportes de la entrega de EPP al personal asistencial junto con la verificación de medidas de prevención y contención de contagio Covid-19) | Líderes SST ESM Área administrativa y Área asistencial o según sea el caso | 124 |  | 124 |  | 124 |  | 124 |  | 124 |  | 124 |  | 124 |  | 124 |  | 124 |  | 124 |  | 124 |  | 124 |  | Formato Entrega de elementos de protección personal a trabajadores de las áreas asistenciales DIGSA Formato de verificación medidas de prevención y contención de contagio Covid-19 COPASST DIGSA
Exámenes Medico Ocupacionales
| Programar y realizar evaluaciones periódicas de acuerdo a lo establecido en el procedimiento | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM | [20 empty] | 4 |  |  |  | Certificados de aptitud laboral firmado por el trabajador
| Evaluaciones post-incapacidad mayor 90 días | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM | [24 empty] | Certificados de aptitud laboral revisado y aprobado por el Área de SST Cada vez que se requiera. (Indique en la casilla PLANEAR y EJECUTAR el número de ESM que realizaron exámenes post-incapacidad mayor a 90 días).
| Revisión de diagnostico de condiciones de salud | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM | [20 empty] | 4 |  |  |  | Informe General Diagnostico de condiciones de salud por cada DISAN
| Seguimiento a remisiones y restricciones medico laborales según resultado de evaluación medica periódica. | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM | [24 empty] | Formato remisión a entidades promotoras de salud (EPS) DIGSA
Preparación y respuesta ante emergencias / Brigadas
| Revisión y actualización del Plan de emergencias, debe incluir análisis de amenazas y de vulnerabilidad. NOTA: Actualizar cuando se presente un cambio que lo amerite. | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM y Jefes de Brigada de Emergencias | [6 empty] | 128 | [17 empty] | Formato Plan de emergencia y contingencia establecimientos de sanidad militar DIGSA Plan de emergencia y contingencia áreas administrativas DIGSA
| Socialización plan de emergencias a funcionarios | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM y Jefes de Brigada de Emergencias | [6 empty] | 128 | [17 empty] | Acta de socialización y lista de asistencia
| Verificación conformación de la Brigada de Emergencia | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM y Jefes de Brigada de Emergencias |  |  |  |  | 128 | [19 empty] | Acta de reunión que soporte la conformación de la Brigada de Emergencias Formato hoja de vida para brigadistas DIGSA
| Simulacro de evacuación | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM y Jefes de Brigada de Emergencias | [18 empty] | 128 | [5 empty] | Formato Evaluación simulacro DIGSA (Mínimo se debe realizar un simulacro al año y reportar la evidencia en el mes que se realice)
Gestión del Cambio
| Cambios o nuevos proyectos que generen riesgos significativos para los trabajadores, contratistas, visitantes o afecten los procesos. | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM Área Administrativa, Planeación | [24 empty] | Acta , informe o Formato Intervención seguridad y salud en el trabajo DIGSA Cada vez que se requiera. (Indique en la casilla PLANEAR y EJECUTAR el número de ESM que realizaron la actividad teniendo en cuenta el número de cambios o nuevos proyectos que se presentaron en los centros de trabajo).
Programa de Gestión - Inspecciones
| Inspección a los trabajadores de uso adecuado de Elementos de Protección Personal | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | Formato de Inspección de Elementos de Protección Personal DIGSA
| Inspección de extintores | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM |  |  |  |  | 128 | [5 empty] | 128 | [5 empty] | 128 | [7 empty] | Formato de Inspección de extintores con acciones de mejora DIGSA
| Inspección de botiquines | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM |  |  |  |  | 128 | [5 empty] | 128 | [5 empty] | 128 | [7 empty] | Formato de Inspección de botiquines áreas administrativas DIGSA
| Inspección de seguridad (ventilación, limpieza y desinfección de todas las áreas, superficies de trabajo, teléfonos, equipos biomédicos y de cómputo, herramientas de trabajo, señalización, etc.) | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM |  |  | 128 | [5 empty] | 128 | [5 empty] | 128 | [5 empty] | 128 |  |  |  | Formato Inspección de seguridad por área DIGSA
| Inspección a puesto limpio de trabajo (Orden y Aseo) | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM |  |  |  |  | 128 | [7 empty] | 128 | [9 empty] | 128 |  | Acta de Inspección
| Inspección a protocolo de bioseguridad ESM | Líderes SST ESM | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | Formato establecido por la Dirección General de Sanidad Militar
| Inspección de manipulación de sustancias químicas (Laboratorios, servicios generales, rayos x) | Líderes SST ESM |  |  | 124 | [5 empty] | 124 | [5 empty] | 124 | [5 empty] | 124 |  |  |  | Formato de Inspección de manejo de sustancias químicas DIGSA
Programas de Vigilancia Epidemiológica - Riesgo Biológico
| Actualizar continuamente la valoración del riesgo biológico por SARS Cov-2 en la Matriz de peligros, teniendo en cuenta exposición ocupacional, área de trabajo, controles implementados, casos positivos Covid-19 en el área. | Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM | [24 empty] | Matriz de peligros actualizada con la priorización de los riesgos. Cada vez que se requiera. (Indique en la casilla PLANEAR y EJECUTAR el número de ESM que realizaron la actividad)
| Los primeros diez (10) días de cada mes se debe remitir a esta Dirección General el seguimiento a trabajadores con morbilidad de base y mayores de 60 años en el marco de la emergencia sanitaria por SARS CoV-2 (Circular N° 0120000001806/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBAF-GRUTH-ARSST-86.9) | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | Matriz Evaluación de Riesgos Morbilidad y Edad Formato Análisis de riesgo individual trabajadores con morbilidad de base y mayores de 60 años DIGSA
| Reporte, investigación y seguimiento de presunta enfermedad por Covid-19 | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM | [24 empty] | Matriz reporte de casos Covid-19 FUREL Formato de investigación de presunta enfermedad por Covid-19 DIGSA Cada vez que se requiera. (Indique en la casilla PLANEAR y EJECUTAR el número de ESM que realizaron la actividad)
| Realizar seguimiento mensual hasta el cierre de caso, a los trabajadores que se encuentren en tratamiento con la ARL por accidente biológico. | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM | [24 empty] | Matriz de seguimiento a accidentalidad DIGSA
| Verificación y aprobación esquemas de vacunación al personal aspirante a nombramiento en la planta, a formalización de contrato por prestación de servicios, contratación por tercerización de acuerdo a lo establecido en el procedimiento. | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM | [24 empty] | Formato requisitos de vacunación actividades de acuerdo a la labor DIGSA Formato compromiso requisitos de vacunación DIGSA Formato de condiciones especiales - requisitos de vacunación DIGSA Matriz control de vacunación DIGSA Cada vez que se requiera. (Indique en la casilla PLANEAR y EJECUTAR el número de ESM que realizaron la verificación y aprobación de esquemas de vacunación de acuerdo a la labor).
Programas de Vigilancia Epidemiológica - Desorden Musculo - Esquelético
| Actualizar la herramienta con los trabajadores nuevos y trabajadores que cambien de labor y exposición ocupacional (tener en cuenta lo establecido en el PVE) y analizar los resultados de la herramienta para determinar Grupos Focales DME. | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM | [14 empty] | 128 | [9 empty] | Reporte y análisis de indicadores en el informe del tercer trimestre y formulación del plan de mejoramiento
| Intervención al personal Sintomático Moderado y Severo NOTA: todos los odontólogos asistenciales, deben ser incluidos en el PVE como medida preventiva, aun si no presentan sintomatología, teniendo en cuenta que su labor a largo plazo genera desordenes musculo-esqueléticos. | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | Listados de Asistencia y registro fotográfico
| Elaboración de informe actividades establecidas en el PVE para los grupos focales del centro de trabajo. | Líderes SST ESM | [6 empty] | 124 | [11 empty] | 124 | [5 empty] | Informe de actividades, determinado cobertura de población objeto vs población intervenida.
Riesgo Psicosocial
| Identificación de condiciones de salud psicosocial en trabajadores de los centros de trabajo, en el marco de la emergencia sanitaria por SARS CoV-2 | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM |  |  | 128 | [21 empty] | Estadísticas resultado de aplicación de encuesta
| Actividades de intervención encaminadas a la promoción de la salud mental y la prevención de los factores de riesgo psicosocial individuales y colectivos identificados en la aplicación de la encuesta de condiciones de salud psicosocial en trabajadores DIGSA, en el marco de la emergencia sanitaria por SARS CoV-2. NOTA: en cada intervención se deben realizar diferentes actividades y con diferente temática de forma individual o colectiva. | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM |  |  |  |  | 128 | [5 empty] | 128 | [5 empty] | 128 | [5 empty] | 128 |  | Acta y registro de asistencia
Programas de Vigilancia Epidemiológica - Radiaciones Ionizantes
| Entrega de dosímetros a trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes en los ESM y devolución de dosímetros para lectura a las DISAN/JEFSA (60 ESM con exposición a radiaciones ionizantes). | Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM | 60 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | Acta de entrega de dosímetros firmada por personal expuesto a radiaciones ionizantes y oficio de devolución de dosímetros a la DISAN.
| Socialización informe de lectura de dosímetros a trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes del trimestre anterior. | Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM |  |  |  |  | 60 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 60 |  | Acta de entrega de lectura de dosimetría firmada por personal expuesto a radiaciones ionizantes.
| Inspección de uso y almacenamiento de dosímetros | Líderes SST ESM |  |  | 60 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 60 |  |  |  | Acta de Inspección
| Inspección de uso y estado de elementos de Protección Personal de trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes | Líderes SST ESM | [10 empty] | 60 | [13 empty] | Acta de Inspección
| Realizar evaluaciones medicas ocupacionales periódicas a trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes | Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM | [18 empty] | 60 | [5 empty] | Certificado de aptitud laboral.
| Elaboración de informe actividades establecidas en el PVE para los trabajadores con exposición ocupacional. | Líderes SST ESM | [6 empty] | 60 | [11 empty] | 60 | [5 empty] | Informe de actividades, determinado cobertura de población objeto vs población intervenida.
Sustancias Químicas
| Identificación de sustancias químicas utilizadas y recopilación de fichas toxicológicas (Laboratorios, odontología, imágenes diagnosticas, mantenimiento y servicios generales) | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM |  |  |  |  | 128 | [19 empty] | Acta de identificación y fichas toxicológicas
Comité de Convivencia Laboral
| Verificación conformación y/o vigencia del Comité de Convivencia Laboral de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0832 del 06 de agosto de 2020 emitida por la Dirección General de Sanidad Militar. | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM |  |  | 128 | [21 empty] | Formato Acta de constitución del Comité de Convivencia Laboral DIGSA Cada vez que se requiera. (Indique en la casilla PLANEAR y EJECUTAR el número de ESM que realizaron la actividad).
| Anexar copia del informe trimestral solicitado al Comité de Convivencia Laboral, que permita evidenciar el número de casos en conocimiento, el nombre de los intervinientes y el estado en que se encuentre cada caso. En cumplimiento a la Resolución 0832 del 06 de agosto de 2020, Articulo 9, Paragrafo 5, emitida por la Dirección General de Sanidad Militar | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM |  |  |  |  | 128 | [5 empty] | 128 | [5 empty] | 128 | [5 empty] | 128 |  | Copia informe entregado por el Comité de Convivencia Laboral del ESM
COPASST
| Verificación conformación y/o vigencia del COPASST o Vigía de SST de acuerdo al procedimiento establecido dentro del SG-SST. | Responsable SST |  |  | 128 | [21 empty] | Formato Acta de constitución del comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo DIGSA Cada vez que se requiera. (Indique en la casilla PLANEAR y EJECUTAR el número de ESM que realizaron la actividad).
| Reunión mensual con el COPASST o Vigía de SST | COPASST Vigía SST | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | Actas mensuales con registro de asistencia y reporte trimestral
| Participación del Comité en la investigación de Accidentes de Trabajo (registrar el número de ESM que reportaron accidentes de trabajo) | Grupo Investigador (Líder SST, Jefe inmediato, Copasst) | [24 empty] | Formato único reporte de accidentes de trabajo reportado por la ARL, formato de investigación de incidentes y accidentes de trabajo, formato citación a investigación de incidentes o accidentes de trabajo, evidencias socialización del accidente ocurrido mediante la consigna lecciones aprendidas. Cada vez que se requiera. (Indique en la casilla PLANEAR y EJECUTAR el número de ESM que realizaron la actividad teniendo en cuenta el número de accidentes reportados).
Accidentalidad
| Reporte, investigación y seguimiento de Accidentes de Trabajo mensualmente de acuerdo a la ocurrencia de los eventos. | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM | [24 empty] | Formato Consolidado reporte de Accidentalidad - citación de investigación - investigación - seguimiento - evidencia plan de mejoramiento "lecciones aprendidas", copia de incapacidad, epicrisis (cuando se requiera). Cuando ocurra un accidente laboral, el ESM debe informar vía correo electrónico a la DISAN correspondiente máximo dentro de los dos días siguientes a la ocurrencia del AT
Enfermedad Laboral
| Notificación y seguimiento de casos Enfermedad Laboral Calificada mensualmente de acuerdo a la ocurrencia de los eventos. | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM | [24 empty] | Matriz Seguimiento de enfermedad laboral Formato seguimiento a casos especiales
Ausentismo
| Enviar el consolidado del ausentismo laboral mensual de acuerdo al reporte entregado por las áreas de Talento Humano de los ESM | Talento Humano DIGSA Talento Humano DISAN Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | Matriz de reporte Informe de ausentismo
Evaluación del SG-SST | Evaluación del SG-SST
| Informe de Gestión trimestral del desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Líderes SST ESM | 124 | [5 empty] | 124 | [5 empty] | 124 | [5 empty] | 124 | [5 empty] | Informe de Gestión del desarrollo del SG-SST Trimestral DISAN /JEFSA
Revisión anual por la alta dirección del SG-SST
| Informe de rendición de cuentas al Director General de Sanidad Militar, Directores de Sanidad, Jefe de Salud, Jefes de Establecimientos de Sanidad, según sea el caso y publicarlo en cada centro de trabajo. | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM | 128 | [23 empty] | Informe de rendición de cuentas con la ejecución del Sistema de Gestión de la vigencia anterior y el plan de mejoramiento para la siguiente vigencia.
| Evaluación de Estándares Mínimos del SG-SST | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM | 128 | [23 empty] | Formato de Estándares Mínimos SG-SST DIGSA.
Mejora del SG-SST | Acciones Correctivas y Preventivas
| Aportar evidencia documental de las acciones implementadas de acuerdo a los planes de mejora establecidos en los informes trimestrales, por auditorias o inspecciones internas o externas, etc. | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM | [24 empty] | Evidencia documental Cada vez que se requiera (Indique en la casilla PLANEAR y EJECUTAR el número de ESM que realizaron la actividad teniendo en cuenta él informe de gestión del desarrollo del SG-SST).
Indicador | No. de Actividades Programadas |  | 1332 |  | 1972 |  | 2104 |  | 1516 |  | 1204 |  | 1780 |  | 1204 |  | 1460 |  | 1720 |  | 1448 |  | 1212 |  | 1592
| No. de Actividades Ejecutadas |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| % Cumplimiento |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
3. Evaluación de Indicadores del Programa de Gestión |  |  | TRIMESTRE 1 | [5 empty] | TRIMESTRE 2 | [5 empty] | TRIMESTRE 3 | [5 empty] | TRIMESTRE 4
Eficacia |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
4. PLANES DE ACCIÓN
TRIMESTRE 1
ANÁLISIS |  | RESULTADO | PLAN DE ACCIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | EFICAZ?
Eficacia |  | 0%
TRIMESTRE 2
ANÁLISIS |  | RESULTADO | PLAN DE ACCIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | EFICAZ?
Eficacia |  | 0%
TRIMESTRE 3
ANÁLISIS |  | RESULTADO | PLAN DE ACCIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | EFICAZ?
Eficacia |  | 0%
TRIMESTRE 4
ANÁLISIS |  | RESULTADO | PLAN DE ACCIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | EFICAZ?
Eficacia |  | 0%
RECURSOS NECESARIOS |  |  | OBSERVACIONES
FORMATOS RELACIONADOS
CÓDIGO |  |  | NOMBRE
CAMBIOS DE LA VERSIÓN ANTERIOR
| Mayor General JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ | [11 empty] | SMSM. OLGA LUCIA MOLANO RENGIFO
| Director General de Sanidad Militar | [11 empty] | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo Director General de Sanidad Militar