## Hoja1 (hidden)
|  | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO DE TALENTO HUMANO |  |  |  | Formato Plan de trabajo anual SG-SST DIGSA
MDN-COGFM-PROATH-DIGSA-FU.95.1-66
Proceso Talento Humano
CONTROL DE CAMBIOS
| Versión | Fecha de Aprobación |  | Descripción de cambios
| 1 | Enero 2019 |  | Versión inicial del documento en la SVE.
| 2 | Enero 2021 |  | Se modifica el formato de acuerdo a las directrices emitidas por el Sistema de Gestión de Calidad, adicionando el control de cambios y la tabla de aprobación
| 3 | Noviembre 2021 |  | Se modifica el formato de acuerdo a las directrices emitidas por el Sistema de Gestión de Calidad, cambiando el encabezado del formato
Elaboró |  |  | Revisó |  |  |  | Aprobó
SMSM. Olga Lucia Molano Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo DIGSA SMSM. Katherine Rodriguez Rojas Seguridad y Salud en el Trabajo DIGSA |  |  | SMSM. Olga Lucia Molano Rengifo Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo ARSST-PROTH Gestor de Calidad MY. Carolina Calderón Villamizar Coordinadora Grupo Talento Humano DIGSA |  | SMSM. Edna del Pilar Martínez Páez Lider Sistemas Integrados de Gestión ARSIG-PROASIG PD. Alexandra Martinez Vargas Coordinadora Grupo Planeación Estratégica DIGSA Representante de la Dirección |  | CN. John Oswaldo Sánchez Ánzola Subdirector Administrativo y Financiero DIGSA

## Cronograma SG-SST >11 TRABAJADO
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO DE TALENTO HUMANO | [7 empty] | Formato Plan de trabajo anual SG-SST DIGSA
MDN-COGFM-PROATH-DIGSA-FU.95.1-66
Proceso Talento Humano
Dirección General Sanidad Militar
Director General de Sanidad Militar: MG. HUGO ALEJAMDRO LÓPEZ BARRETO |  |  |  |  | Vigencia: |  | 2022
Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo DIGSA: SMSMS. OLGA LUCIA MOLANO RENGIFO
PLAN DE TRABAJO ANUAL SG-SST - ESM CON MÁS DE 11 TRABAJADORES
OBJETIVO
Desarrollar las actividades establecidas en el SG - SST
ALCANCE
Todos los centros de trabajo (DIGSA, DISAN, JEFSA y ESM)
OBJETIVOS |  |  | TIPO |  |  |  |  | META | [8 empty] | INDICADOR
Ejecutar las actividades programadas |  |  | Eficacia |  |  |  |  | Ejecución de mas del 75% de las actividades programadas. | [8 empty] | No de actividades ejecutadas en el periodo *100 No de actividades programadas en el periodo
Requisito o elemento | Actividad | Responsable | Año 2021 | [23 empty] | Evidencia
|  |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
Planificación del SG - SST | Estructuración Plan Estratégico |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
| Elaboración documento Plan Institucional del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, revisión y actualización de: - Plan de Trabajo anual (Excel) - Plan de Capacitación anual (Excel) - Política SG-SST - Objetivos del SG-SST - Metas e indicadores de gestión - Política de prevención y control de consumo tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas - Roles y responsabilidades | Líder SST DIGSA | [20 empty] | 1 |  |  |  | Documento Plan de Trabajo Anual del SG-SST con sus anexos revisados y actualizados: - Plan de Trabajo anual (Excel) (ESM con más de 11 trabajadores) - Plan de Trabajo anual (Excel) (ESM con 1 a 10 trabajadores) - Plan de Capacitación anual (Excel) - Política SG-SST - Objetivos del SG-SST - Metas e indicadores de gestión - Política de prevención y control de consumo tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas - Roles y responsabilidades revisado y actualizado
| Elaboración del plan anual de compras en SST | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Y JEFSA Líderes SST ESM | [16 empty] | 4 | [7 empty] | Plan de compras DIGSA/DISAN Y JEFSA
Aplicación del SG-SST | SGSST
| Socialización a las DISAN/JEFSA/ESM y a todos los trabajadores del Plan Institucional del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con sus anexos: - Plan de Trabajo anual (Excel) - Plan de Capacitación anual (Excel) - Política SG-SST - objetivos del SG-SST - Metas e indicadores de gestión - Política de prevención y control de consumo tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas - Roles y responsabilidades | Líderes SST DIGSA y DISAN/JEFSA Responsables SST ESM | 107 | [23 empty] | Oficio remisorio que evidencie la socialización del Plan de Trabajo con las DISAN/JEFSA/ESM a nivel nacional Actas de socialización con registro de participación de los trabajadores
| Actualización de la Matriz Legal (Anexo Técnico Legal del SG-SST) | Líder SST DIGSA | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | Anexo Técnico Legal del SG-SST actualizado
| Actualización de la Matriz de Peligros y Priorización de Riesgos como mínimo una vez en el semestre o cuando se presenten cambios en los procesos, instalaciones, maquinaria, equipos o cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico. | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA /JEFSA Líderes SST ESM |  |  |  |  | 107 | [9 empty] | 107 | [9 empty] | Matriz de peligros actualizada con la priorización de los riesgos.
| Remitir evidencias documentales de las medidas de control adoptadas para mitigar los riesgos identificados en la actualización de la Matriz de Peligros y Priorización de Riesgos. | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA /JEFSA Líderes SST ESM | [8 empty] | 107 | [9 empty] | 107 | [5 empty] | Registros documentales que evidencien la ejecución de las medidas de control adoptadas para mitigar los riesgos identificados.
| Revisión de la implementación del Programa de Protección Contra Caídas. | Líderes SST DISAN ARC | [10 empty] | 1 | [13 empty] | Evidencia de la ejecución de las actividades establecidas en el programa
| Afiliaciones a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) del personal aspirante a contrato de prestación de servicios bajo el NIT de la organización. | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN ARC Líderes SST ESM ARC | [24 empty] | Certificados de afiliación. Cada vez que se requiera. (Indique en la casilla PLANEAR y EJECUTAR el número de ESM que realizaron la actividad teniendo en cuenta el reporte del área de contratación.
| Verificación de afiliaciones y pagos a ARL en el nivel de riesgo pertinente; aplica a DIGSA, DISAN, JEFSA y Centros de trabajo que tengan contratación de personal por prestación de servicios. | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA /JEFSA |  |  |  |  | 107 | [5 empty] | 107 | [5 empty] | 107 | [5 empty] | 107 |  | Lista de verificación de aportes a seguridad social DIGSA El cumplimiento se reportara de acuerdo con los ESM que tengan contratación de personal por prestación de servicios NOTA: Los centros de Trabajo y ESM que no tengan contratación de personal por prestación de servicio, deben informar mediante oficio a la Regional (en caso de DISAN EJC), Direcciones de Sanidad o Jefatura de Salud.
| Verificación de actividades de alto riesgo y aportes especiales: aplica a DIGSA personal de planta, DISAN y JEFSA contratistas. | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA /JEFSA |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 |  | Verificación de actividades de alto riesgo y aportes especiales DIGSA
Elementos de Protección Personal (EEP)
| Control de entrega de EPP DIGSA-DISAN-JEFSA | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA/JEFSA |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 |  |  |  | Formato de entrega de Elementos de Protección Personal
| Control e inspección a los servicios de los ESM de la entrega de EPP al personal asistencial. (Semanalmente se debe enviar a la DIGSA los soportes de la entrega de EPP al personal asistencial junto con la verificación de medidas de prevención y contención de contagio Covid-19) | Líderes SST ESM | 103 |  | 103 |  | 103 |  | 103 |  | 103 |  | 103 |  | 103 |  | 103 |  | 103 |  | 103 |  | 103 |  | 103 |  | Formato Entrega de elementos de protección personal a trabajadores de las áreas asistenciales DIGSA Formato de verificación medidas de prevención y contención de contagio Covid-19 COPASST DIGSA
Exámenes Medico Ocupacionales
| Programar y realizar evaluaciones de ingreso (Líder SST DIGSA) Verificar y avalar conceptos de aptitud (Lideres de SST DIGSA/DISAN/JEFSA) | Talento Humano DIGSA Talento Humano DISANES Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA | [24 empty] | Certificados de aptitud laboral revisado y aprobado por el Área de SST Cada vez que se requiera. (Indique en la casilla PLANEAR y EJECUTAR el número de evaluaciones medicas programadas y ejecutadas, teniendo en cuenta las solicitadas por el área de Talento Humano de la DIGSA y de las DISAN).
| Programar y realizar evaluaciones de egreso (Líder SST DIGSA) Verificar y avalar conceptos de retiro (Lideres de SST DIGSA/DISAN/JEFSA) | Talento Humano DIGSA Talento Humano DISANES Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA | [24 empty] | Certificados de retiro revisado y aprobado por el Área de SST Cada vez que se requiera. (Indique en la casilla PLANEAR y EJECUTAR el número de evaluaciones medicas programadas y ejecutadas, teniendo en cuenta las solicitud enviada por el área de Talento Humano de la DIGSA y de las DISAN).
| Programar y realizar evaluaciones periódicas de acuerdo a lo establecido en el procedimiento | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM | [20 empty] | 4 |  |  |  | Certificados de aptitud laboral firmado por el trabajador
| Evaluaciones post-incapacidad mayor 90 días | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM | [24 empty] | Certificados de aptitud laboral revisado y aprobado por el Área de SST Cada vez que se requiera. (Indique en la casilla PLANEAR y EJECUTAR el número de ESM que realizaron exámenes post-incapacidad mayor a 90 días).
| Revisión de diagnostico de condiciones de salud | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM | [22 empty] | 4 |  | Informe General Diagnostico de condiciones de salud por cada DISAN
| Seguimiento a remisiones y restricciones medico laborales según resultado de evaluación medica periódica. | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM | [24 empty] | Formato remisión a entidades promotoras de salud (EPS) DIGSA Formato remisión a instituciones promotoras de salud (IPS) DIGSA Cada vez que se requiera. (Indique en la casilla PLANEAR y EJECUTAR el número de ESM que realizaron exámenes post-incapacidad mayor a 90 días).
Preparación y respuesta ante emergencias / Brigadas
| Revisión y actualización del Plan de emergencias, debe incluir análisis de amenazas y de vulnerabilidad. NOTA: Actualizar cuando se presente un cambio que lo amerite. | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM y Jefes de Brigada de Emergencias | [6 empty] | 107 | [17 empty] | Plan de emergencia y contingencia establecimientos de sanidad militar DIGSA (Según corresponda) Plan de emergencia y contingencia áreas administrativas DIGSA (Según corresponda) Matriz de análisis de vulnerabilidad DIGSA
| Socialización plan de emergencias a funcionarios | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM y Jefes de Brigada de Emergencias | [6 empty] | 107 | [17 empty] | Acta de socialización y lista de asistencia
| Verificación conformación de la Brigada de Emergencia | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM y Jefes de Brigada de Emergencias |  |  |  |  | 107 | [19 empty] | Acta de reunión que soporte la conformación de la Brigada de Emergencias Formato hoja de vida para brigadistas DIGSA
| Simulacro de evacuación | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM y Jefes de Brigada de Emergencias | [18 empty] | 107 | [5 empty] | Formato Evaluación simulacro DIGSA (Mínimo se debe realizar un simulacro al año y reportar la evidencia en el mes que se realice)
Gestión del Cambio
| Cambios o nuevos proyectos que generen riesgos significativos para los trabajadores, contratistas, visitantes o afecten los procesos - Registrados en la matriz de riesgos | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM Área Administrativa, Planeación | [24 empty] | Acta, informe o Formato Intervención seguridad y salud en el trabajo DIGSA Cada vez que se requiera. (Indique en la casilla PLANEAR y EJECUTAR el número de ESM que realizaron la actividad teniendo en cuenta el número de cambios o nuevos proyectos que se presentaron en los centros de trabajo).
Programa de Gestión - Inspecciones
| Inspección de extintores | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM |  |  |  |  | 107 | [5 empty] | 107 | [5 empty] | 107 | [7 empty] | Formato de Inspección de extintores con acciones de mejora DIGSA
| Inspección de botiquines | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM |  |  |  |  | 107 | [5 empty] | 107 | [5 empty] | 107 | [7 empty] | Formato de Inspección de botiquines áreas administrativas DIGSA
| Inspección de seguridad | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM |  |  | 107 | [5 empty] | 107 | [5 empty] | 107 | [5 empty] | 107 |  |  |  | Formato Inspección de seguridad por área DIGSA
| Inspección a puesto limpio de trabajo (Orden y Aseo) | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM |  |  |  |  | 107 | [11 empty] | 107 | [7 empty] | Acta de Inspección
| Verificación de cumplimiento protocolo de bioseguridad Covid-19 DIGSA | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | Formato de verificación de cumplimiento protocolo de bioseguridad Covid-19 DIGSA Formato adherencia a protocolos de bioseguridad SARS Cov-2 DIGSA (Cada vez que se requiera)
Programas de Vigilancia Epidemiológica - Riesgo Biológico
| Verificación y aprobación esquemas de vacunación al personal aspirante a nombramiento en la planta, a formalización de contrato por prestación de servicios, contratación por tercerización de acuerdo a lo establecido en el procedimiento. | Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM designados para la retroalimentación | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | Formato requisitos de vacunación actividades de acuerdo a la labor DIGSA Formato compromiso requisitos de vacunación DIGSA (En los casos que se requiera) Formato de condiciones especiales - requisitos de vacunación DIGSA (En los casos que se requiera) Matriz control de vacunación DIGSA NOTA: Los centros de Trabajo y ESM que no tengan contratación, deben informar mediante oficio a la Regional (en caso de DISAN EJC), Direcciones de Sanidad o Jefatura de Salud.
| Inspección de bioseguridad (Formato PVE Riesgo biológico), se deben analizar los hallazgos y proceder a registrar en la “Matriz PVE riesgo biológico DIGSA” para iniciar el plan de mejoramiento. | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM |  |  | 107 |  |  |  | 107 |  |  |  | 107 |  |  |  | 107 |  |  |  | 107 |  |  |  | 107 |  | Formato inspección de Bioseguridad DIGSA Matriz PVE riesgo biológico DIGSA
| Reporte, investigación, ejecución de planes de mejoramiento, socialización de lecciones aprendidas y seguimiento a trabajador en la ficha individual del PVE riesgo biológico DIGSA. NOTA: En la investigación se debe solicitar la participación del COPASST o Vigía SST. | Líderes SST DISAN EJC/JEFSA Líderes SST ESM | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | Formato investigación de accidentes de trabajo DIGSA Matriz de seguimiento accidentalidad diligenciando el componente de riesgo biológico DIGSA Formato de lecciones aprendidas DIGSA Formato ficha individual del PVE riesgo biológico DIGSA Evidencias de la ejecución del plan de mejoramiento. NOTA: Los centros de Trabajo y ESM que no tengan accidentes de trabajo por riesgo biológico, deben informar mediante oficio a la Regional (en caso de DISAN EJC), Direcciones de Sanidad o Jefatura de Salud.
| Inspección a los trabajadores de uso adecuado de Elementos de Protección Personal | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | Formato de Inspección de Elementos de Protección Personal DIGSA
| Remitir a esta Dirección General el seguimiento a trabajadores con morbilidad de base y mayores de 60 años en el marco de la emergencia sanitaria por SARS CoV-2 (Circular N° 0120000001806/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBAF-GRUTH-ARSST-86.9) | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM |  |  |  |  | 107 | [7 empty] | 107 | [7 empty] | 107 |  |  |  | Matriz Evaluación de Riesgos Morbilidad y Edad Formato Análisis de riesgo individual trabajadores con morbilidad de base y mayores de 60 años DIGSA
| Reporte, investigación y seguimiento de presunta enfermedad por Covid-19 | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | Matriz reporte de casos Covid-19 FUREL Formato de investigación de presunta enfermedad por Covid-19 DIGSA NOTA: Los centros de Trabajo y ESM que no tengan casos de presunta enfermedad por Covid-19, deben informar mediante oficio a la Regional (en caso de DISAN EJC), Direcciones de Sanidad o Jefatura de Salud.
Programas de Vigilancia Epidemiológica - Desorden Musculo - Esquelético
| Aplicación y/o actualización anual de herramienta KAPRA para la caracterización de la problemática de los desórdenes músculo esqueléticos. | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM |  |  | 107 | [21 empty] | Matriz KAPRA programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de los DME en trabajadores DIGSA diligenciada
| Clasificación de la población por grupo de exposición similar (GRUPO A - Casos confirmados y GRUPO B - Casos sospechosos) | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM |  |  | 107 | [21 empty] | Matriz programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de los DME en trabajadores DIGSA - Encuesta Morbilidad Sentida
| Identificar condiciones de riesgo en espacios de trabajo para el Grupo A - Casos confirmados mediante IPT (Inspección a Puesto de Trabajo) | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM |  |  |  |  | 107 | [5 empty] | 107 | [5 empty] | 107 | [7 empty] | Matriz programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de los DME en trabajadores DIGSA - Tabulación Inspección Puesto de Trabajo
| Seguimiento cumplimiento de recomendaciones de promoción y prevención generales para el Grupo A (dos veces al año) y Grupo B (una vez al año. | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM | [8 empty] | 107 | [9 empty] | 107 | [5 empty] | Matriz programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de los DME en trabajadores DIGSA - Seguimiento a Condición de Salud
| Elaboración de informe actividades establecidas en el PVE para los grupos de exposición similar (GRUPO A - Casos confirmados, GRUPO B - Casos sospechosos y GRUPO C – Casos Sanos) | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM | [6 empty] | 107 | [5 empty] | 107 | [5 empty] | 107 |  |  |  | 107 |  | Informe de implementación de acuerdo con los estándares definidos y remitidos por DIGSA en el Programas de Vigilancia Epidemiológica en la prevención en DME, anexando las evidencias correspondientes.
Riesgo Psicosocial
| Identificación de condiciones de salud psicosocial en trabajadores de los centros de trabajo, en el marco de la emergencia sanitaria por SARS CoV-2 | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM |  |  | 107 | [21 empty] | Estadísticas resultado de aplicación de encuesta
Programas de Vigilancia Epidemiológica - Radiaciones Ionizantes
| Entrega de dosímetros a trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes en los ESM y devolución de dosímetros para lectura a las DISAN/JEFSA (58 ESM con exposición a radiaciones ionizantes). | Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM | 58 | [5 empty] | 58 | [5 empty] | 58 | [5 empty] | 58 | [5 empty] | Acta de entrega de dosímetros firmada por personal expuesto a radiaciones ionizantes y oficio de devolución de dosímetros a la DISAN.
| Socialización informe de lectura de dosímetros a trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes del trimestre anterior. | Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM |  |  |  |  | 58 | [5 empty] | 58 | [5 empty] | 58 | [5 empty] | 58 |  | Acta de entrega de lectura de dosimetría firmada por personal expuesto a radiaciones ionizantes. Matriz de seguimiento dosimétrico radiaciones ionizantes DIGSA diligenciada Matriz personal ocupacionalmente expuesto a RX DIGSA
| Inspección de Seguridad RX. | Líderes SST ESM |  |  | 58 | [5 empty] | 58 | [5 empty] | 58 | [5 empty] | 58 |  |  |  | Formato Inspección de seguridad RX DIGSA
| Inspección de uso y almacenamiento de dosímetros | Líderes SST ESM |  |  | 58 | [5 empty] | 58 | [5 empty] | 58 | [5 empty] | 58 |  |  |  | Acta de Inspección con registro de participación de los trabajadores
| Inspección de uso y estado de elementos de Protección Personal de trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes. | Líderes SST ESM | [10 empty] | 58 | [13 empty] | Formato hoja de vida elementos de protección radiológica DIGSA
| Realizar evaluaciones medicas ocupacionales periódicas a trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes. | Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM | [18 empty] | 58 | [5 empty] | Certificado de aptitud laboral.
| Elaboración de informe actividades establecidas en el PVE para los trabajadores con exposición ocupacional. | Líderes SST ESM | [12 empty] | 58 | [9 empty] | 58 |  | Informe de implementación de acuerdo con los estándares definidos y remitidos por DIGSA en el Programas de Vigilancia Epidemiológica en riesgo en Radiaciones Ionizantes, anexando las evidencias correspondientes.
Sustancias Químicas
| Cumplimiento de las actividades establecidas en la Circular 0121005687202/ MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBAF-GRUTH-ARSST-13 de fecha 04 de junio de 2021, numeral 5.1. Metodología - Área de Seguridad y Salud en el Trabajo. Inspección de: Almacenamiento de productos químicos (Almacén, Laboratorios, Servicios Generales, extensiva a todas las áreas que manipulen sustancias químicas) -Inventario de productos químicos en cada área o servicio del centro de trabajo o ESM - Verificación de disponibilidad y accesibilidad de fichas toxicológicas en cada área de manipulación. - Inspección de manipulación de productos químicos para identificación de riesgos en los trabajadores. | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM |  |  |  |  | 107 | [11 empty] | 107 | [7 empty] | Formato inspección punto de almacenamiento productos químicos DIGSA Formato Inventario de productos químicos que se usan en cada área o servicio del centro de trabajo o ESM DIGSA
Comité de Convivencia Laboral
| Verificación conformación y/o vigencia del Comité de Convivencia Laboral de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0832 del 06 de agosto de 2020 emitida por la Dirección General de Sanidad Militar. | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM |  |  | 107 | [21 empty] | Formato Acta de constitución del Comité de Convivencia Laboral DIGSA
| Anexar copia del informe trimestral solicitado al Comité de Convivencia Laboral, que permita evidenciar el número de casos en conocimiento, el nombre de los intervinientes y el estado en que se encuentre cada caso. En cumplimiento a la Resolución 0832 del 06 de agosto de 2020, Articulo 9, Parágrafo 5, emitida por la Dirección General de Sanidad Militar | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM |  |  |  |  | 107 | [5 empty] | 107 | [5 empty] | 107 | [5 empty] | 107 |  | Copia informe entregado por el Comité de Convivencia Laboral del ESM
COPASST
| Verificación conformación y/o vigencia del COPASST o Vigía de SST de acuerdo al procedimiento establecido dentro del SG-SST. | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM |  |  | 107 | [21 empty] | Formato Acta de constitución del comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo DIGSA Cada vez que se requiera. (Indique en la casilla PLANEAR y EJECUTAR el número de ESM que realizaron la actividad).
| Reunión mensual con el COPASST o Vigía de SST | COPASST Vigía SST | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | Actas mensuales con registro de asistencia
Accidentalidad
| Reporte, investigación, ejecución de planes de mejoramiento, socialización de lecciones aprendidas y seguimiento a accidentes de trabajo NOTA: En la investigación se debe solicitar la participación del COPASST o Vigía SST. | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM | [24 empty] | Matriz de seguimiento accidentalidad diligenciando Formato investigación de accidentes de trabajo DIGSA Formato Citación de investigación diligenciado Formato de lecciones aprendidas DIGSA Evidencias de la ejecución del plan de mejoramiento. copia de incapacidad, epicrisis (cuando se requiera) Cuando ocurra un accidente laboral, el ESM debe informar vía correo electrónico a la DISAN correspondiente máximo dentro de los dos días siguientes a la ocurrencia del AT NOTA: Los centros de Trabajo y ESM que no tengan accidentes de trabajo, deben informar mediante oficio a la Regional (en caso de DISAN EJC), Direcciones de Sanidad o Jefatura de Salud.
| Remisión a DIGSA nivel central del reporte consolidado de la accidentalidad, dentro de los10 dias del mes siguiente: Matriz de seguimiento a accidentalidad DIGSA, investigaciones de accidentes laborales, planes de mejora y evidencia de lecciones aprendidas socializadas. | Líderes SST DISAN/JEFSA | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | Evidencia documental (Oficio, correo, etc.)
Enfermedad Laboral
| Registro y seguimiento de casos Enfermedad común, laboral o en proceso de calificación, dejando evidencia de las solicitudes de documentación para calificación de origen y los seguimientos con EPS y ARL. | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM |  |  |  |  | 107 | [5 empty] | 107 | [5 empty] | 107 | [5 empty] | 107 |  | Informe de seguimiento Matriz Seguimiento de enfermedad laboral DIGSA Formato seguimiento a casos especiales
| Remisión de seguimientos trimestrales realizados por las áreas SST a los casos presentados en Comité Ocupacional SST DIGSA | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM |  |  |  |  | 107 | [5 empty] | 107 | [5 empty] | 107 | [5 empty] | 107 |  | Oficio de remisión seguimiento a casos presentados en el Comité Ocupacional SST Formato seguimiento a casos especiales diligenciado
Ausentismo
| Enviar el consolidado del ausentismo laboral mensual de acuerdo al reporte entregado por las áreas de Talento Humano de los ESM | Talento Humano DIGSA Talento Humano DISAN Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | Matriz de reporte ausentismo Informe de ausentismo
Evaluación del SG-SST | Evaluación del SG-SST
| Medición y análisis de los indicadores de los tres primeros trimestres de la vigencia 2022 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección General de Sanidad Militar | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA | [20 empty] | 4 |  |  |  | Informe de medición de indicadores del SG-SST
| Informe de Gestión trimestral del desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | Informe de Gestión del desarrollo del SG-SST Trimestral consolidado DISAN /JEFSA
| Informe de Gestión trimestral del desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Líderes SST ESM | [6 empty] | 103 | [5 empty] | 103 | [5 empty] | 103 |  |  |  | 103 |  | Informe de Gestión del desarrollo del SG-SST Trimestral ESM
Revisión anual por la alta dirección del SG-SST
| Informe de rendición de cuentas al Director General de Sanidad Militar, Directores de Sanidad, Jefe de Salud, Jefes de Establecimientos de Sanidad, según sea el caso y publicarlo en cada centro de trabajo. | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM | 107 | [23 empty] | Informe de rendición de cuentas con la ejecución del Sistema de Gestión de la vigencia anterior y el plan de mejoramiento para la siguiente vigencia.
| Evaluación de Estándares Mínimos del SG-SST | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM | 107 | [23 empty] | Formato de Estándares Mínimos SG-SST DIGSA.
Mejora del SG-SST | Acciones Correctivas y Preventivas
| Aportar evidencia documental de las acciones implementadas de acuerdo a los planes de mejora establecidos en los informes trimestrales, por auditorias o inspecciones internas o externas, etc. | Líder SST DIGSA Líderes SST DISAN/JEFSA Líderes SST ESM | [24 empty] | Evidencia documental Cada vez que se requiera (Indique en la casilla PLANEAR y EJECUTAR el número de ESM que realizaron la actividad teniendo en cuenta él informe de gestión del desarrollo del SG-SST).
| Visita de inspección al SG-SST de los ESM de Dirección de Sanidad Ejercito (todos los ESM a nivel Bogotá y dos representativos en cuanto a cobertura a nivel nacional) dejando evidencia documentada de la verificación y del plan de mejoramiento | Líderes SST DISAN EJC | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | Informe de auditoria con soportes
| Visita de inspección al SG-SST de los ESM de Dirección de Sanidad Armada (todos los ESM a nivel Bogotá y uno representativo en cuanto a cobertura a nivel nacional) dejando evidencia documentada de la verificación y del plan de mejoramiento | Líderes SST DISAN ARC | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | Informe de auditoria con soportes
| Visita de inspección al SG-SST de los ESM de Jefatura de Salud (todos los ESM a nivel Bogotá y uno representativo en cuanto a cobertura a nivel nacional) dejando evidencia documentada de la verificación y del plan de mejoramiento | Líderes SST JEFSA | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | Informe de auditoria con soportes
Indicador | No. de Actividades Programadas |  | 1238 |  | 1724 |  | 2201 |  | 1449 |  | 1296 |  | 1832 |  | 1292 |  | 1296 |  | 1885 |  | 1613 |  | 1198 |  | 1724
| No. de Actividades Ejecutadas |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| % Cumplimiento |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
3. Evaluación de Indicadores del Programa de Gestión |  |  | TRIMESTRE 1 | [5 empty] | TRIMESTRE 2 | [5 empty] | TRIMESTRE 3 | [5 empty] | TRIMESTRE 4
Eficacia |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
4. PLANES DE ACCIÓN
TRIMESTRE 1
ANÁLISIS |  | RESULTADO | PLAN DE ACCIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | EFICAZ?
Eficacia |  | 0%
TRIMESTRE 2
ANÁLISIS |  | RESULTADO | PLAN DE ACCIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | EFICAZ?
Eficacia |  | 0%
TRIMESTRE 3
ANÁLISIS |  | RESULTADO | PLAN DE ACCIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | EFICAZ?
Eficacia |  | 0%
TRIMESTRE 4
ANÁLISIS |  | RESULTADO | PLAN DE ACCIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | EFICAZ?
Eficacia |  | 0%
RECURSOS NECESARIOS |  |  | OBSERVACIONES
FORMATOS RELACIONADOS
CÓDIGO |  |  | NOMBRE
CAMBIOS DE LA VERSIÓN ANTERIOR
| Mayor General HUGO ALEJANDRO LÓPEZ BARRETO | [11 empty] | SMSM. OLGA LUCIA MOLANO RENGIFO
| Director General de Sanidad Militar | [11 empty] | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo Director General de Sanidad Militar
Note on B69: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: JEFSA: CACOM 1, CACOM 2, CACOM 3, CACOM 4, CACOM 5, CACOM 6, CAMAN, CATAM, CEOFA, DIMAE, DMEFA, EMAVI. DISAN EJC: BASPC02, BICOR, BASPC10, DMBUG, BAGAL, BAS30, BASPC01, BISUC, BATAR, GMSIL, DMCAL, DMORI, BAS06, DMMED, DMSOC, DMGEM, DISAN, DISNOR, CRH, ESMIC, DISUR, BASCO, BASPC08, BIAYA, BAMUR, BASPC09, BIPIM, DMTOL.

## VARIOS (hidden)
ESM CON TRABAJADORES CON EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A RX
DIGSA/DISAN | PLAN DE TRABAJO SST CON MAS DE 11 TRABAJADORES (INVLUIDO DIGSA/DISAN/JEfSA) | PLAN DE TRABAJO ANUAL CON MENOS DE 10 TRABAJADORES | TOTAL | [6 empty] | Regional |  | DISAN EJC | DISAN ARC | JEFSA 15
DIGSA | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | Regional 01 | BAS 02 | BASPC 02 | PFA 31 | CACOM 1
DISAN EJC | 71 | 67 | 138 | [7 empty] | BAS 10 | BICOR | HONAM | CACOM 2
DISAN ARC | 22 | 0 | 22 | [7 empty] | BICOR | BASPC 10 | HONAL | CACOM 3
JEFSA | 13 | 4 | 17 | [6 empty] | Regional 02 | DMBUG | DMBUG | HONAC | CACOM 4
TOTAL | 107 | 71 | 178 | [7 empty] | BAS 01 | BAGAL | ENSB | CACOM 5
[11 empty] | BAGAL | BAS 30 | ENAP | CACOM 6
[11 empty] | GMSIL | BASPC 01 | CENED | CAMAN
[11 empty] | BISUC | BISUC | BRIM 2 | CATAM
DISAN EJC |  |  |  | DISAN ARC |  | JEFSA |  |  |  |  | BATAR | BATAR | BRIM 1 | CEOFA
PLAN DE TRABAJO SST CON MAS DE 11 TRABAJADORES (INVLUIDO DIGSA/DISAN/JEfSA | TOTAL PERSONAL POR ESM | PLAN DE TRABAJO ANUAL CON MENOS DE 10 TRABAJADORES | TOTAL PERSONAL POR ESM | PLAN DE TRABAJO ANUAL CON MENOS DE 10 TRABAJADORES | TOTAL PERSONAL POR ESM | PLAN DE TRABAJO SST CON MAS DE 11 TRABAJADORES (INVLUIDO DIGSA/DISAN/JEfSA | TOTAL PERSONAL POR ESM | PLAN DE TRABAJO ANUAL CON MENOS DE 10 TRABAJADORES | TOTAL PERSONAL POR ESM | Regional 03 | DMCAL | GMSIL | BIM 23 | DIMAE
DISAN EJC |  | BAMGU | 4 | DISAN ARC |  | JEFSA |  | GACAR |  | Regional 04 | DMORI | DMCAL | BIM 40 | DMEFA
BAS02 | 101 | BITER1 | 8 | CEMED |  | CEOFA |  | GACAS |  | Regional 05 | BAS 06 | DMORI | BIM 13 | EMAVI
BIVER | 29 | BITER5 | 7 | HONAC |  | DIMAE |  | GAORI |  | Regional 07 | DMMED | BASPC-06 | BIM 12 | GAAMA | PLAN DE TRABAJO SST CON 1 A 10 TRABAJADORES
BICOR | 45 | BASRO | 5 | ENSB |  | DMEFA |  | GAAMA |  | Regional 09 | DMSOC | DMMED | BFIM 50 | GACAS
BAS10 | 76 | BIJOS | 6 | HONAM |  | CACOM-1 |  |  |  |  | DISNOR | DMSOC | BFIM 17 | GAORI
BICAR | 17 | BITER30 | 9 | HONAL |  | CACOM-2 |  |  |  |  | BASCO | DMGEM | BFIM 51
GMRON | 28 | BITER2 | 6 | BEIM |  | CACOM-3 |  |  |  |  | ESMIC | DISAN | BFIN 42
BIMUR | 76 | GBMAT | 12 | BRIM-2 |  | CACOM-4 |  |  |  |  | CRH | DISNOR | BEIM
DMBUG | 221 | BITER10 | 4 | BRIM-1 |  | CACOM-5 |  |  |  |  | DMGEM | CRH
BAS01 | 58 | BAEEV3 |  | BIM-12 |  | CACOM-6 |  |  |  |  | BIPIM | ESMIC
BATAR | 25 | BAMRO | 4 | ENAP |  | EMAVI |  |  |  | Regional 10 | DMTOL | DISUR
BISUC | 23 | BITER3 | 7 | BIM-40 |  | CATAM |  |  |  |  | CACSA | BASCO
GMSIL Y CRL | 28 | BASGO | 8 | BFIM-42 |  | CAMAN |  |  |  |  | EMSUB | BASPC 08
BILUD | 15 | BITER23 | 7 | BFIM-17 | [5 empty] | Regional 11 | BASPC 08 | BIAYA
BAADA | 20 | BITER29 | 8 | CGAMA | [6 empty] | BIAYA | BAMUR
BAGAL | 26 | BIGOH | 7 | CEGUR | [6 empty] | BAMUR | BASPC 09
BAS30 | 71 | BITER7 | 10 | BIM-13 | [5 empty] | Regional 12 | BASPC 09 | BIPIM
BIROV | 23 | BICAM | 6 | BN-4 | [7 empty] | DMTOL
BISAN | 24 | BASMO | 2 | BFIM-51
DMCAL | 202 | BITER22 | 7 | BIM-23
BAPAL | 23 | BIAVA | 7 | BFIM-50
BICOD | 28 | BASDO | 3 | PFA-31
BAS23 | 37 | BITER6 | 6 | PFA-41 | ENFERMERIA - MENOS DE 5 PERSONAS
GMCAB | 23 | BATOT18 | 2 | BFIM-52 | ENFERMERIA - MENOS DE 5 PERSONAS
BAS29 | 61 | BIMEJ | 11
DMORI | 209 | BAEEV19 | 2
BIVAR | 23 | BATOT1 | 2
BAS22 | 37 | BISOL | 13
BAS06 | 132 | BICAS | 7
BICAI | 21 | BAEEV9 | 4
BIPAT | 17 | BALOC | 12
BAS12 | 53 | BIPEB | 10
BICAZ | 20 | BAJES | 11
BASCN | 20 | BIGIR | 11
BAS27 | 18 | BINUT | 13
BIROR | 16 | BITER4 | 6
DMMED | 256 | BAEEV5 | 6
GMJCO | 17 | BITER11 | 9
BIOPS | 14 | BIBOM
BAS11 | 58 | BAEEV8 | 5
BIRIF | 19 | BIBAR | 8
BAS14 | 22 | BICAB | 10
BAS15 | 28 | BIREY | 13
BAS17 | 48 | BIJUL | 8
BAS16 | 73 | BIVEL | 8
BIRNA | 14 | BITER16 | 4
BAS18 | 35 | BAMAM | 3
GMRPI | 28 | CACSA II | 6
BIRAN | 18 | BAEEV13 | 8
DMSOC | 212 | BITER13 | 7
DMGEM | 243 | BASIM | 5
DISNOR | 129 | ESDEGUE | 3
BIGUP | 16 | LOS LIBERTADORES | 7
CRH | 197 | DIVFE | 3
ESMIC | 57 | COEJC
DISUR | 67 | ESLOG | 10
BASCO | 41 | BIROJ | 6
BAS26 |  | BIPIN | 4
BAS28 | 16 | BITER28 | 3
DMTOL | 150 | EMSUB | 6
ESPRO | 16 | BAMAR | 5
CACSA I | 17 | CASPC1 | 6
GIRARDOT | 20 | REFGE3 | 5
BISUM | 36 | BICIS | 12
BAS08 | 101 | BAMUR | 5
BASMA | 42 | BITER8 | 5
BIAYA | 38 | BITER9 | 9
BIVEN | 22 | ACORE | ESM CERRADO
BAS09 | 143
BIPIG | 19
BIMAG | 21
Note on C6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: GACAR GACAS GAORI GAAMA