## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
|  |  | 2023 | [11 empty] | 2024
|  |  | octubre |  |  |  | noviembre |  |  |  | diciembre |  |  |  | enero |  |  |  | febrero |  |  |  | marzo |  |  |  | abril |  |  |  | mayo |  |  |  | junio |  |  |  | julio |  |  |  | agosto |  |  |  | septiembre |  |  |  | octubre |  |  |  | noviembre |  |  |  | diciembre |  |  |  | SEGUIMIENTO
ACTIVIDAD | INDICADOR | RESPONSABLE | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | medio de verificación | observaciones
PUBLICACION DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN EN LA PAGINA WEB A FIN DE RECIBIR COMENTARIOS Y SUGERENCIAS POR PARTE DE LA CIUDADANIA | N/A | GRUPO GRAPS-ARPSO- DIGSA | bar: octubre S2
SOCIALIZACION CIRCULAR-ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CON LAS DISANES YJEFSA | N/A | GRUPO GRAPS-ARPSO- DIGSA | bar: noviembre S2
DISTRIBUCIÒN A NIVEL NACIONAL (MEDIO DIGITAL)DE LA GUIA METODOLOGICA PARA LA CONFORMACION DE ASOCIACIONES INTERNAS A LOS 14 ESM IMPLICADOS. | N/A | GRUPO GRAPS-ARPSO- DIGSA | bar: noviembre S1 to noviembre S2
CAPACITACIONES A NIVEL NACIONAL SOBRE CONFORMACIÒN DE ASOCIACIONES DE USUARIOS (SOLO DISANES,JEFSA Y ESTABLECIMIENTOS SELECCCIONADOS PARA CREAR ASOCIACIONES DE USUARIOS) | N/A | GRUPO GRAPS-ARPSO- DIGSA | bar: noviembre S3
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL PARA LA CONFORMACIÓN DE ASOCIACIONES |  | GRUPO GRAPS-DIGSA DISAN EJÈRCITO, DISAN NAVAL Y JEFSA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | [60 empty] | Evidencia documental y visual de la convocatoria realizada | bar: diciembre S1 to enero S4
PREPARACION DE LA ASAMBLEA GENERAL |  | GRUPO GRAPS-DIGSA DISAN EJÈRCITO, DISAN NAVAL Y JEFSA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | [60 empty] | Evidencia documental de la convocatoria realizada | bar: febrero S2 to febrero S3
ASAMBLEA GENERAL PARA LA ELECCIÒN DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS | N.º de usuarios asistentes a la asamblea general /N.º de usuarios convocados a asamblea generar de elección de asociación interna | DISAN EJÈRCITO, DISAN NAVAL Y JEFSA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | [60 empty] | Directorio actualizado | Ninguna | bar: febrero S4
JORNADAS TRIMESTRALES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL | Reuniones Programadas/Reuniones realizadas en el bimestre *100 N.º de Usuarios asistentes a las jornadas/N.º de usuarios convocados X 100 | DISAN EJÈRCITO, DISAN NAVAL Y JEFSA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | [60 empty] | Informe-Actas de las jornadas | Ninguna | bar: abril S2; julio S2; octubre S2; diciembre S2
REPORTE DE ACTAS DE REUNIÓN JORNADAS TRIMESTRALES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD | # de actas Enviadas/ # de actas solicitadas*100 | DISAN EJÈRCITO, DISAN NAVAL Y JEFSA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | [60 empty] | Pieza informativa, fotografias divulgación de las jornadas en cartelera, publicación en las paginas web de las disanes y Jefsa y Acta de la jornada. | Ninguna | bar: febrero S2; abril S3; julio S3; octubre S3; diciembre S3
ASISTENCIA EVENTOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL ORGANIZADAS POR ENTES DE CONTROL, MINISTERIO DE DEFENSA, SECRETARIAS DE SALUD DEL TERRITORIO Y/O GOBERNACIONES. | # de jornadas en las que se participa/ # de jornadas programadas por los entes de control*100 (teniendo en cuenta la presencia de ESM en el territorio) | DISAN EJÈRCITO, DISAN NAVAL Y JEFSA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | [60 empty] | Acta | Las fechas de los eventos dependen de la entidad que los organiza/Las actas deben cumplir con las indicaciones dadas en el presente plan de participación
ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN HABLANDO CON EL DIRECTOR | N.º de Asociaciones y veedurías asistentes a las jornadas de hablando con el Director /N.º de Asociaciones y veedurías convocadas X 100 | GRAPS-DIGSA DISAN EJÉRCITO, DISAN NAVAL Y JEFSA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | [60 empty] | Acta | Las actas deben cumplir con las indicaciones dadas en el presente plan de participación | bar: marzo S3; junio S3; septiembre S3; noviembre S3
MESAS PLANEACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS | Asistencia a mesas convocadas/ # de mesas convocadas *100 | GRAPS-DIGSA DISAN EJÉRCITO, DISAN NAVAL Y JEFSA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | [60 empty] | Acta | Las actas deben cumplir con las indicaciones dadas en el presente plan de participación | bar: diciembre S3
PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS | Planeación y asistencia a la jornada de rendición de cuentas | GRAPS-DIGSA DISAN EJÉRCITO, DISAN NAVAL Y JEFSA FUERZA AEREA | [60 empty] | Acta | Las actas deben cumplir con las indicaciones dadas en el presente plan de participación | bar: noviembre S4; diciembre S2; enero S3 to marzo S4
CARACTERIZACIÓN DE ACTORES Y GRUPOS DE INTERES | Documento de caracterización actualizado | GRAPS-DIGSA | [60 empty] | Evidencia Documental | bar: febrero S1 to marzo S1

## Hoja2
SOCIALIZACION CIRCULAR-ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CON LAS FUERZAS