Costo usuario – Solicitud de información:

- Contexto:

La DGSM requiere evaluar la suficiencia de los recursos asignados, para cubrir con la demanda de servicios actual. Para aproximarse a esto ha contratado a Tándem, para realizar una serie de análisis de los datos disponibles y de una muestra de datos a recolectar con miras a establecer una nota técnica. Del resultado de la nota técnica puede derivarse que los recursos requeridos son mayores o menores a los actualmente asignados y en todo caso lo que se pretende es establecer una línea de base que servirá para realizar el seguimiento en el tiempo.

Idealmente, la información debe discriminar el gasto por Fuerza, tipos de riesgo: general (incluyendo prevención y promoción), laboral (incluyendo accidentes y enfermedad) discriminado el riesgo operacional, de rehabilitación.

Cómo la información disponible de las Fuerzas tiene vacíos y no necesariamente puede dar cuenta de todas las utilizaciones de los afiliados a la DGSM, se estableció una estrategia para llenar esos vacíos y estimar el costo usuario año: la selección de una muestra aleatoria de afiliados, para los cuáles se debe compilar toda la información de utilización y costo o no utilización confirmada, buscando en todas las fuentes primarias e información disponible de manera exhaustiva para el año 2012.

Los anterior de acuerdo con lo establecido por Miller y descrito en el siguiente gráfico:

COSTO USUARIO AÑO = NÚMERO DE CONDICIONES MEDICAS POR AFILIADO NÚMERO DE EPISODIOS DE ATENCIÓN POR CONDICIÓN MEDICA NÚMERO Y TIPO DE SERVICIOS POR EPISODIO DE ATENCIÓN NÚMERO DE PROCESOS POR SERVICIO COSTO POR PROCESOS X X X X RIESGO TECNICO (PERFORMANCE RISK) RIESGO PRIMARIO (INSURANCE RISK)

Ilustración 1. Componentes del costo usuario año Fuente: Miller HD (2009). From volume to value: better ways to pay for health care. Health Affairs. 28(5):1418-28.

La recolección, consolidación y sistematización de la información, es responsabilidad de la DGSM y las direcciones de sanidad de cada Fuerza y la importancia de esta labor, es que es la base para corregir cualquier subregistro que genere la ausencia de información completa y estandarizada y además permita calcular la variabilidad encontrada entre los diferentes afiliados.

- Objetivo:

Estimar el costo usuario año de los afiliados a la DGSM por Fuerza y tipo de riesgo, por medio de la recolección de la totalidad de datos de utilizaciones y costos de servicios de fuente primaria, de una muestra aleatoria de los afiliados a la DGSM durante el año 2012.

- Metodología propuesta:

  - Pasos

- Establecer el marco muestral: Compilar todos los afiliados que tuvieron derecho al servicio por lo menos un día durante el año 2012, asignarles con código único anonimizado y consolidar en un archivo todos los datos relevantes para el cálculo de la muestra. Esta actividad está a cargo de la DGSM.

- Realizar la selección aleatoria de la muestra de afiliados, de manera que los resultados puedan ser representativos por fuerza y riesgo, y otras variables demográficas. Los parámetros de margen de error  y nivel de confianza de la muestra serán seleccionados por la DGSM, de tres opciones presentadas. El cálculo de la muestra tiene una estimación de pérdidas de máximo un 20%. Esta actividad está a cargo de Tándem, con excepción de la decisión de los parámetros de margen de error  y nivel de confianza, es decir la decisión de cuál de las opciones de muestra se tomará, la cual estará a cargo de la DGSM.

- Consolidar la solicitud de información a recolectar con el respectivo instructivo y formatos de entrega. Esta actividad está a cargo de Tándem

- Recolectar, consolidar y sistematizar la información de utilización de servicios y costo es responsabilidad de la DGSM y las direcciones de sanidad de cada Fuerza. Los pasos serán los siguientes:

  - Definir si el afiliado utilizó algún servicio de salud o no lo hizo

  - Si utilizó servicios de salud, identificar:

    - Las condiciones de salud por las cuáles utiliza servicios de salud

    - El número y tipo de eventos que utiliza para cada una de sus condiciones de salud

    - Los tipos de servicios incluidos en dichos eventos

    - Las actividades de salud incluidas en los servicios con su respectivo costo

  - Lo anterior clasificado por Fuerza y tipo de riesgo

  - Los datos recolectados deberán codificarse: Diagnósticos de acuerdo a códigos  CIE X, los tipos de eventos de acuerdo con las agrupaciones propuestas y aprobadas por la DGSM (ver tabla 1), los servicios y actividades de salud de acuerdo con la clasificación CUPS (procedimientos) y CUMS (medicamentos),  los dispositivos médicos con la clasificación propuesta en la tabla 1.

Tabla 1. Agrupaciones de nota técnica

Fuente: Autores. Evento se considera cuando hay múltiples servicios y el contacto dura un periodo de tiempo, se utiliza para lo que anteriormente se llamaba egreso hospitalario.

  - Fuentes de información: Se deberán utilizar todas las fuentes necesarias para  la recopilación de la información de manera exhaustiva, garantizando que no se dupliquen registros, ya sean primarias, tales como registros de citas cumplidas, historia clínica y factura o fuentes secundarias, como archivos de RIPS, bases de datos de cuentas médicas o facturación y todas las demás que se consideren pertinentes, como por ejemplo la tabla de contratos para establecer el valor de los servicios. Las fuentes primarias por excelencia para los datos de actividades y diagnósticos son la historia clínica para red interna y la factura y sus soportes (incluyendo las órdenes de servicios y sus soportes) para la red externa.

  - Instrumentos de recolección de la información:

    - Clasificación del usuario y fuentes de información. Este instrumento tiene tres objetivos, el primero registrar la consulta realizada en cada establecimiento de cada uno de los afiliados seleccionados en la muestra y su clasificación frente al hallazgo de uso o no uso, el segundo documentar las fechas de contacto y número de registros a revisar para gestionar su disponibilidad y el tercero documentar los registros disponibles para recolección de información.

    - El instrumento es una hoja de cálculo con la estructura que se presenta en la tabla 2, en la cual se describe cada uno de los nombres de estas columnas, con los campos válidos a diligenciar y una definición de cada campo. Así mismo se anexa el instrumento de recolección en Excel.
Se resalta que los datos de un afiliado que no consultó, son un hallazgo por sí mismo.

    - Registro de disponibilidad de fuentes primarias. En la tabla 2 se muestra la estructura del archivo para registrar la disponibilidad de fuentes primarias.

    - Recolección de información de fuente primaria: En la tabla 3 se muestra la estructura que debe resultar de la recolección de la información y su codificación. En el archivo de Excel se anexan las estructuras aquí descritas y las codificaciones que aplican.

  - Consolidación de la información: la descripción de la estructura de la base de datos a entregar se describe al detalle en las tablas 2 y 3, la primera se debe nombrar “Clasificación por uso DGSM” y la segunda se debe nombrar “Costo usuario 2012 DGSM” y entregarse de manera unificada garantizando la misma estructura descrita y validada, entregarse en un archivo txt con separador de columnas diferente a comas. Esta labor la debe desarrollar la DGSM, pues debe consolidar los archivos enviados por las DSM de cada fuerza, tanto de red interna como de red externa. La información de tipo de documento y número de documento deben eliminadas de la base de datos a entregar al consultor, una vez se hayan hecho las consolidaciones y las validaciones de calidad.

  - Validación de la información: La primera validación la debe realizar cada institución recolectora de información, luego la debe realizar la DSM de cada fuerza y finalmente la DGSM debe realizar la validación antes de entregarla al consultor. El consultor a su vez recibirá la información y realizará las validaciones previas al análisis de la información. Las validaciones mínimas son:

    - Estructura: Que el archivo cumpla con el número de columnas señalados en el presente instructivo y que en cada columna se identifique el contenido correspondiente.

    - Contenido: Ninguna columna debe contener vacíos, y su contenido debe estar acorde con la longitud establecida en los instructivos y únicamente debe tener las codificaciones válidas para el campo correspondiente.

    - Validación interna: Los archivos descritos en la tabla 2 deben tener un número igual al que se entrega de la muestra completa para cada establecimiento, y uno igual para cada una de las unidades administrativas que revisan las fuentes de facturación externa.

    - Validación externa: los archivos descritos en la tabla 3, deben tener por lo menos un registro por cada afiliado clasificado como usuario de los servicios en 2012 y cada usuario debe tener para cada contacto descrito en el archivo de la tabla 2, por lo menos una fila en el archivo de la tabla 3 (pueden ser más). Esta consistencia debe revisarse por establecimiento y unidad administrativa dónde se recolectan los datos.

- Manejo de dudas

Se deben dirigir en las fechas establecidas directamente a la DGSM, quien tendrá un comité para resolver dudas y decisiones a que haya lugar acerca de la recolección de la información.

Para cualquier duda con respecto al presente instructivo se debe consultar a

Mónica Bibiana Bustamante Rondón

Profesional de proyectos de inversión – Grupo Planeación y desarrollo institucional

monica.bustamante@sanidadfuerzasmilitares.mil.co

- Cronograma

En la tabla 4 se muestra el cronograma propuesto.

| Tabla 2. Clasificación del usuario y fuentes de información (formato registro primario) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del campo | Definición | Caracteres | Tipo de variable | Valores permitidos |
| Código usuario | Se registra el código anonimizado del usuario, asignado por la DGSM | 6 | Alfanumérico | Números del 000001 al 800000 |
| Tipo ID afiliado muestra | Se registra el código del tipo de identificación del afiliado de acuerdo con los valores permitidos | 2 | Alfanumérico | TI=Tarjeta Identidad, CC=Cédula de Ciudadanía, CE=Cédula Extranjería, PA=Pasaporte, RC=Registro Civil, NU=Número Único de Identificación Personal |
| Número ID afiliado muestra | Se registra el número de identificación del afiliado de acuerdo con los valores permitidos | 20 | Alfanumérico | Número sin guiones espacios punto ni comas de la identificaicón del usuario |
| Tipo de selección del afiliado | Se registra el código de acuerdo a si el paciente pertenecía al listado original o es un reemplazo, de acuerdo con los valores permitidos | 1 | Alfanumérico | O: original; R: reemplazo |
| Código entidad de búsqueda | Se registra el código del establecimiento de sanidad o de la división administrativa que realiza la búsqueda de las prestaciones de salud al afiliado | 12 | Alfanumérico | Códigos estandarizados de la DGSM |
| Departamento entidad | Se registra el código del departamento en 5 dígitos en donde está operando institución que hace la búsqueda, según la división político administrativa – DANE. | 2 | Alfanumérico | Según la división político administrativa – DANE. |
| Municipio entidad | Se registra el código del municipio en 5 dígitos en donde está operando institución que hace la búsqueda, según la división político administrativa – DANE. | 3 | Alfanumérico | Según la división político administrativa – DANE. |
| Fecha búsqueda registro primario | Se registra la fecha en la cual se realiza la búsqueda para definir si el afiliado utilizó algún servicio de salud en 2012 | 10 | Fecha | dd/mm/aaaa |
| Registro consultado | Se registra el nombre del registro consultado | 80 | Alfanumérico | Mayúsculas, sin tildes, ni comas, ni punto y comas |
| Tipo de registro | Se registra el código de la fuente de información consultada | 3 | Alfanumérico | AG: registros de citas cumplidas o agendas; HC: historia clínica; FA: factura o Autorizaciones; RI: RIPS; CM: Cuentas médicas; CO: Registros de seguimiento a contratos |
| Nombre del responsable de la búsqueda | Se registra el nombre de la persona que realiza la búsqueda | 80 | Alfanumérico | Mayúsculas, sin tildes, ni comas, ni punto y comas |
| Cargo del responsable de la búsqueda | Se registra el cargo de la persona que realiza la búsqueda | 80 | Alfanumérico | Mayúsculas, sin tildes, ni comas, ni punto y comas |
| Clasificación usuario, ¿El usuario usó los servicios? | Se registra si, si utilizó los servicios y no, si no lo hizo. | 2 | Alfanumérico | SI: Para los afiliados que tienen registrado uno o más uso de servicios de salud; No: Para los afiliados que no tienen registrado ningún uso de servicios de salud |
| Fuerza del afiliado muestra | Se registra el código de la Fuerza a la cual pertenece el afiliado | 3 | Alfanumérico | EJN=Ejército nacional; FAC= Fuerza aérea; ARM= Armada; HMC=Hopital militar central; SIN= en caso que se desconozca |
| Número contactos identificados afiliado 2012 | Se registra el número de contactos identificados para el usuario en el año 2012. Un contacto es el evento que ocurre cuando un afiliado recibe atención en los servicios de salud en una fecha definida. Por ejemplo, una consulta a urgencias, una cita por consulta externa, una hospitalización, una visita domiciliaria, una cirugía ambulatoria | 3 | Numérico | Valor entero, aproximado al número inferior reportado por el usuario entre 1 y 365. Se debe registrar 999 para los casos en el que no existe un cardex, agenda, registro de atenciones diarias, cuentas médicas o sistema de facturación o autorizaciones, que permita identificar los contactos del usuario, previo a la búsqueda de registros de fuente primaria |
| Número de contactos identificados con registro | Se registra la suma de los contactos identificados en el establecimiento para el año 2012, para los cuáles está disponible el registro primario. Un contacto se considera una fecha, sin importar cuántas atenciones haya recibido el usuario en ese día o en ese evento | 3 | Numérico | Valor entero, aproximado al número inferior reportado por el usuario entre 1 y 365. Se debe registrar 999 para los casos en el que no existe un cardex, agenda, registro de atenciones diarias, cuentas médicas o sistema de facturación o autorizaciones, que permita identificar los contactos del usuario, previo a la búsqueda de registros de fuente primaria |
| Fecha de contacto 1 | Se registra la fecha en la cual aparece el primer contacto del afiliado con los servicios de salud | 10 | Fecha | dd/mm/aaaa |
| Número de registro primario a consultar contacto 1 | Se registra el número de la historia clínica o factura correspondiente el primer contacto | 20 | Alfanumérico |  |
| Tipo de registro contacto 1 | Se registra el tipo de documento a buscar | 3 | Alfanumérico | FA: factura RI: RIPS; HC: Historia clínica |
| Disponible (registro 1) | Se registra si, si se encontró el registro (Historia clínica HC o Factura: FC) del contacto identificado | 2 | Alfanumérico | SI: Para los casos en los que se encuentra la fuente primaria del servicios de salud; No: Para los casos en los que no se encuentra la fuente primaria del servicios de salud |
| Fecha de contacto 2 | Se registra la fecha en la cual aparece el segundo contacto del afiliado con los servicios de salud | 10 | Fecha | dd/mm/aaaa |
| Número de registro primario a consultar contacto 2 | Se registra el número de la historia clínica o factura correspondiente la segunda contacto | 20 | Alfanumérico |  |
| Tipo de registro contacto 2 | Se registra el tipo de documento a buscar | 3 | Alfanumérico | FA: factura RI: RIPS; HC: Historia clínica |
| Disponible (registro 2) | Se registra si, si se encontró el registro (HC o FA) del contacto identificado | 2 | Alfanumérico | SI: Para los casos en los que se encuentra la fuente primaria del servicios de salud; No: Para los casos en los que no se encuentra la fuente primaria del servicios de salud |
| Fecha de contacto 3 | Se registra la fecha en la cual aparece el tercer contacto del afiliado con los servicios de salud | 10 | Fecha | dd/mm/aaaa |
| Número de registro primario a consultar contacto 3 | Se registra el número de la historia clínica o factura correspondiente el tercer contacto | 20 | Alfanumérico |  |
| Tipo de registro contacto 3 | Se registra el tipo de documento a buscar | 3 | Alfanumérico | FA: factura RI: RIPS; HC: Historia clínica |
| Disponible | Se registra si, si se encontró el registro (HC o FA) del contacto identificado | 2 | Alfanumérico | SI: Para los casos en los que se encuentra la fuente primaria del servicios de salud; No: Para los casos en los que no se encuentra la fuente primaria del servicios de salud |
| Fecha de contacto 4 | Se registra la fecha en la cual aparece el cuarto contacto del afiliado con los servicios de salud | 10 | Fecha | dd/mm/aaaa |
| Número de registro primario a consultar contacto 4 | Se registra el número de la historia clínica o factura correspondiente el cuarto contacto | 20 | Alfanumérico |  |
| Tipo de registro contacto 4 | Se registra el tipo de documento a buscar | 3 | Alfanumérico | FA: factura RI: RIPS; HC: Historia clínica |
| Disponible | Se registra si, si se encontró el registro (HC o FA) del contacto identificado | 2 | Alfanumérico | SI: Para los casos en los que se encuentra la fuente primaria del servicios de salud; No: Para los casos en los que no se encuentra la fuente primaria del servicios de salud |
| Fecha de contacto 5 | Se registra la fecha en la cual aparece el quinto contacto del afiliado con los servicios de salud | 10 | Fecha | dd/mm/aaaa |
| Número de registro primario a consultar contacto 5 | Se registra el número de la historia clínica o factura correspondiente el quinto contacto | 20 | Alfanumérico |  |
| Tipo de registro contacto 5 | Se registra el tipo de documento a buscar | 3 | Alfanumérico | FA: factura RI: RIPS; HC: Historia clínica |
| Disponible | Se registra si, si se encontró el registro (HC o FA) del contacto identificado | 2 | Alfanumérico | SI: Para los casos en los que se encuentra la fuente primaria del servicios de salud; No: Para los casos en los que no se encuentra la fuente primaria del servicios de salud |
| Se deben agregar las fechas de contacto y números de registros con su respectiva clasificaicón de disponibilidad para el número de contactos identificado en el archivo anterior que se hallan marcado con un consecutivo 6, 7, y así sucesivamente. |  |  |  |  |

| Tabla 3. Recolección de información de fuente primaria (formato recolección de información) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del campo | Definición | Caracteres | Tipo de variable | Valores permitidos |
| Nombre entidad de búsqueda | Se registra el nombre del establecimiento de sanidad o de la división administrativa que realiza la búsqueda de las prestaciones de salud al afiliado | 80 | Alfanumérico | Mayúsculas, sin tildes, ni comas, ni punto y comas |
| Departamento entidad | Se registra el código del departamento en 5 dígitos en donde está operando institución que hace la búsqueda, según la división político administrativa – DANE. | 2 | Alfanumérico | Según la división político administrativa – DANE, ver anexo |
| Municipio entidad | Se registra el código del municipio en 5 dígitos en donde está operando institución que hace la búsqueda, según la división político administrativa – DANE. | 3 | Alfanumérico | Según la división político administrativa – DANE, ver anexo |
| Tipo de red | Se registra el tipo de red si es interna, externa, homic, otra | 3 | Alfanumérico | INT: Interna; EXT: Externa no HMC; HMC: Hospital Militar Central; |
| Código usuario | Se registra el código anonimizado del usuario, asignado porla DGSM | 6 | Alfanumérico | Números del 000001 al 800000 |
| Tipo ID afiliado muestra | Se registra el código del tipo de identificación del afiliado de la muestra acuerdo con los valores permitidos | 2 | Alfanumérico | TI=Tarjeta Identidad, CC=Cédula de Ciudadanía, CE=Cédula Extranjería, PA=Pasaporte, RC=Registro Civil, NU=Número Único de Identificación Personal |
| Número ID afiliado muestra | Se registra el número de identificación del afiliado de la muestra de acuerdo con los valores permitidos | 20 | Alfanumérico | Número sin guiones espacios punto ni comas de la identificación del usuario |
| Género del afiliado muestra | Se registra el código que corresponsa de acuerdo con el género del afiliado | 1 | Alfanumérico | M=Masculino F=Femenino S=Sin dato |
| Edad del afiliado muestra | Se registra la edad del afiliado a 31 de diciembre de 2012 o la edad consignada para el momento de la atención | 3 | Numérico | Valor entero, aproximado al número inferior reportado por el usuario entre 0 y 120. Se debe registrar 120 para los usuarios iguales o mayores. Se debe registrar 999 para los usuarios a los que no se conoce la edad |
| Fuerza del afiliado muestra | Se registra el código de la Fuerza a la cual pertenece el afiliado | 3 | Alfanumérico | EJN=Ejército nacional; FAC= Fuerza aérea; ARM= Armada; HMC=Hospital militar central; SIN= en caso que se desconozca |
| Categoría del afiliado | Se registra la categoría del afiliado según su vinculación al SGSM | 3 | Alfanumérico | AL: Alumno, BE: Beneficiario, CI: Civil; OF: Oficial, PE: Pensionado, RE: Retirado, SO: Soldado, SP: Soldado Profesional Suboficial |
| Codigo Servicio | Se registra el código del servicio de acuerdo con las codificaciones CUPS (para procedimientos de salud), CUMS o ATC (para medicamentos), o la de dispositivos relacionada en el anexo categorías de servicios. Todas las codificaciones se anexan en el archivo categorías de servicios | 30 | Alfanumérico | Ver anexo categorías de servicio |
| Ambito del servicio | Se registra el código del ámbito del servicio de acuerdo con las categorías establecidas y relacionadas en el anexo de categorías de servicios | 2 | Alfanumérico | AC: Alto costo, HO: Hospitalario, AM: Ambulatorio, AD: Atención domiciliaria, UR: Urgencias |
| Tipo servicio | Se registra el código del tipo de servicio de acuerdo con las categorías establecidas y relacionadas en el anexo de categorías de servicios | 4 | Alfanumérico | Ver anexo categorías de servicio |
| Nombre del servicio | Se registra de manera resumida pero que permita identificar el código del servicio, el nombre del servicio registrado en la fuente de información | 80 | Alfanumérico | Mayúsculas, sin tildes, ni comas, ni punto y comas |
| Tipo de código | Escoger el tipo de código que aplica al servicio, de acuerdo a si es un procedimientos (CUPS), medicamento (CUMS/ATC); dispositivo médico (DISP); otro servicio que no sea de salud | 4 | Alfanumérico | CUPS: Si es procedimiento; ATC: si se utiliza el ATC7; MEDI: si se utiliza otro código de medicamentos |
| Fecha inicio | Se registra la fecha en la cual se inicia el servicio de salud en 2012 | 10 | Fecha | dd/mm/aaaa (registrar 31/mm/2012 cuando no se cuente con la informacion exacta del día, diligenciando el mes al que corresponda la atención y 01/01/2014 cuando no se cuente con el detalle ni del día ni del mes) |
| Fecha fin | Se registra la fecha en la cual se termina el servicio de salud en 2012 (igual a la fehca de inicio para servicios ambulatorios) | 10 | Fecha | dd/mm/aaaa (registrar 31/mm/2012 cuando no se cuente con la informacion exacta del día, diligenciando el mes al que corresponda la atención y 01/01/2014 cuando no se cuente con el detalle ni del día ni del mes) |
| Unidad del servicio | Escoger el tipo de código de unidad que aplica al servicio, si es una consulta, un examen, una fórmula de medicamentos, un paquete de cuidados que cubre un mes, un evento hospitalario o cirugía, o unas sesiones (por ejemplo sesiones de terapia). De acuerdo con la tabla 1. | 3 | Alfanumérico | CON: Consulta, EXA: Examen, FOR: Fórmula/día, MES: Paciente-mes, EVE: Paciente-evento, SES: Sesiones/mes; CUM: Cuando al unidad es la que registra el CUMS, NAPL: Cuando se trata de otro tipo de servicio en tipo de código |
| Cantidad de servicios | Se registra el número de unidades del servicio entregadas en entre la fecha inicio de la atención y la fecha final de la atención. El número de unidades reportadas en el campo "unidad del servicio", de acuerdo con la tabla 1. | 3 | Numérico | Valor entero, aproximado al número inferior reportado por el usuario entre 1 y 998. Se debe registrar 998 para cantidades iguales o mayores. Se debe registrar 999 para atenciones en las cuáles no se conoce la cantidad de unidades |
| Valor unitario | Se registra el valor unitario de la unidad de servicio | 11 | Numérico | Valor entero, aproximado al número inferior reportado por el usuario entre 1 y 99999999999. Se debe registrar 99999999999 para cantidades iguales o mayores. Se debe registrar 0 para atenciones en las cuáles no se conoce el valor unitario |
| Valor total | Se registra el valor total de todas las unidades de servicios entregadas | 11 | Numérico | Valor entero, aproximado al número inferior reportado por el usuario entre 1 y 99999999999. Se debe registrar 99999999999 para cantidades iguales o mayores. Se debe registrar 0 para atenciones en las cuáles no se conoce el valor unitario |
| Diagnóstico principal | Se registra el código CIE X del diagnóstico principal que causa la atención | 6 | Alfanumérico | Ver listado CIE X (aCLARACION) |
| Riesgo diagnóstico principal | Se registra el código del riesgo que originó la atención, relacionado con el código diagnóstico principal | 2 | Alfanumérico | PP: para actividades preventivas; MD: maternidad; EG: para enfermedad general que no sea mat o prev; OP: operacional; AT: accidente de trabajo no operacional, TR: accidente de tránsito no laboral, ML:Medicina Laboral |
| Diagnóstico 2 evento | Se registra el código CIE X del diagnóstico adicional 1 relacionado con la atención | 6 | Alfanumérico | Ver listado CIE X, registrar 000000 cuando no hay sino un diagnóstico |
| Diagnóstico 3 evento | Se registra el código CIE X del diagnóstico adicional 2 relacionado con la atención | 6 | Alfanumérico | Ver listado CIE X, registrar 000000 cuando no hay otro diagnóstico adicional |
| Diagnóstico 4 evento | Se registra el código CIE X del diagnóstico adicional 3 relacionado con la atención | 6 | Alfanumérico | Ver listado CIE X, registrar 000000 cuando no hay otro diagnóstico adicional |
| Diagnóstico 5 evento | Se registra el código CIE X del diagnóstico adicional 4 relacionado con la atención | 6 | Alfanumérico | Ver listado CIE X, registrar 000000 cuando no hay otro diagnóstico adicional |
| Tipo de registro | Se registra el código de la fuente de información consultada | 3 | Alfanumérico | HC: historia clínica; FA: factura; RI: RIPS; CM: Cuentas médicas; CO: Registros de seguimiento a contratos |
| Nombre del responsable de la búsqueda | Se registra el nombre de la persona que realiza la búsqueda | 80 | Alfanumérico | Mayúsculas, sin tildes, ni comas, ni punto y comas |
| Cargo del responsable de la búsqueda | Se registra el cargo de la persona que realiza la búsqueda | 80 | Alfanumérico | Mayúsculas, sin tildes, ni comas, ni punto y comas |

Tabla 4. Cronograma tentativo de recolección de la información.

Fuente: Tándem para las DGSM. Nota: los Hitos de entrega son importantes para que se cumpla con el tiempo del contrato.