## Hoja1
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 135
| Fecha | 2022-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
COD_FILA
|  | (4) MODALIDAD DE REGISTRO | (8) CÓDIGO HALLAZGO | (12) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | (16) CAUSA DEL HALLAZGO | (20) ACCIÓN DE MEJORA | (24) ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | (28) ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | (31) ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | (32) ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | (36) ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | (40) ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | (44) ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | (48) OBSERVACIONES
1 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Se observaron pagos dobles por concepto de bono COVID a profesionales de la salud vinculados al Hospital Militar Central y al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. Los recursos salieron del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, quien giró recursos al Hospital Militar Central para que efectuara uno de los pagos. | Falta de seguimiento y control | Reintegro del bono COVID19 al ADRES por haber recibido el pago dos veces. de un (1) profesional de talento humano en salud | informar a un (1) profesional de talento humano en salud el procedimiento a seguir para el reintegro del bono COVID19 al ADRES por haber recibido el pago dos veces. | Oficio | 1 | 2022-01-03 | 2022-01-30 | 3.86 | 1 | Oficio Radicado N°. 2022322000159261 del 28 de enero-2022
2 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Se observaron pagos dobles por concepto de bono COVID a profesionales de la salud vinculados al Hospital Militar Central y al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. Los recursos salieron del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, quien giró recursos al Hospital Militar Central para que efectuara uno de los pagos. | Falta de seguimiento y control | Reintegro del bono COVID19 al ADRES por haber recibido el pago dos veces. de un (1) profesional de talento humano en salud | Remitir oficio al ADRES informando el reintegro del bono COVID19 del profesional de talento humano en salud. | Oficio | 1 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 3.86 | 1 | Oficio N° 2022322000381381 del 24 de febrero 2022
3 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Se observaron pagos dobles por concepto de bono COVID a profesionales de la salud vinculados al Hospital Militar Central y al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. Los recursos salieron del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, quien giró recursos al Hospital Militar Central para que efectuara uno de los pagos. | Falta de seguimiento y control de los Jefes de Establecimientos de Sanidad Militar y de las Direcciones de Sanidad (EJC-ARC -JEFSA), en los reportes enviados a DIGSA. | Verificar que se efectuen los reintegros por concepto del bono COVID 19 , al Hospital Militar del personal que recibio doble pago. | Solicitar a las Direcciones de Sanidad, copia de los soportes de las consignaciones de los reintegros de bono COVID 19. | Informes | 3 | 2022-01-03 | 2022-02-28 | 8 | 3 | Correo del 21 de febrero y 01 de marzo 2022 a DISAN EJC y JEFSA. Informe Disan Ejc del 01 de marzo de la DISAN Ejc, reintego Bono COVID
4 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Pago injustificado con presunta afectación al patrimonio económico del Estado en cuantía que asciende a CIENTO VEINTE MILLONES NOVECIENTOS DIESIETE MIL TRECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (120.917.366) a causa de haber reconocido emolumentos contrarios a las disposiciones señaladas por el Ministerio de Salud y Protección Social que son producto de una gestión antieconómica ineficaz. | Falta de seguimiento y control en la verificación de los requisitos de cada uno de los beneficiarios de este pago, por parte de los Jefes de Establecimientos de Sanidad Militar y de las Direcciones de Sanidad (EJC-ARC -JEFSA), en los reportes enviados a DIGSA. | Verificar que se efectuen los reintegros del bono COVID 19 , al ADRES, del personal reportado por la Contraloria que no cumplio con los requisitos para ser beneficiario del bono, para evitar la afectación al patrimonio económico del Estado. | Solicitar a las Direcciones de Sanidad, copia de los soportes de los reintegros al ADRES, del personal reportado por la Contraloria que no cumplio con los requisitos para ser beneficiario del bono COVID 19. | Oficios | 3 | 2022-01-03 | 2022-03-31 | 12.43 | 3 | Correo del 21 de febrero y 01 de marzo 2022 a DISAN EJC y JEFSA. Informe Disan Ejc del 01 de marzo de la DISAN Ejc, reintego Bono COVID
5 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO ECONÓMICO TEMPORAL AL TALENTO HUMANO EN SALUD QUE ATENDIÓ PACIENTES SOSPECHOSOS O CON COVID19 (F-D) JEFSA. | NO SE SOPORTAN LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES REALIZADAS POR LA SMSM ROCIO DEL PILAR MARULANDA CORREDOR IDENTIFICADA CON CC 52,150,482, A PACIENTES SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS DE COVID, NI RESULTADOS DE PRUEBAS PARA COVID DE PACIENTES ATENDIDOS POR ESTA PROFESIONAL. | DEVOLUCION DEL RECONOCIMIENTO ECONOMICO POR CONCEPTO PAGO BONO COVID | DEVOLUCION RECONOCIMIENTO ECONOMICO POR PARTE DE LA FUNCIONARIA SMSM ROCIO DEL PILAR MARULANDA, RECIBIDO POR CONCEPTO PAGO BONO COVID POR UN VALOR DE $1,228,924,00= | SOPORTE CONSIGNACION REINTEGRO RECONOCIMIENTO ECONOMICO BONO COVID POR UN VALOR DE $1,228,924,00= | 1 | 2021-12-15 | 2022-12-15 | 52.14 | 1 | Soporte consignacion
6 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO ECONÓMICO TEMPORAL AL TALENTO HUMANO EN SALUD QUE ATENDIÓ PACIENTES SOSPECHOSOS O CON COVID19 (F-D) JEFSA. | NO SE SOPORTAN LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES REALIZADAS A PACIENTES SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS DE COVID, NI RESULTADOS DE PRUEBAS PARA COVID DE PACIENTES ATENDIDOS POR EL PERSONAL DE AUXILIARES DE ODONTOLOGÍA | ANEXAR Y DEJAR EVIDENCIA EN LA HISTORIA CLINICA DEL NOMBRE DE LA AUXILIAR DE ODONTOLOGÍA DE PLANTA QUE PRESTA EL APOYO DURANTE LA CONSULTA AL PROFESIONAL. | REALIZAR EL REGISTRO EN LA HISTORIA CLINICA DIGITAL POR PARTE DEL PROFESIONAL DE ODONTONTOLOGIA GENERAL Y ESPECIALIZADA, DEL PERSONAL DE AUXILIAR DE ODONTOLOGÍA DE PLANTA QUE REALIZA EL APOYO DURANTE LA CONSULTA . | OFICIO CIRCULAR Y SOCIALIZACION VIA TEAMS CON TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR, CON EL FIN DE INFORMAR QUE SE DEBE REALIZAR EL REGISTRO EN LA HISTORIA CLINICA POR PARTE DE LOS ODONTOLOGOS DEL PERSONAL DE AUXILIAR DE ODONTOLOGÍA DE PLANTA QUE PRESTA EL APOYO DURANTE LA CONSULTA | 1 | 2022-01-02 | 2022-06-30 | 25.57 | 1 | SE ANEXA ACTA 65 DE SOCIALIZACION VIA TEAMS CON TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR CON ODONTOLOGOS FAC Y OFICIO CIRCULAR FAC-S-2022-002437-CR
7 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Pago injustificado con presunta afectación al patrimonio económico del Estado en cuantía que asciende a CIENTO VEINTE MILLONES NOVECIENTOS DIESIETE MIL TRECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (120.917.366) a causa de haber reconocido emolumentos contrarios a las disposiciones señaladas por el Ministerio de Salud y Protección Social que son producto de una gestión antieconómica ineficaz. | Deficiencias en la verificación de los requisitos de cada uno de los beneficiarios de este pago | Reintegro del bono COVID19 al ADRES, del talento humano de salud que no cuenta con los soportes de la atencion directa a pacientes sospechosos o confirmados de COVID19. | informar a los directores de los establecimientos de sanidad militar del CRH-DISNOR, DISUR y DMGEM el procedimiento a seguir para el reintegro del bono COVID19 al ADRES, del talento humano de salud que no tenían derecho al bono COVID19. | Oficio | 4 | 2022-01-03 | 2022-01-22 | 2.71 | 4 | Oficio N°. 2022322001166723 del 26 enero-2022 CRH Oficio N°. 2022322001169793 del 17 enero-2022 DMGEM Oficio N°. 2022322001174803 del 17 enero-2022 DISUR Oficio N°. 2022322001175473 del 17 enero-2022 DISNOR
8 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Pago injustificado con presunta afectación al patrimonio económico del Estado en cuantía que asciende a CIENTO VEINTE MILLONES NOVECIENTOS DIESIETE MIL TRECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (120.917.366) a causa de haber reconocido emolumentos contrarios a las disposiciones señaladas por el Ministerio de Salud y Protección Social que son producto de una gestión antieconómica ineficaz. | Deficiencias en la verificación de los requisitos de cada uno de los beneficiarios de este pago | Reintegro del bono COVID19 al ADRES, del talento humano de salud que no cuenta con los soportes de la atencion directa a pacientes sospechosos o confirmados de COVID19. | Informar a cada uno de los funcionarios de talento humano de salud que no cuenta con los soportes de la atención directa a pacientes sospechosos o confirmados de COVID19 de los establecimientos de sanidad militar del CRH-DISNO-DISUR Y DMGEM el procedimiento a seguir para el reintegro del bono COVID19 al ADRES. | Oficio | 100 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 3.86 | 82 | ( 82) Oficios N°. 2022322000393191-2022322000393211-2022322000393261-2022322000393321-2022322000393411-2022322000393501-2022322000393561-2022322000393591-2022322000393661-2022322000393741-2022322000393801-2022322000393831-2022322000393951-2022322000394051-2022322000394101-2022322000394131-2022322000394201-2022322000394261-2022322000394501- del 25 de febrero de 2022. (entre otros).REINTE
9 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Pago injustificado con presunta afectación al patrimonio económico del Estado en cuantía que asciende a CIENTO VEINTE MILLONES NOVECIENTOS DIESIETE MIL TRECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (120.917.366) a causa de haber reconocido emolumentos contrarios a las disposiciones señaladas por el Ministerio de Salud y Protección Social que son producto de una gestión antieconómica ineficaz. | Deficiencias en la verificación de los requisitos de cada uno de los beneficiarios de este pago | Reintegro del bono COVID19 al ADRES, del talento humano de salud que no cuenta con los soportes de la atencion directa a pacientes sospechosos o confirmados de COVID19. | Elaborar planilla del seguimiento y control del reintegro del bono COVID19 al ADRES, del talento humano de salud. | Base de datos | 3 | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 39.14 | 1 | base de datos- Reintegro por $1.334.000
10 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Pago injustificado con presunta afectación al patrimonio económico del Estado en cuantía que asciende a CIENTO VEINTE MILLONES NOVECIENTOS DIESIETE MIL TRECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (120.917.366) a causa de haber reconocido emolumentos contrarios a las disposiciones señaladas por el Ministerio de Salud y Protección Social que son producto de una gestión antieconómica ineficaz. | Deficiencias en la verificación de los requisitos de cada uno de los beneficiarios de este pago | Reintegro del bono COVID19 al ADRES, del talento humano de salud que no cuenta con los soportes de la atencion directa a pacientes sospechosos o confirmados de COVID19. | Remitir oficio trimestral al ADRES informando el avance del reintegro del bono COVID19 de los profesionales de talento humano en salud. | Informe | 3 | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 39.14 | 1 | OFICO N°. 2022322001165571 del 31 de mayo 2022
11 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Se corrobora que en la muestra seleccionada de los usuarios se detecta presunta inejecución en las prestaciones integrales en salud que tienen cada uno de estos paquetes, (No se evidencia la prestación completa del paquete integral), pese a esto se efectúa el pago por el valor total del paquete, sin el cumplimiento de estas especificaciones | Deficiencias en la supervisión de contratos | Implementar seguimiento asistencial para la supervision de los contratos de servicios medicos. | Elaborar formato de seguimiento mensual tanto administrativo como asistencial de los contratos de servicios médicos | Formato | 1 | 2022-03-30 | 2022-11-30 | 35 | 1 | Formato
12 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Se corrobora que en la muestra seleccionada de los usuarios se detecta presunta inejecución en las prestaciones integrales en salud que tienen cada uno de estos paquetes, (No se evidencia la prestación completa del paquete integral), pese a esto se efectúa el pago por el valor total del paquete, sin el cumplimiento de estas especificaciones | Deficiencias en la supervisión de contratos | Realizar seguimiento trimestral | Se realizara seguimiento trimestral a la ejecución contractual de servicios médicos | Acta | 3 | 2022-02-02 | 2022-11-30 | 43 | 0 | Acta No. 2022324004994896 del 15 del 06 del 2022
13 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | De acuerdo al análisis efectuado a la muestra contractual evaluada en la JEFSA y la DISAN ARC, se establecieron diferencias entre la información suministrada por la Entidad sobre la información contractual y las cifras registradas en el correspondiente contrato y sus adiciones, como se expone a continuación: | EL valor total del contrato en el SECOP no discrimina vigencias y la información suministrada por la JEFSA se realizó indicando el valor por cada vigencia, generando errada interpretación de los valores de cada contrato. | Verificación de la información contractual con oportunidad y de forma periodica | 1. Verificación de los contratos de la vigencia 2021 entre lo indicado en SECOP vs ejecución real confrontado con presupuesto y SIIF y generando un informe final de la contratación del 2021. | Acta-Informe contratación 2021. | 1 | 2022-01-02 | 2022-01-21 | 2.71 | 1 | SE ANEXA ACTA FAC-S-2022-012437-AG DE INFORME CONTRATACION 2021
14 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | De acuerdo al análisis efectuado a la muestra contractual evaluada en la JEFSA y la DISAN ARC, se establecieron diferencias entre la información suministrada por la Entidad sobre la información contractual y las cifras registradas en el correspondiente contrato y sus adiciones, como se expone a continuación: | EL valor total del contrato en el SECOP no discrimina vigencias y la información suministrada por la JEFSA se realizó indicando el valor por cada vigencia, generando errada interpretación de los valores de cada contrato. | Verificación de la información contractual con oportunidad y de forma periodica | 2. Reunión en febrero de 2022 de supervisores, asesores contractuales y todo el personal que hace parte de la cade presupuestal ( planeacion y area financiera) para enfatizar en la necesidad de seguimientos contractuales más cerrados que busquen como fin el que la ejecución real y final se ajuste en el SECOP dentro del perido de ejecución del contrato y de igual manera que todos los docu | Acta reunión capacitación | 1 | 2022-02-01 | 2022-02-25 | 3.43 | 1 | SE ANEXA ACTA FAC-S-2022-026218-AG DE FECHA 31 MARZO DE SOCIALIZACION AL PERSONAL POR AREAS (CEOFA) Y ACTA FAC-S-2022-023089-AG DE FECHA 23 MARZO (DMEFA) QUE HACEN PARTE DE LA CADENA PRESUPUETSAL POR PARTE DEL AREA DE CONTRATOS JEFSA 2022, SE ANEXAN 2 ARCHIVOS EXCEL DE ASISTENCIA CEOFA Y DMEFA DESCARGADOS DE TEAMS.
15 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | De acuerdo al análisis efectuado a la muestra contractual evaluada en la JEFSA y la DISAN ARC, se establecieron diferencias entre la información suministrada por la Entidad sobre la información contractual y las cifras registradas en el correspondiente contrato y sus adiciones, como se expone a continuación: | EL valor total del contrato en el SECOP no discrimina vigencias y la información suministrada por la JEFSA se realizó indicando el valor por cada vigencia, generando errada interpretación de los valores de cada contrato. | Verificación de la información contractual con oportunidad y de forma periodica | 3. Realizar actas cuatrimestrales en abril, agosto y diciembre que confronten la situación de la contratación para la vigencia 2022 entre el SECOP y el sistema utilizado en SUBCO, fiabilizando la consturccion de la información a reportar | Actas cuatrimestrales | 3 | 2022-01-02 | 2022-12-30 | 51.71 | 1 | Acta No. FAC-S-2022-054772-A., del 30 de abril de 2022.
16 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | De acuerdo con el análisis efectuado al contrato 219 de 2018 de la DISAN EJÉRCITO, se establecieron diferencias entre la información suministrada por la Entidad y las actas de recibo a satisfacción, respecto del valor del contrato | Debilidades en la calidad de la información y de los controles establecidos por la Entidad | Capacitación semestral a los supervisores de contratos de bienes y servicios | Socialización del formato de ejecución en excel con todos los supervisores de contratos DISAN EJC | Acta | 2 | 2022-01-02 | 2022-11-30 | 47.43 | 1 | Acta N°: 2022322004411906 del 9 de junio 2022.
17 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | De acuerdo con el análisis efectuado al contrato 219 de 2018 de la DISAN EJÉRCITO, se establecieron diferencias entre la información suministrada por la Entidad y las actas de recibo a satisfacción, respecto del valor del contrato | Debilidades en la calidad de la información y de los controles establecidos por la Entidad | Actualizar base de datos. | Actualizar mensualmente la base de datos de los contratos | Base de datos | 10 | 2022-01-02 | 2022-11-30 | 47.43 | 6 | BASE DE DATOS de enero a junio 2022
18 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4.3 | HALLAZGO No. 4 INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL JEFSA, DISAN ARC Y DISAN EJERCITO. DIFERENCIAS INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA ENTIDAD SOBRE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL Y LAS CIFRAS REGISTRADAS EN EL CONTRATO Y SUS ADICIONES EN LA ORDEN DE COMPRA 36150 DE 2019 DISAN ARC. OBJETO "SERVICIOS INTEGRALES AMBULATORIOS HOSPITALARIOS TODO COSTO PACIENTE IRC USUARIOS SSFM ADCRITOS ARC. | DIFERENCIA DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA DE LA ORDEN DE COMPRA. | CREACIÓN LISTA DE CHEQUEO MANEJO DE INFORMACIÓN TIENDA VIRTUAL ESTADO COLOMBIANO. | REALIZAR FORMATO LISTA DE CHEQUEO. | FORMATO LISTA DE CHEQUEO. | 1 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 8.29 | 1 | Formato lista de chequeo
19 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5. | HALLAZGO No. 5 SUPERVISIÓN CONTRATOS Y ÓRDENES DE COMPRA DISAN ARC. DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN PARA EL REGISTRO OPORTUNO Y CORRECTO DE LA INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, EN LAS SIGUIENTES ORDENES DE COMPRA: *ORDEN DE COMPRA No. 64306 DE 2021. "CONTRATACIÓN VIH ARC" DISAN ARC., *ORDEN DE COMPRA No. 45582 DE 2020. "CONTRATACIÓN ERA Ó ERC5" DISAN ARC. | PRECISIÓN DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN. | MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN. | 1. REALIZAR AJUSTE FORMATO DE SUPERVISIÓN. | FORMATO INFORME SUPERVISIÓN | 1 | 2022-02-15 | 2022-02-28 | 1.86 | 1 | Acta N. 01 del 18 de febrero 2022. Formato Informe periodico de Supervisión de bienes y servicios Versión 1.0
20 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5.1 | HALLAZGO No. 5 SUPERVISIÓN CONTRATOS Y ÓRDENES DE COMPRA DISAN ARC - INFORMACIÓN INCPOMPLETA EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y DILIGENCIAMIENTO INCOMPLETO ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 038-MDN-CGFM-DISAN-ARC-CEMED-2919. CONTRATO SUCRITO CON LA FIRMA MESSER COLOMBIA S.A. OBJETO "LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL PACIENTES CON ENFERMEDADES DEL | PORQUE EL PERSONAL ASIGNADO COMO SUPERVISORES DE CONTRATO NO CUENTA CON EL ENTRENAMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA ACTIVIDADY DESCONOCE LA IMPORTANCIA DEL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DE TODOS LOS SOPORTES Y REGISTROS QUE SOPORTAN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS; ASI MISMO DESCONOCEN, RESPONSABILIDAD LEGAL DE ASUMIR ESTA FUNCIÓN. | CAPACITAR Y SENSIBILIZAR AL PERSONAL NOMBRADO COMO SUPERVISOR DE CONTRATO SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DE TODOS LOS FORMATOS DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS ASÍ COMO DE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE GENERAN AL ASUMIR ESTA FUNCIÓN. | 1. REALIZAR CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL DE SUPERVISORES DE CONTRATOS EN EL MANEJO Y NORMALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE SECOP II (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE), DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA DISAN. | 1. ACTA DE CAPACITACIÓN DE SUPERVISORES DE CONTRATO. | 1 | 2022-01-16 | 2022-06-20 | 22.14 | 1 | Acta N. 01 del 18 de febrero 2022. Formato Informe periodico de Supervisión de bienes y servicios Versión 1.0
21 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5.2 | HALLAZGO No. 5 SUPERVISIÓN CONTRATOS Y ÓRDENES DE COMPRA DISAN ARC - INFORMACIÓN INCPOMPLETA EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y DILIGENCIAMIENTO INCOMPLETO ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 038-MDN-CGFM-DISAN-ARC-CEMED-2919. CONTRATO SUCRITO CON LA FIRMA MESSER COLOMBIA S.A. OBJETO "LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL PACIENTES CON ENFERMEDADES DEL | PORQUE EL PERSONAL ASIGNADO COMO SUPERVISORES DE CONTRATO NO CUENTA CON EL ENTRENAMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA ACTIVIDADY DESCONOCE LA IMPORTANCIA DEL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DE TODOS LOS SOPORTES Y REGISTROS QUE SOPORTAN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS; ASI MISMO DESCONOCEN, RESPONSABILIDAD LEGAL DE ASUMIR ESTA FUNCIÓN. | CAPACITAR Y SENSIBILIZAR AL PERSONAL NOMBRADO COMO SUPERVISOR DE CONTRATO SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DE TODOS LOS FORMATOS DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS ASÍ COMO DE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE GENERAN AL ASUMIR ESTA FUNCIÓN. | 2. IMPLEMENTAR VERIFICACIONES PERMANENTES PARA GARANTIZAR QUE LA EJECUCIÓN DE LAS FUNCIONES DE LOS SUPERVISORES SE REALICE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS DANDO CUMPLIMIENTO A TODOS LOS REQUISITOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE. | 2. ACTAS DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES COMO SUPERVISORES SE REALICE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS DANDO CUMPLIMIENTO A TODOS LOS REQUISITOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE. | 1 | 2022-06-20 | 2022-10-20 | 17.43 | 0 | En proceso de ccuardo con la contratacion del primer semestre 2022
22 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5.3 | HALLAZGO No. 5 SUPERVISIÓN CONTRATOS Y ÓRDENES DE COMPRA DISAN ARC - INFORMACIÓN INCPOMPLETA EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y DILIGENCIAMIENTO INCOMPLETO ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 038-MDN-CGFM-DISAN-ARC-CEMED-2919. CONTRATO SUCRITO CON LA FIRMA MESSER COLOMBIA S.A. OBJETO "LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL PACIENTES CON ENFERMEDADES DEL | PORQUE EL PERSONAL ASIGNADO COMO SUPERVISORES DE CONTRATO NO CUENTA CON EL ENTRENAMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA ACTIVIDADY DESCONOCE LA IMPORTANCIA DEL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DE TODOS LOS SOPORTES Y REGISTROS QUE SOPORTAN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS; ASI MISMO DESCONOCEN, RESPONSABILIDAD LEGAL DE ASUMIR ESTA FUNCIÓN. | CAPACITAR Y SENSIBILIZAR AL PERSONAL NOMBRADO COMO SUPERVISOR DE CONTRATO SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DE TODOS LOS FORMATOS DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS ASÍ COMO DE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE GENERAN AL ASUMIR ESTA FUNCIÓN. | 3. EMPRENDER ACCIONES CON BASE EN LOS RESULTADOS DE VERIFICACIÓN. | 3. ACTA DE ACCIONES DE RESULTADO. | 1 | 2022-10-20 | 2022-11-20 | 4.43 | 0 | En proceso con la contratacion del primer semestre
23 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5.4 | HALLAZGO No. 5 SUPERVISIÓN CONTRATOS Y ÓRDENES DE COMPRA DISAN ARC - NO SE EVIDENCIAN HECHOS CONCRETOS DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN EL NUMERAL 7 TRABAJOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 044-ARC-DISAN-2020 - DISAN ARC. CONTRATO ADQUISIÓN MÁQUINAS DE ANESTESIA CON MONITOR SIGNOS VITALES ESM ARC. | PRECISIÓN DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN. | MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN. | 1. REALIZAR AJUSTE FORMATO DE SUPERVISIÓN. | FORMATO INFORME SUPERVISIÓN | 1 | 2022-02-15 | 2022-02-28 | 1.86 | 1 | Formato anterior, formato ajustado
24 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | HALLAZGO No. 7 INOPORTUNIDAD Y SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA No. 70955 DE 2021. INOPORTUNIDAD TRAMITES PRECONTRACTUALES Y EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 70955 DE 2021. OBJETO"ADQUISICIÓN A TODO COSTO NEVERAS ALMACENAMIENTO VACUNAS DISAN Y ESM ARC.” | OPORTUNIDAD PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN. | DEFINIR TÉRMINOS EN LA DESIGNACIÓN DEL PERSONAL ESTRUCTURADOR. | AJUSTE RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE COMITÉS ESTRUCTURADOR. | ACTO ADMINISTRATIVO | 1 | 2022-02-15 | 2022-02-28 | 2 | 1 | Resolución N- 002- ARC-DISAN-2022 del 28 de enero 2022
25 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7.1 | HALLAZGO No. 7 INOPORTUNIDAD Y SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA No. 70955 DE 2021. INOPORTUNIDAD TRAMITES PRECONTRACTUALES Y EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 70955 DE 2021. OBJETO"ADQUISICIÓN A TODO COSTO NEVERAS ALMACENAMIENTO VACUNAS DISAN Y ESM ARC.” | OPORTUNIDAD PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN. | CAPACITAR Y SENSIBILIZAR AL PERSONAL NOMBRADO COMO SUPERVISOR DE CONTRATO SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DE TODOS LOS FORMATOS DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS ASÍ COMO DE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE GENERAN AL ASUMIR ESTA FUNCIÓN. | 2. IMPLEMENTAR VERIFICACIONES PERMANENTES PARA GARANTIZAR QUE LA EJECUCIÓN DE LAS FUNCIONES DE LOS SUPERVISORES SE REALICE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS DANDO CUMPLIMIENTO A TODOS LOS REQUISITOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE. | 2. ACTAS DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES COMO SUPERVISORES SE REALICE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS DANDO CUMPLIMIENTO A TODOS LOS REQUISITOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE. | 1 | 2022-10-20 | 2022-11-20 | 4 | 0 | En proceso
26 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7.2 | HALLAZGO No. 7 INOPORTUNIDAD Y SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA No. 70955 DE 2021. INOPORTUNIDAD TRAMITES PRECONTRACTUALES Y EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 70955 DE 2021. OBJETO"ADQUISICIÓN A TODO COSTO NEVERAS ALMACENAMIENTO VACUNAS DISAN Y ESM ARC.” | OPORTUNIDAD PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN. | CAPACITAR Y SENSIBILIZAR AL PERSONAL NOMBRADO COMO SUPERVISOR DE CONTRATO SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DE TODOS LOS FORMATOS DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS ASÍ COMO DE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE GENERAN AL ASUMIR ESTA FUNCIÓN. | 3. EMPRENDER ACCIONES CON BASE EN LOS RESULTADOS DE VERIFICACIÓN. | 3. ACTA DE ACCIONES DE RESULTADO. | 1 | 2022-10-20 | 2022-11-20 | 4 | 0 | En proceso
27 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | HALLAZGO No. 8 ADICIONES Y PRORROGAS - CONTRATO No. 038 MDN-CGFM-DISAN-ARC-CEMED 2019. PROCESO PRECONTRACTUAL INOPORTUNO E INCOMPLETO CONTRATO No. 038 MDN-CGFM-DISAN-ARC-CEMED 2019. CONTRATO SUSCRITO CON MESSER COLOMBIA S.A. OBJETO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS PACIENTES CON ENFERMEDADES DEL SUEÑO Y PATOLOGIAS QUE REQUIERAN OXIGENOTERAPIA EN LAS PRESENTACION | PORQUE NO SE ENCUENTRAN CLARAMENTE DEFINIDOS LOS ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL QUE REALIZA LAS ACTIVIADES DE LAS ETAPAS PRE-CONTRACTUALES. | DEFINIR ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL ASIGNADO A LA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ETAPAS PRECONTRACTUALES, CAPACITAR Y ENTRENAR AL PERSONAL ENCARGADO DE ESTAS ACTIVIDADES. | 1. SOLICITAR A LA DISAN DIRECTRICES CLARAS Y PRECISAS DE ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ENCARGADOS DE LAS DIFERENTES ETAPAS PRECONTRACTUALES. | 1. OFICIO A LA DISAN ARC SOLICITANDO LAS DIRECTRICES PARA LOS SUPERVISORES DE CONTRATO DEFINIENDO ROLES Y RESPONSABILIDADES EN LAS ETAPAS PRE-CONTRACTUALES Y CONTRACTUALES. | 1 | 2022-01-18 | 2022-03-02 | 6.14 | 1 | Oficio de solicitud N° 20220031351056943 /MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-RECEN-DMBOG-SAF 29,25 DEL 30/03/2022
28 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8.1 | HALLAZGO No. 8 ADICIONES Y PRORROGAS - CONTRATO No. 038 MDN-CGFM-DISAN-ARC-CEMED 2019. PROCESO PRECONTRACTUAL INOPORTUNO E INCOMPLETO CONTRATO No. 038 MDN-CGFM-DISAN-ARC-CEMED 2019. CONTRATO SUSCRITO CON MESSER COLOMBIA S.A. OBJETO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS PACIENTES CON ENFERMEDADES DEL SUEÑO Y PATOLOGIAS QUE REQUIERAN OXIGENOTERAPIA EN LAS PRESENTACION | PORQUE NO SE ENCUENTRAN CLARAMENTE DEFINIDOS LOS ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL QUE REALIZA LAS ACTIVIADES DE LAS ETAPAS PRE-CONTRACTUALES. | DEFINIR ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL ASIGNADO A LA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ETAPAS PRECONTRACTUALES, CAPACITAR Y ENTRENAR AL PERSONAL ENCARGADO DE ESTAS ACTIVIDADES. | 2. DESARROLLAR DIRECTIVA PERMANENTE DONDE SE REGLAMENTE LAS OBLIGACIONES Y FUNCIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | 2. SEÑAL IMPARTIENDO ORDENES E INSTRUCCIONES AL PERSONAL DE SUPERVISORES DE CONTRATOS DE ACUERDO A DIRECTIVA PERMANENTE DESARROLLADA /OFICIO A LOS CONTRATISTAS RECABANDO OBLIGACIONES DE USO E IMPLEMENTACIÓN EN SECOP II. | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-15 | 1.86 | 1 | Se anaexa señal N° 20220021101162763 MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-RECEN-DMBOG-SAF 29,25 DEL 30/03/2022. Directiva 20220031342009843 del 22/06/2022
29 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8.2 | HALLAZGO No. 8 ADICIONES Y PRORROGAS - CONTRATO No. 038 MDN-CGFM-DISAN-ARC-CEMED 2019. PROCESO PRECONTRACTUAL INOPORTUNO E INCOMPLETO CONTRATO No. 038 MDN-CGFM-DISAN-ARC-CEMED 2019. CONTRATO SUSCRITO CON MESSER COLOMBIA S.A. OBJETO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS PACIENTES CON ENFERMEDADES DEL SUEÑO Y PATOLOGIAS QUE REQUIERAN OXIGENOTERAPIA EN LAS PRESENTACION | PORQUE NO SE ENCUENTRAN CLARAMENTE DEFINIDOS LOS ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL QUE REALIZA LAS ACTIVIADES DE LAS ETAPAS PRE-CONTRACTUALES. | DEFINIR ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL ASIGNADO A LA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ETAPAS PRECONTRACTUALES, CAPACITAR Y ENTRENAR AL PERSONAL ENCARGADO DE ESTAS ACTIVIDADES. | 3. REALIZAR CAPACITACIÓN DEL MANEJO DE LA PLATAFORMA SECOP II PARA PERSONAL ENCARGADO DE LAS DIFERENTES ETAPAS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS. | 3. ACTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SUPERVISORES. | 1 | 2022-03-02 | 2022-04-15 | 6.29 | 1 | ACTA DE CAPACITACIÓN N. 001 del 18/02/2022 AL PERSONAL DE SUPERVISORES. No se evidencia la capacitacion en SECOP. Acta No. 02 del 12 de abril 2022.
30 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8.3 | HALLAZGO No. 8 ADICIONES Y PRORROGAS - CONTRATO No. 038 MDN-CGFM-DISAN-ARC-CEMED 2019. PROCESO PRECONTRACTUAL INOPORTUNO E INCOMPLETO CONTRATO No. 038 MDN-CGFM-DISAN-ARC-CEMED 2019. CONTRATO SUSCRITO CON MESSER COLOMBIA S.A. OBJETO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS PACIENTES CON ENFERMEDADES DEL SUEÑO Y PATOLOGIAS QUE REQUIERAN OXIGENOTERAPIA EN LAS PRESENTACION | PORQUE NO SE ENCUENTRAN CLARAMENTE DEFINIDOS LOS ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL QUE REALIZA LAS ACTIVIADES DE LAS ETAPAS PRE-CONTRACTUALES. | DEFINIR ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL ASIGNADO A LA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ETAPAS PRECONTRACTUALES, CAPACITAR Y ENTRENAR AL PERSONAL ENCARGADO DE ESTAS ACTIVIDADES. | 4. REALIZAR REUNIÓN BIMESTRAL CON LOS RESPONSABLES DE LAS DIFERENTES ETAPAS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INDICADAS. | 4. ACTAS DE REUNIÓN BIMESTRAL PARA REVISAR EJECUCIÓN. | 6 | 2022-04-15 | 2022-11-15 | 30.57 | 2 | Actas No. 004 del 17/06/2022 y acta 006 del 24/06/2022
31 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Planeación para establecer los estudios previos del Contrato 084-DIGSA-2019 | Sobredimensionamiento en las actividades en relacion al objeto del contrato No 084-DIGSA-2019. | Elaboración de Estudios Previos y pliego de condiciones, en donde se incluyan los requerimientos técnicos necesarios, para dar cumplimiento al objeto del contrato, con el fin de satisfacer las necesidades de la Entidad para contrataciones futuras a fin de evitar que vuelva a suceder. | Elaboración de Estudios Previos y pliego de condiciones, con la participación de los diferentes componentes del sistema de información, para determinar los requerimientos técnicos necesarios. | Realizar Estudios Previos donde se contemple los componentes necesarios para dar continuidad y mantener en productivo el sistema de información SALUD.SIS en el año 2022 | 1 | 2022-01-03 | 2022-05-01 | 16.86 | 1 | Estudio previo de mayo de 2022 y CONTRATO ELECTRÓNICO No. 102-DIGSA-2022
32 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | Sistema de backups contrato 102-DIGSA-2020 | No se tuvo en cuenta la evolución continua del sistema de Información SALUD.SIS y las características del Hardware existente en la ODA al momento de su estructuración, teniendo en cuenta el crecimiento de la base de datos para respaldar la eficiencia de los Backups. | Elaboración de Estudios Previos y pliego de condiciones, en donde se incluyan los requerimientos técnicos necesarios, para dar cumplimiento al objeto del contrato, con el fin de satisfacer las necesidades de la Entidad para contrataciones futuras a fin de evitar que vuelva a suceder. | Elaboración de Estudios Previos y pliego de condiciones, con la participación de los diferentes componentes del sistema de información, para determinar los requerimientos técnicos necesarios. | Realizar Estudios Previos donde se contemple los componentes necesarios para dar continuidad y mantener en productivo el sistema de información SALUD.SIS en el año 2022 | 1 | 2022-01-03 | 2022-05-01 | 16.86 | 1 | Estudio previo de mayo de 2022 y CONTRATO ELECTRÓNICO No. 102-DIGSA-2022
33 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Se evidenció que las fallas presentadas del Sistema de Gestión de Turnos, se debe a problemas continuos de configuración de los elementos que lo conforman y a la falta de gestión para solucionar el funcionamiento de dicho sistema, al cual le fueron asignados recursos públicos por valor de $50.070.000, bajo el contrato 682-DMSOC-2020. | Falta de seguimiento y control por parte de la supervision del contrato | Realizar seguimiento | Realizar informe de seguimiento semestral del funcionamiento de los equipos. | Informes | 2 | 2022-03-02 | 2022-11-30 | 39 | 1 | Oficio N°. 202232201123133/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-29.25 del 28 de junio 2022.
34 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | HALLAZGO No. 13 REGISTRO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES (A) - CONTRATO No. 276-ARC-DISAN-HONAC-2021. "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN TERAPEÚTICA EN LAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGÍA, PSICOLOGÍA A NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, CON DIAGNÓSTICOS SPECTRA AUTIST, SYNDROME DE ASPERGER, SYNDROME DE RETT, TRASTORNO DESINTEGRATIVO DE LA INFA | DESCONOCIMIENTO DE LA LEY 1918 DE 2018. DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS. | SOCIALIZACIÓN AL PERSONAL DE CONTRATOS, GERENTES DE PROYECTO, COMITES ESTRUCTURADORES , COMITES EVALUADORES Y SUPERVISORES DE CONTRATOS SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN LEY 80 DE 1993, LEY 1918 DE 2018. | CAPACITACIÓN TRIMESTRAL AL PERSONAL DE CONTRATOS , GERENTE DE PROYECTO Y COMITÉS ESTRUCTURADORES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN LEY 1918 DE 2018. | ACTA DE REUNIÓN. | 4 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52 | 1 | Acta No. 001 del 16 de marzo de 2022, Acta No. 001 del 22/06/2022, Acta No. 02 del 20/04/2022, Acta No. 03 del 18/05/2022 y acta No. 04 del 22/06/2022
35 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | HALLAZGO No. 13 REGISTRO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES (A) - CONTRATO No. 276-ARC-DISAN-HONAC-2021. "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN TERAPEÚTICA EN LAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGÍA, PSICOLOGÍA A NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, CON DIAGNÓSTICOS SPECTRA AUTIST, SYNDROME DE ASPERGER, SYNDROME DE RETT, TRASTORNO DESINTEGRATIVO DE LA INFA | DESCONOCIMIENTO DE LA LEY 1918 DE 2018. DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS. | SOCIALIZACIÓN AL PERSONAL DE CONTRATOS, GERENTES DE PROYECTO, COMITES ESTRUCTURADORES , COMITES EVALUADORES Y SUPERVISORES DE CONTRATOS SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN LEY 80 DE 1993, LEY 1918 DE 2018. | INCLUIR DENTRO DEL ESTUDIO PREVIO Y DEL PROYECTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES, EN LOS DOCUMENTOS HABILITANTES JURÍDICOS CERTIFICACIÓN DEL REGISTRO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES, QUE DEBERÁ SER EXPEDIDO EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, DONDE CONSTE QUE EL CONTATISTA NO PRESENTA INHABILIDADES POR DELITOS DE VIOL | ESTUDIO PREVIO Y DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES | 1 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52 | 0 | la fecha proyectada es para el segundo semestre 2022
36 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | HALLAZGO No. 13 REGISTRO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES (A) - CONTRATO No. 276-ARC-DISAN-HONAC-2021. "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN TERAPEÚTICA EN LAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGÍA, PSICOLOGÍA A NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, CON DIAGNÓSTICOS SPECTRA AUTIST, SYNDROME DE ASPERGER, SYNDROME DE RETT, TRASTORNO DESINTEGRATIVO DE LA INFA | DESCONOCIMIENTO DE LA LEY 1918 DE 2018. DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS. | SOCIALIZACIÓN AL PERSONAL DE CONTRATOS, GERENTES DE PROYECTO, COMITES ESTRUCTURADORES , COMITES EVALUADORES Y SUPERVISORES DE CONTRATOS SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN LEY 80 DE 1993, LEY 1918 DE 2018. | SOLICITAR A LA SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO, INCLUIR DENTRO DE LA LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VERSIÓN 6.0 CERTIFICACIÓN DEL REGISTRO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES. | SEÑAL | 1 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 4.29 | 1 | Lista de chequeo según señal 20224263280469003 de febrero 2022
37 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | HALLAZGO No. 14 NO EVIDENCIA DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJORES ACUERDO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 64546 DE 2021. A FAVOR DE MAKRO SUPERMAYORISTA SAS, NIT 900.059.238-5; PARA LA ADQUISIÓN DE PAÑALES DESECHABLES PARA ADULTOS Y MENORES DE EDAD PACIENTES HONAC Y REGIONAL NORTE. | NO VISUALIZACIÓN DE LOS SOPORTES DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL. | RECONSTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL ORDEN DE COMPRA No. 64546, CON TODOS LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES DEL PROCESO. | INCLUIR DENTRO DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL CONTRATISTA PARA LOS TRAMITES DE PAGO. | Expediente contractual | 1 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 12.71 | 0.25 | Radicado del 14 de febrero 2022 y anexo, Radicado No. 20224263280498603 del 14 de abril de 2022
38 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14.1 | HALLAZGO No. 14 NO EVIDENCIA DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJORES ACUERDO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 64546 DE 2021. A FAVOR DE MAKRO SUPERMAYORISTA SAS, NIT 900.059.238-5; PARA LA ADQUISIÓN DE PAÑALES DESECHABLES PARA ADULTOS Y MENORES DE EDAD PACIENTES HONAC Y REGIONAL NORTE. | NO VISUALIZACIÓN DE LOS SOPORTES DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL. | CAPACITAR A LOS SUPERVISORES LOS DOCUMENTOS SOBRE LOS REQUISITOS PARA EL TRAMITES DE PAGOS | SOCIALIZAR TRIMESTRALMENTE A LOS SUPERVISORES INFORMACION RELACIONADA A LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS PARA EL TRAMITES DE PAGOS | ACTA DE REUNIÓN. | 4 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52 | 2 | acta No. 18 de marzo de 2022, Acta No. 001 del 22/06/2022, Acta No. 02 del 20/04/2022, Acta No. 03 del 18/05/2022 y acta No. 04 del 22/06/2022
39 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 | HALLAZGO No. 15. PROCEDIMIENTOS DE ADQUISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (A). FALTA DE CONTROL EN EL RECIBO Y ENTRADA MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO CUERDO MANUAL DE BIENES MDN. CONTRATO No. 435-MD.CGFM-DGSM-DISAN-ARC-HONAC-1500-2019, CONTRATO SUSCRITO CON INTERCOMERCIAL MÉDICA LTDA. OBJETO "SUMNITRO DE MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO PARA DIGSA-HONAC"- LOTES 1-4-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19-. C | PARAMETRIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA. | MODIFICACIÓN DE LA PARAMETRIZACIÓN SISTEMA DE NFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA. | SOLICITAR AL MINISTERIO DE DEFENSA, GRUPO SAP SILOG PARA QUE SEA EN EL MODULO DE ALMACENES, SE CREE LA OPCIÓN DE INCLUIR MARCAS DE LOS BIENES DE CONSUMO RECIBIDOS. | OFICIO | 1 | 2022-01-01 | 2022-04-04 | 13.29 | 1 | Oficio No. 20224263282080353 del 01/jun/2022
40 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 | HALLAZGO No. 16 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS A CARGO DE DISAN - HONAC (A). DILIGENCIAMIENTO INCOMPLETO DEL INFORME DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS VIGENCIAS 2019 Y 202O, LOS CUALES SE REALACIONAN A CONTINUACIÓN: VIGENCIA 2019: CONTRATOS 096-132-264-281-301-302 MD-CGFM-DGSM-DISAN-ARC-HONAC-1500-2019. | PRESENTACIÓN NO DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN. | CUMPLIR CON LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL CON EL FIN DE BRINDAR UNA INFORMACIÓN EXACTA Y DETALLADA DEL ESTADO DEL CONTRATO EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN. | SOCIALIZAR TRIMESTRALMENTE INSTRUCTIVO PARA LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS A TODOS LOS SUPERVISORES. | ACTA DE REUNIÓN. | 4 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52 | 2 | acta No. 1 del 16 de marzo 2022, Acta No. 001 del 22/06/2022, Acta No. 02 del 20/04/2022, Acta No. 03 del 18/05/2022 y acta No. 04 del 22/06/2022
41 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16.1 | VIGENCIA 2020: CONTRATOS 248-260-291-558-570-ARC-DISAN-HONAC-2020. | PRESENTACIÓN NO DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN. | CUMPLIR CON LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL CON EL FIN DE BRINDAR UNA INFORMACIÓN EXACTA Y DETALLADA DEL ESTADO DEL CONTRATO EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN. | REALIZAR REUNIONES MENSUALES CON LOS SUPERVISORESDE CONTRATO, PARA REALIZAR VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL CON EL FIN DE BRINDAR UNA INFORMACIÓN EXACTA Y DETALLADA DEL ESTADO DEL CONTRATO. | ACTA DE REUNIÓN. | 12 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52 | 6 | Actas enero, feb y mar 2022. Acta No. 001 del 22/06/2022, Acta No. 02 del 20/04/2022, Acta No. 03 del 18/05/2022 y acta No. 04 del 22/06/2022
42 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 | Se evidenció que no se realizó el cargue de ninguno de los documentos correspondientes a la etapa precontractual y contractual del contrato No. 169 del 27 de marzo de 2019, | Debilidades en la verificación, seguimiento, control y supervisión sobre el cumplimiento de las obligaciones | Realizar seguimiento | Revista trimestral del cargue de los contratos en SECOP | informe | 3 | 2022-01-02 | 2022-09-30 | 38.57 | 2 | Informe cargue contratos N°. 2022328004765593 del 22 de marzo 2022. Radicado No. 2022328010212843: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV01-BR02-BASPC02-ESMBAS02-.15 de junio 2022
43 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 | Se evidenció que no se realizó el cargue de ninguno de los documentos correspondientes a la etapa precontractual y contractual del contrato No. 169 del 27 de marzo de 2019, | Debilidades en la verificación, seguimiento, control y supervisión sobre el cumplimiento de las obligaciones | Realizar capacitacion | Realizar capacitacion al personal en el cumplimiento de las normas que rigen los principios de publicación y transparencia con el SECOP. | Acta | 1 | 2022-02-02 | 2022-04-30 | 12.43 | 1 | Acta N°. 0909 del 4 de abril 2022,. Inndagacion disciplinaria No. 091 de 2022, en averiguacion de responsables
44 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | La no publicacion de documentos del proceso de contratacion en el sistema electronico para la contratacion publica | No publicar en la plataforma SECOP II documentos correspondientes a proceso contractual | Emitir lineamientos sobre el cumplimiento del principio de publicidad de los procesos contractuales en el SECOP II | Lineamientos cumplimiento | 1.lineamiento | 1 | 2022-01-03 | 2022-02-28 | 8 | 1 | Circular Radicado No. 0122002279502/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBAF-GRUCO-17 del 25 de febrero de 2022, documentos de socializacion a las DISA,
45 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18.10 | La visita al ESM - CRH, al verificar la vida útil de los medicamentos, se encontraron inconsistencias de los inventarios físicos y los contenidos en la plataforma tecnológica (E-POS) conforme a acta de visita fiscal realizada el 3 de septiembre de 2021. | Deficiencias en las labores de seguimiento del inventario, y deficiencias en el control al dispensar medicamentos lo que genera un posible riesgo de perdida de recursos del estado. | Revista aleatoria de medicamentos | Se realizara bimestralmente revista aleatoria a los medicamentos para corroborar existencias en fisico Vs existencias en sistema | Informe | 3 | 2022-01-15 | 2022-08-30 | 32.43 | 1 | Informe Bimestral N°. 2022343004387613 del 18 de marzo 2022 Radicado No. 2022343009611903: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- COLOG-BRLOG1 - 8ASAN-CRH-29.25, del 7 de junfo de 2022
46 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18.20 | HALLAZGO No. 18 PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA - SECOP. *OMISIÓN EN LA PUBLICACIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II DOCUMENTOS CONTRATO No. 029-DISAN-ARC-ESM1034-2020 Y CONTRATO No. 076-DISAN-ARC-ESM1034-2019. | REFERENTE A LA PUBLICACIÓN INOPORTUNA DE DOCUMENTOS DE LOS CONTRATOS NO. 029-DISAN-ARC-ESM1034-2020 Y CONTRATO NO. 076-DISAN-ARC-ESM1034-2019 EN LA PLATAPORFA SECOP II, SE ENCONTRÓ QUE LA CAUSA IDENTIFICADA CORRESPONDE A LA AUSENCIA DE UN MECANISMO DE CONTROL CON EL CUAL SE VERIFIQUE QUE TODOS LOS DOCUMENTOS EN LAS DIFERENTES ETAPAS CONTRACTUALES QUEDEN PUBLICADOS OPORTUNAMENTE. | DESIGNAR UN EJECUTIVO DE CONTRATOS QUE ASUMA LAS ACTIVIDADES DE PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A CADA ETAPA CONTRACTUAL EN LA PLATAFORMA SECOP II. | EL JEFE DE CONTRATOS REALIZARÁ LA VERIFICACION DE LA PUBLICACIÓN Y ANOTARÁ LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN EN EL ARCHIVO DE CONTROL DIGITAL DEL PROCESO CONTRACTUAL. | Informe de seguimiento a la publicacion del 100% de los contratos semestralmente | 2 | 2022-06-15 | 2022-12-15 | 26.14 | 1 | Radicado No. 20220031862184143 del 17 de julio de 2022, que trata del informe de seguimientpo a la publicacion de los contratos en el SECOP II, control de fechas de cargue por parte de los supervisores al SECOP II.
47 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18.3 | *OMISIÓN DE PUBLICACIÓN EN SECOP II ACTAS DE INICIO DE LOS CONTATOS PARA LAS VIGENCIAS 2019, 2020 Y 2021 ASÍ: VIGENCIA 2019: CONTATOS 026-047-067-076-DISAN-ARC-ESM1034-2019. VIGENCIA 2020: CONTRATOS 083-029-075-060-030-043-076-079-ARC DISAN-ESM1034-2020. VIGENCIA 2021: CONTRATOS 039-044-ARC-DISAN-ESM1034-2021. | EN LO REFERENTE A LA "OMISIÓN DE PUBLICACIÓN EN SECOP II ACTAS DE INICIO DE LOS CONTATOS PARA LAS VIGENCIAS 2019, 2020 Y 2021". SE ENCONTRÓ UNA FALTA DE ADHERENCIA AL PROCESO POR PARTE DEL PERSONAL DE SUPERVISORES QUIENES NO PUBLICARON OPORTUNAMENTE LAS ACTAS DE INICIO DE LOS CONTRATOS SUPERVISADOS. | CAPACITAR Y EVALUAR AL PERSONAL DE SUPERVISORES EN LA IMPORTANCIA DE LA PUBLICACIÓN OPORTUNA DE LAS ACTAS DE INICIO Y DEMÁS DOCUMENTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS Y LA INCIDENCIA DISCIPLINARIA QUE CONLLEVA LA OMISIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES. | 1. REALIZAR CAPACITACIÓN EN MANEJO Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA SECOP II. | 1. 02 ACTAS DE REUNION Y ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN. | 2 | 2021-12-15 | 2022-04-30 | 19.43 | 2 | Se anexa 01 actas de capacitación de febrero 2022 sobre el manejo plataforma SECOP II, cargue del informe de supervisión y diligenciamiento de formatos para el seguimiento contractual Se anexa 01 acta d capacitación de marzo 2022 que trata de los roles y responsabilidades de los supervisores
48 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18.4 | *OMISIÓN DE PUBLICACIÓN EN SECOP II ACTAS DE INICIO DE LOS CONTATOS PARA LAS VIGENCIAS 2019, 2020 Y 2021 ASÍ: VIGENCIA 2019: CONTATOS 026-047-067-076-DISAN-ARC-ESM1034-2019. VIGENCIA 2020: CONTRATOS 083-029-075-060-030-043-076-079-ARC DISAN-ESM1034-2020. VIGENCIA 2021: CONTRATOS 039-044-ARC-DISAN-ESM1034-2021. | EN LO REFERENTE A LA "OMISIÓN DE PUBLICACIÓN EN SECOP II ACTAS DE INICIO DE LOS CONTATOS PARA LAS VIGENCIAS 2019, 2020 Y 2021". SE ENCONTRÓ UNA FALTA DE ADHERENCIA AL PROCESO POR PARTE DEL PERSONAL DE SUPERVISORES QUIENES NO PUBLICARON OPORTUNAMENTE LAS ACTAS DE INICIO DE LOS CONTRATOS SUPERVISADOS. | CAPACITAR Y EVALUAR AL PERSONAL DE SUPERVISORES EN LA IMPORTANCIA DE LA PUBLICACIÓN OPORTUNA DE LAS ACTAS DE INICIO Y DEMÁS DOCUMENTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS Y LA INCIDENCIA DISCIPLINARIA QUE CONLLEVA LA OMISIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES. | 2. REALIZAR LA EVALUACION DE ADHERENCIA . | 2. 02 EVALUACIONES DE ADHERENCIA | 2 | 2022-04-30 | 2022-12-30 | 34.86 | 2 | Se anexa evaluaciones de adherencia realizadas a cada uno de los participantes de la capacitación
49 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | El usuario identificado con CC 10060648715, bajo formulación médica manual con numero de consecutivo 0282984, se le formula MIGRADOL , NAPROXEN G el 31 de agosto de 2021, al solicitar historia clínica el establecimiento de sanidad militar del usuario, se evidencia que esta no se encuentra en la plataforma tecnológica SALUD.SIS, ni diligenciada de forma manual. | Debilidades en el diligenciamiento correcto y oportuno de las historias clínicas | Capacitar al personal | Capacitar al personal en el correcto diligenciamiento de las historias clinicas según resolucion 1995-1999 | Acta | 1 | 2021-02-02 | 2022-04-30 | 64.57 | 1 | Acta de Capacitación N° 2022343001919276 del 11 de marzo 2022, Acta N°: 2022324003071786 del 22 de abril 2022
50 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | El usuario identificado con CC 10060648715, bajo formulación médica manual con numero de consecutivo 0282984, se le formula MIGRADOL , NAPROXEN G el 31 de agosto de 2021, al solicitar historia clínica el establecimiento de sanidad militar del usuario, se evidencia que esta no se encuentra en la plataforma tecnológica SALUD.SIS, ni diligenciada de forma manual. | Debilidades en el diligenciamiento correcto y oportuno de las historias clínicas | Realizar revista mensual | Realizar revista mensual aleatoria de mínimo 20 formulas medicas Vs cargue en historia clínica sistematizada o física | informe | 3 | 2022-02-01 | 2022-07-30 | 25.57 | 3 | Informe N°. 2022343003789903 del 31 de enero -2022 mes de enero Informe N°. 2022343004227463 del 28 de febrero -2022 mes de febrero Informe N°2022343005799633 del 7 de abril 2022 mes marzo Oficio No. 2022343006991003 del 28 de abril 2022 Oficio No. 2022343010955703 del 3 de junio 2022
51 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | El medicamento SALBUTAMOL INHALADOR 100MCG se encontraba 1 inhalador en farmacia y en la plataforma tecnológica (E-POS) no tenían existencias. El medicamento BECLOMETASONA INHALADOR 250MCG, el lote 991 tiene 25 inhaladores físicos y en plataforma tecnológica 28 unidades, el lote 341 en existencias se encuentran 14 inhaladores y 10 en plataforma tecnológica. | Deficiencias en las labores de seguimiento del inventario, y deficiencias en el control al dispensar medicamentos lo que genera un posible riesgo de perdida de recursos del estado. | Realizar Revista aleatorea | Realizar revista aleatoria de medicamentos quincenalmente para corroborar existencias en físico vs existencias en sistema | Informe | 10 | 2022-02-02 | 2022-06-30 | 21.14 | 10 | Informe primera quincena N°. 2022343004893693 del 15 febrero 2022 Informe segunda quincena N°. 2022343004894263 del 28 febrero 2022 Informe primera quincena marzo N° 2022343004387613 del 18 marzo-2022 Informe Radicado No. 2022343012038953 del 12 de julio 2022 Informe segunda quincena de marzo 2022343005799973 del 31 marzo-2022,
52 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | Se seleccionó una muestra de fórmulas médicas manuales que no tiene relación con las registradas en los oficios con radicados 2021343004703203de 19 de abril y 2020343001134291 del 7 de julio de 2020, en los cuales se relacionan consecutivos de fórmulas médicas manuales que se están manejando en el ESM Centro de Rehabilitación. | Deficiencias en el control de los recetarios manuales | Realizar informe | Realizar informe semestral con los talonarios habilitados para la formulación manual en caso de fallas en la plataforma tecnológica de registro clínico. | Informe | 2 | 2022-02-01 | 2022-08-30 | 30 | 0 | DISAN EJC
53 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | Se seleccionó una muestra de fórmulas médicas manuales que no tiene relación con las registradas en los oficios con radicados 2021343004703203de 19 de abril y 2020343001134291 del 7 de julio de 2020, en los cuales se relacionan consecutivos de fórmulas médicas manuales que se están manejando en el ESM Centro de Rehabilitación. | Deficiencias en el control de los recetarios manuales | Diligenciar libro de control | Realizar trimestralmente informe de la entrega controlada y verificacion de talonarios autorizados para formulación manual a los jefes de las secciones que lo requieran. | Informe con registro fotografico | 3 | 2022-02-02 | 2022-10-29 | 38.43 | 1 | Radicado 2022343011835813/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COLOG-BRLOG1-BASAN-CRH-29.25 del 08 de julio 2022.
54 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 25 | HALLAZGO No. 25 Información plan de vacunación afiliados del Subsistema de las Fuerzas Militares- DIGSA | No se encuentra actualziada la información de los usuarios del SSFM, vacunados en red externa | Realizar matriz de seguimiento de usurios del SSFM, vacunados en red externa | Diseñar y registrar el formato de matriz para registrar el control de de usurios del SSFM, vacunados en red externa | Matriz actualizada con registros de los usuarios del SSFM, vacunados en red externa | 1 | 2022-01-01 | 2022-12-02 | 47.86 | 1 | Radicado No. 0122008098702 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA- SUBSA-GRERI-ARGRI-86.13 del 12 de julio de 2022. Matriz actualizada excell
55 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 25 | HALLAZGO No. 25 Información plan de vacunación afiliados del Subsistema de las Fuerzas Militares- DIGSA | No se encuentra actualziada la información de los usuarios del SSFM, vacunados en red externa | Realizar seguimiento a la informacion de la matriz con el fin de controlar las coberturas de vacunacion en el SSFM | Informe cuatrimestral de seguimiento | Informe | 3 | 2022-01-01 | 2023-01-30 | 56.29 | 1 | Radicado No. 0122008098702 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA- SUBSA-GRERI-ARGRI-86.13 del 12 de julio de 2022.
56 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 26 | HALLAZGO No. 26 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS | No se contaba con la contratación de un operador logístico para el manejo de los residuos peligrosos; como tampoco, un plan de contingencia en la minimización de manejo de residuos hospitalarios. | Realizar seguimiento a la contratación del gestor externo del ESM, con el fin de que se garantice la continuidad en la recolección de los residuos. | Informe semestral de seguimiento | Informe | 2 | 2022-01-01 | 2022-12-02 | 47.86 | 1 | Radicado No. 0122005851502/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GRERI-ARAPB-86.30, 26 de mayo de 2022 PGIRH. Radicado No. 0122007414102/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GRERI-ARAPB-86.30 del 23 de junio e informe al Director Radicado del 22 de junio 2022.
57 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 26 | HALLAZGO No. 26 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS | No se contaba con la contratación de un operador logístico para el manejo de los residuos peligrosos; como tampoco, un plan de contingencia en la minimización de manejo de residuos hospitalarios. | Solicitar la actualización del Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios - PGIRH, con el plan de contingencia para la minimización manejo de residuos hospitalarios , teniendo en cuenta el mapa de riesgos del ESM. | Oficio de retroalimentación del PGIRH | Oficio | 1 | 2022-01-01 | 2022-05-31 | 21.43 | 1 | Radicado No. 0122005851502/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GRERI-ARAPB-86.30, 26 de mayo de 2022 PGIRH. Radicado No. 0122007414102/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GRERI-ARAPB-86.30, del 23 de junio de 2022 y Radicado No. 0122007327602/MDN-CGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GRERI-ARAPB-86.30 DEL 22 DE JUNIO DE 2022
58 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Implementacion Modulos SALUD.SIS y Uso Real | La no utilización de las funcionalidades del sistema de información SALUD.SIS en los Establecimientos de Sanidad Militar debido a factores externos del mismo como lo son: problemas de conectividad, disponibilidad de infraestructura tecnológica, desconocimiento funcionalidades del sistema SALUD.SIS entre otros. | 1. Definir el plan capacitación, inducción, re-inducción y acompañamiento a los ESM identificados. (para la definicion del plan depende del cumplimiento del plan de mejoramiento del hallazgo 14). | Creacion del plan y el cronograma de capacitación, inducción, re-inducción y acompañamiento a los ESM identificados. | Plan y cronograma de capacitación, inducción, re-inducción y acompañamiento | 1 | 2022-01-03 | 2022-02-28 | 8 | 1 | Plan de trabajo y Cronograma caacitacion y verificacion de uso de funcionalidades en salud.sis, del 28 de febrero 2022
59 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Implementacion Modulos SALUD.SIS y Uso Real | La no utilización del las funcionalidades del sistema de información SALUD.SIS en los Establecimientos de Sanidad Militar debido a factores externos del mismo como lo son: problemas de conectividad, disponibilidad de infraestructura tecnológica, desconocimiento funcionalidades del sistema SALUD.SIS entre otros | 2. Ejecución del plan de capacitación, inducción, re-inducción y acompañamiento definido | Informe bimestral de cumplimiento del plan y cronograma de capacitación, inducción, re-inducción y acompañamiento | Informes bimestral de avance del plan y cronograma de capacitación, inducción, re-inducción y acompañamiento | 6 | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 51.71 | 2 | Informe No. 1 y No. 2 del 2022
60 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Oportunidad registro en el Sistema de información | No todos los Establecimientos de Sanidad Militar cuentan con redes y comunicaciones que permitan el aceso al Sistema de información SALUD.SIS | Requerir mediante oficio a cada una de las fuerzas el estado actual de ejecución de la implementacion de redes, comunicaciones y asignación de equipos de computo a los Establecimientos de Sanidad Militar existentes, con el fin de poder garantizar el uso y registro en el sistema de información (actividad de acompañamiento) | Emitir oficio por parte de la Dirección General de Sanidad Militar, solicitando el estado de conectividad redes, equipo de computo y comunicaciones del total de ESM VS total ESM identificados como pendientes de implementar. | Indicador unico de conectividad, redes y comunicaciones del total ESM VS total Esm identificados como pendientes de implementar. | 1 | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 51.71 | 1 | Radicados a las Direcciones de Sanidad EJC, ARC y JEFSA, solicitando información de redes, comunicaciones y conectividad, del 22 de marzo de 2022
61 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Oportunidad registro en el Sistema de información | No todos los Establecimientos de Sanidad Militar cuentan con redes y comunicaciones que permitan el aceso al Sistema de información SALUD.SIS | Requerir mediante oficio a las fuerzas acerca del avance de implementacion de redes, comunicaciones y abastecimiento de computadores a los Establecimientos de Sanidad Militar. (actividad de acompañamiento) | Oficio solicitando el avance porcentual a las Fuerzas en cuanto a conectividad, redes y comunicaciones del total ESM VS total Esm identificados como pendientes de implementar | Medición del Indicador bimestral de conectividad, redes y comunicaciones del total ESM VS total Esm identificados como pendientes de implementar | 1 | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 51.71 | 0.92 | Radicado No. 0122008134702 del 13 de julio 2022.
62 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | En visitas a los establecimientos de salud militar - esm se detectó que el sistema salud.sis presenta constantes caídas y por ende el establecimiento debe recurrir a elaborar la historia clínica de forma manual y en consecuencia no está quedando registrada en el sistema oficial de la entidad, situación que genera posibles inconsistencias en el momento de verificar los RIPS de entrega. | Falta de conectividad de Internet- Constantes caidas del sistema | Solicitar presupuesto | Solciitar a la DIGSA el presupuesto para la conexión de internet de los 138 ESM del Ejército Nacional para mantener la platarforma funcional. | Oficio | 1 | 2022-01-02 | 2022-01-29 | 3.86 | 1 | Oficio N°. 2022324000068361 del 17 enero-2022.
63 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 43 | CALIDAD DE DATOS EN INFORMACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y MEDICAMENTOS DE SALUD.SIS | Las deficiencias en los registros de datos, se presentan porque no existe un control en cabeza de un grupo o comité de calidad de la información, en el que se requiere la participación del Oficial de Seguridad de la Información, ni existen reglas que permitan validar la calidad de los datos contenidos en el sistema de información Salud.Sis, que deriven de una política de calidad de datos | Preventiva y correctiva: Solicitud alcance y modificación del Convenio MDN-RNEC | Solicitar a la Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional dar alcance y modificación del Convenio Interadministrativo de Cooperación 008 de 2018 suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional y la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que se permita realizar consultas y validaciones de la información contenida en la base de datos del Archivo Nacional de Identificació | Oficio Oficio de resultado | 1 | 2022-01-11 | 2022-03-31 | 11.29 | 1 | Radicado No.0122003749702 del 31 de marzo de 2022
64 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 43 | CALIDAD DE DATOS EN INFORMACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y MEDICAMENTOS DE SALUD.SIS | Las deficiencias en los registros de datos, se presentan porque no existe un control en cabeza de un grupo o comité de calidad de la información, en el que se requiere la participación del Oficial de Seguridad de la Información, ni existen reglas que permitan validar la calidad de los datos contenidos en el sistema de información Salud.Sis, que deriven de una política de calidad de datos | Preventiva y correctiva: Solicitud alcance y modificación del Convenio MDN-RNEC | Solicitar a la Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional dar alcance y modificiación del Convenio Interadministrativo de Cooperación 008 de 2018 suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional y la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que se permita realizar consultas y validaciones de la información contenida en la base de datos del Archivo Nacional de Identificaci | Oficio Oficio de resultado | 1 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 12.86 | 1 | Radicado No.0122007100302 del 17 de junio de 2022,dirigido al Grupo de Reconocimiento de obligaciones litigiosas y Jurisdicción coactiva del MDN, el estado del expediente de la Señora (RA) BEATRIZ MORENO MARTINEZ.
65 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 43 | CALIDAD DE DATOS EN INFORMACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y MEDICAMENTOS DE SALUD.SIS | Las deficiencias en los registros de datos, se presentan porque no existe un control en cabeza de un grupo o comité de calidad de la información, en el que se requiere la participación del Oficial de Seguridad de la Información, ni existen reglas que permitan validar la calidad de los datos contenidos en el sistema de información Salud.Sis, que deriven de una política de calidad de datos | Preventiva y correctiva: Solicitud alcance y modificación del Convenio MDN-RNEC | Solicitar a la Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional dar alcance y modificiación del Convenio Interadministrativo de Cooperación 008 de 2018 suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional y la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que se permita realizar consultas y validaciones de la información contenida en la base de datos del Archivo Nacional de Identificaci | Oficio Oficio de resultado | 1 | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 4.14 | 0 | Planificado para agosto 2022
66 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 43 | CALIDAD DE DATOS EN INFORMACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y MEDICAMENTOS DE SALUD.SIS | Las deficiencias en los registros de datos, se presentan porque no existe un control en cabeza de un grupo o comité de calidad de la información, en el que se requiere la participación del Oficial de Seguridad de la Información, ni existen reglas que permitan validar la calidad de los datos contenidos en el sistema de información Salud.Sis, que deriven de una política de calidad de datos | Preventiva y correctiva: Solicitud alcance y modificación del Convenio MDN-RNEC | Solicitar a la Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional dar alcance y modificiación del Convenio Interadministrativo de Cooperación 008 de 2018 suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional y la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que se permita realizar consultas y validaciones de la información contenida en la base de datos del Archivo Nacional de Identificaci | Oficio Oficio de resultado | 1 | 2022-10-03 | 2022-12-23 | 11.57 | 0 | Planificado para diciembre 2022
67 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 43 | CALIDAD DE DATOS EN INFORMACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y MEDICAMENTOS DE SALUD.SIS | Las deficiencias en los registros de datos, se presentan porque no existe un control en cabeza de un grupo o comité de calidad de la información, en el que se requiere la participación del Oficial de Seguridad de la Información, ni existen reglas que permitan validar la calidad de los datos contenidos en el sistema de información Salud.Sis, que deriven de una política de calidad de datos | Preventiva y correctiva: Solicitud mejora Módulo Afiliaciones SaludSIS para consulta ANI de la RNEC | Una vez modificado el Convenio Interadministrativo de Cooperación 008 de 2018 suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional y la Registraduría Nacional del Estado Civil, que permita realizar consultas y validaciones del Archivo Nacional de Identificación (ANI), se solicitará a la Gerencia SISAM-Proyecto Salud realizar las mejoras en el Módulo Afiliaciones para hacer las consultas en e | Oficio Oficio de resultado | 1 | 2022-01-11 | 2022-12-23 | 49.43 | 0 | Planificado para diciembre 2022
68 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 43 | CALIDAD DE DATOS EN INFORMACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y MEDICAMENTOS DE SALUD.SIS | Las deficiencias en los registros de datos, se presentan porque no existe un control en cabeza de un grupo o comité de calidad de la información, en el que se requiere la participación del Oficial de Seguridad de la Información, ni existen reglas que permitan validar la calidad de los datos contenidos en el sistema de información Salud.Sis, que deriven de una política de calidad de datos | Correctiva: Elaboración procedimiento para consultas del Web Service sobre información del Archivo Nacional de Identificación. | Realizada las mejora en el Módulo Afiliaciones para hacer las consultas en el Web Service que habilite la Oficina Asesora de Sistemas del Ministerio de Defensa Nacional, se elaborará el procedimiento de consulta Web Service ANI. | Procedimiento | 1 | 2022-01-11 | 2022-12-23 | 49.43 | 0 | Planificado para diciembre 2022
69 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS SALUD.SIS Y USO REAL | Lo observado se presenta por deficiencias en la identificación de la ruta crítica del proyecto, en las actividades de pre-validación técnica de infraestructura para la puesta en producción de los módulos en los Establecimientos de Sanidad Militar, en deficiencias para la identificación de necesidades y debilidades en la gobernabilidad IT del proyecto. También por deficiencias en las la | Terminar la implementación de SALUD.SIS. | Implementar SALUD.SIS en los 60 Establecimientos de Sanidad Militar (ESM) que faltan de Ejercito Nacional (EJC), Armada de la Republica de Colombia (ARC) y Fuerza Aerea Colombiana (FAC), para garantizar el funcionamiento a Nivel Nacional | Informe indicando cantidad de los ESM con implementación de Salud Sis | 10 | 2020-03-02 | 2021-12-31 | 95.57 | 9 | Radicado 0122007582702 de 05-jul-2022, Indicador de avance: 162/177= 91,5%.. Radicado No. 0121011356002/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBTG-SISAM-40.7 del 28-oct-2021, 127 o sea 71,75%
70 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | En visitas a los establecimientos de salud militar - esm se detectó que el sistema salud.sis presenta constantes caídas y por ende el establecimiento debe recurrir a elaborar la historia clínica de forma manual y en consecuencia no está quedando registrada en el sistema oficial de la entidad, situación que genera posibles inconsistencias en el momento de verificar los rips de entrega de | Falta de conectividad de Internet | Asignación de presupuesto para conectividad | Asignar en 12 regionales presupuesto para conectividad. | OAP | 1 | 2021-01-02 | 2021-05-28 | 20.86 | 1 | Instructivo OAP N. 01 de 2021
71 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | En visitas a los establecimientos de salud militar - esm se detectó que el sistema salud.sis presenta constantes caídas y por ende el establecimiento debe recurrir a elaborar la historia clínica de forma manual y en consecuencia no está quedando registrada en el sistema oficial de la entidad, situación que genera posibles inconsistencias en el momento de verificar los rips de entrega de | Falta de conectividad de Internet | Hacer seguimiento a la conectividad de los ESM SALUD.SIS | Realizar seguimiento al cumplimiento de la conectividad. | Informe bimenstral de seguimiento a conectividad de acuerdo a los ESM en SALUD.SIS | 2 | 2021-01-02 | 2021-05-28 | 20.86 | 2 | Radicado No. 2020323010209523 /MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-29.25 de 01-nov-20. Radicado No. 2021321002880203 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-40.7 del 25-mar. Radicado No. 2021321007796373 23-jun-2021, conectados 122 ESM. 88%. No. 2021321015969083/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-29.25 02-dic- 2021
72 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | FALTA DE CONTROL EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LOS MENCIONADOS CONVENIOS, INOBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACION PÚBLICA, EN ESPECIAL EL DE ECONOMIA QUE TIENE COMO FINALIDAD ASEGURAR LA EFICIENCIA DE LA ADMINSITRACIÓN EN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL. | CONTROLAR LA IMPLEMENTACION DEL MODULO GESTION FARMACEUTICA A PARTIR DE LOS AJUSTES POR CAMBIOS NORMATIVOS | MODULO AJUSTADO A LA NORMATIVIDAD PARA IMPLEMENTAR EN LOS ESMDEL SSFM QUE SE ENCUENTRAN EN MODALIDAD DE SUMINISTRO | CAPACITAR E IMPLEMENTAR MODULO GESTION FARMACEUTICA EN 53 ESM DURANTE LA VIGENCIA 2021 DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE CAPACITACION E IMPLEMENTACION | EVIDENCIA CAPACITACIÓN DEL EQUIPO FUNCIONAL MODULO GESTIÓN FARMACEUTICA | 1 | 2021-01-22 | 2021-03-15 | 7.43 | 0.33 | Radicado No. 0121004578802/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GROSD-AREFA-86.13 del 07 de mayo de 2021, Acta No. 0121004461802 ABR-30-2021 y 06 de mayo 27. El Equipo nivel central capacitó a personal de los 10 ESM convocados en los meses de abril y mayo de 2021.
73 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | FALTA DE CONTROL EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LOS MENCIONADOS CONVENIOS, INOBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACION PÚBLICA, EN ESPECIAL EL DE ECONOMIA QUE TIENE COMO FINALIDAD ASEGURAR LA EFICIENCIA DE LA ADMINSITRACIÓN EN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL. | CONTROLAR EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DE GESTION FARMACEUTICA EN LOS ESM DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS EN EL SSFM | EJERCER EL CONTROL BIMESTRAL A LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DE GESTION FARMACEUTICA EN LOS ESM DE SUMINSTRO | IMPLEMENTAR MODULO GESTION FARMACEUTICA EN 53 ESM DURANTE LA VIGENCIA 2021 DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE CAPACITACION E IMPLEMENTACION | INFORME BIMESTRAL DE AVANCES PORCENTUAL EN LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO GESTIÓN FARMACEÚTICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR FRENTE A LAS ACTIVIDADES DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO | 1 | 2021-04-01 | 2021-04-15 | 2 | 0.33 | Radicado No. 0121004461802 de arefa 30-ABR-2021 14 personas capacitadas de los ESM BITER 13, ESLOG, BIGUP, BIVER y CATAM - 5 ESM. Radicado No. 0121005999602 de AREFA 15-jun-2021, BILUD, BASGO,BICAI, BIPAT,BIRIF, TOTAL 5 ESM, Acta No. 06 del 27 de mayo 2021. 14 personas capacitadas
74 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | FALTA DE CONTROL EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LOS MENCIONADOS CONVENIOS, INOBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACION PÚBLICA, EN ESPECIAL EL DE ECONOMIA QUE TIENE COMO FINALIDAD ASEGURAR LA EFICIENCIA DE LA ADMINSITRACIÓN EN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL. | CONTROLAR EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DE GESTION FARMACEUTICA EN LOS ESM DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS EN EL SSFM | EJERCER EL CONTROL BIMESTRAL A LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DE GESTION FARMACEUTICA EN LOS ESM DE SUMINSTRO | IMPLEMENTAR MODULO GESTION FARMACEUTICA EN 53 ESM DURANTE LA VIGENCIA 2021 DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE CAPACITACION E IMPLEMENTACION | INFORME BIMESTRAL DE AVANCES PORCENTUAL EN LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO GESTIÓN FARMACEÚTICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR FRENTE A LAS ACTIVIDADES DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO | 1 | 2021-06-01 | 2021-06-15 | 2 | 1 | Radicado No. 0121005999602 de AREFA 15-jun-2021, BILUD, BASGO,BICAI, BIPAT,BIRIF 5 ESM
75 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | FALTA DE CONTROL EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LOS MENCIONADOS CONVENIOS, INOBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACION PÚBLICA, EN ESPECIAL EL DE ECONOMIA QUE TIENE COMO FINALIDAD ASEGURAR LA EFICIENCIA DE LA ADMINSITRACIÓN EN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL. | CONTROLAR EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DE GESTION FARMACEUTICA EN LOS ESM DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS EN EL SSFM | EJERCER EL CONTROL BIMESTRAL A LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DE GESTION FARMACEUTICA EN LOS ESM DE SUMINSTRO | IMPLEMENTAR MODULO GESTION FARMACEUTICA EN 53 ESM DURANTE LA VIGENCIA 2021 DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE CAPACITACION E IMPLEMENTACION | INFORME BIMESTRAL DE AVANCES PORCENTUAL EN LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO GESTIÓN FARMACEÚTICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR FRENTE A LAS ACTIVIDADES DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO | 1 | 2021-08-01 | 2021-08-15 | 2 | 0.33 | Acta No. 0121007953902/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GROSD-AREFA-2.25 del 30-jul-2021, respecto a la implementacion de los ESM convocados : GAORI, GAAMA, CATAM, BAHIA SOLANO, TURBO. Correo del 06 de agosto 2021, roles y permisos para operar el modulo. Informe cargue moléculas del 18 de agosto de 2021
76 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | FALTA DE CONTROL EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LOS MENCIONADOS CONVENIOS, INOBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACION PÚBLICA, EN ESPECIAL EL DE ECONOMIA QUE TIENE COMO FINALIDAD ASEGURAR LA EFICIENCIA DE LA ADMINSITRACIÓN EN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL. | CONTROLAR EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DE GESTION FARMACEUTICA EN LOS ESM DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS EN EL SSFM | EJERCER EL CONTROL BIMESTRAL A LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DE GESTION FARMACEUTICA EN LOS ESM DE SUMINSTRO | IMPLEMENTAR MODULO GESTION FARMACEUTICA EN 53 ESM DURANTE LA VIGENCIA 2021 DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE CAPACITACION E IMPLEMENTACION | INFORME BIMESTRAL DE AVANCES PORCENTUAL EN LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO GESTIÓN FARMACEÚTICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR FRENTE A LAS ACTIVIDADES DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO | 1 | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 2 | 0 | Radicado No. 0121011396702/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBTG-SISAM-40.7 del 28-OCT-2021 de la Gerencia del proyecto respecto a la implementacion de tickets que se encuentran en la etapa de validación y pendiente de cierre por el lider funcional del modulo de gestión farmaceuica. Informe novedades cargue de moléculas.
77 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | FALTA DE CONTROL EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LOS MENCIONADOS CONVENIOS, INOBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACION PÚBLICA, EN ESPECIAL EL DE ECONOMIA QUE TIENE COMO FINALIDAD ASEGURAR LA EFICIENCIA DE LA ADMINSITRACIÓN EN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL. | CONTROLAR EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DE GESTION FARMACEUTICA EN LOS ESM DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS EN EL SSFM | EJERCER EL CONTROL BIMESTRAL A LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DE GESTION FARMACEUTICA EN LOS ESM DE SUMINSTRO | IMPLEMENTAR MODULO GESTION FARMACEUTICA EN 53 ESM DURANTE LA VIGENCIA 2021 DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE CAPACITACION E IMPLEMENTACION | INFORME BIMESTRAL DE AVANCES PORCENTUAL EN LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO GESTIÓN FARMACEÚTICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR FRENTE A LAS ACTIVIDADES DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO | 1 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2 | 0 | Radicado No. 0122003264302 del 18 de marzo 2022. No reporta el avance logrado
78 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | FALTA DE CONTROL EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LOS MENCIONADOS CONVENIOS, INOBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACION PÚBLICA, EN ESPECIAL EL DE ECONOMIA QUE TIENE COMO FINALIDAD ASEGURAR LA EFICIENCIA DE LA ADMINSITRACIÓN EN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL. | CONTROLAR EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DE GESTION FARMACEUTICA EN LOS ESM DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS EN EL SSFM | EJERCER EL CONTROL BIMESTRAL A LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DE GESTION FARMACEUTICA EN LOS ESM DE SUMINSTRO | IMPLEMENTAR MODULO GESTION FARMACEUTICA EN 53 ESM DURANTE LA VIGENCIA 2021 DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE CAPACITACION E IMPLEMENTACION | INFORME BIMESTRAL DE AVANCES PORCENTUAL EN LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO GESTIÓN FARMACEÚTICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR FRENTE A LAS ACTIVIDADES DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO | 1 | 2022-02-01 | 2022-02-15 | 2 | 0 | Radicado No. 0122007423802 del 24 de junio 2022, en el cual se informa situacion del cargue de la actualizacion de los medicamentos, insumo para la actualizacion de los medicamentos operativizados del sistema.
79 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | FALTA DE CONTROL EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LOS MENCIONADOS CONVENIOS, INOBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACION PÚBLICA, EN ESPECIAL EL DE ECONOMIA QUE TIENE COMO FINALIDAD ASEGURAR LA EFICIENCIA DE LA ADMINSITRACIÓN EN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL. | CONTROLAR EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DE GESTION FARMACEUTICA EN LOS ESM DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS EN EL SSFM | REALIZAR VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACION MODULO GESTION FARMACEUTICA EN ESM SUMINISTRO | REALIZAR VERIFICACION EN EL ESM | INFORME SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACION EN EL ESM | 1 | 2021-04-16 | 2021-04-30 | 2 | 1 | Radicado No. 0121006546602 /MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRSYE-ARSYE-40.7 del 29-jun-2021
80 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | FALTA DE CONTROL EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LOS MENCIONADOS CONVENIOS, INOBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACION PÚBLICA, EN ESPECIAL EL DE ECONOMIA QUE TIENE COMO FINALIDAD ASEGURAR LA EFICIENCIA DE LA ADMINSITRACIÓN EN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL. | CONTROLAR EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DE GESTION FARMACEUTICA EN LOS ESM DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS EN EL SSFM | REALIZAR VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACION MODULO GESTION FARMACEUTICA EN ESM SUMINISTRO | REALIZAR VERIFICACION EN EL ESM | INFORME SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACION EN EL ESM | 1 | 2021-07-16 | 2021-07-30 | 2 | 1 | Radicado No. 0121012196802/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRSYE-ARSYE-29.10 del 18-nov-2021
81 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | FALTA DE CONTROL EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LOS MENCIONADOS CONVENIOS, INOBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACION PÚBLICA, EN ESPECIAL EL DE ECONOMIA QUE TIENE COMO FINALIDAD ASEGURAR LA EFICIENCIA DE LA ADMINSITRACIÓN EN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL. | VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACION DEL MODULO GESTION FARMACEUTICA EN LOS ESM DE SUMINISTRO DEL SSFM | REALIZAR VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACION MODULO GESTION FARMACEUTICA EN ESM SUMINISTRO | REALIZAR VERIFICACION EN EL ESM | INFORME SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACION EN EL ESM | 1 | 2021-09-16 | 2021-09-30 | 2 | 1 | Informado en subcomite institucional del Sistema de Control Interno- acta del comité segundo semestre 2021. Acta de Comité No. 0121011731102 del 06 de octubre de 2021.
82 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | FALTA DE CONTROL EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LOS MENCIONADOS CONVENIOS, INOBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACION PÚBLICA, EN ESPECIAL EL DE ECONOMIA QUE TIENE COMO FINALIDAD ASEGURAR LA EFICIENCIA DE LA ADMINSITRACIÓN EN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL. | VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACION DEL MODULO GESTION FARMACEUTICA EN LOS ESM DE SUMINISTRO DEL SSFM | REALIZAR VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACION MODULO GESTION FARMACEUTICA EN ESM SUMINISTRO | REALIZAR VERIFICACION EN EL ESM | INFORME SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN EN LOS ESM | 1 | 2022-01-16 | 2022-01-30 | 2 | 1 | Acta No. 0122003399502/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRSYE-2,25 del 11 DE MARZO DE 2022. SICI-Radicado No. 0122003034302/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRSYE-2.25 del 14 de MARZO DE 2022.Radicado No. 0122002364002/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRSYE-29,10 del 28-feb-2022
83 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | FALTA DE CONTROL EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LOS MENCIONADOS CONVENIOS, INOBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACION PÚBLICA, EN ESPECIAL EL DE ECONOMIA QUE TIENE COMO FINALIDAD ASEGURAR LA EFICIENCIA DE LA ADMINSITRACIÓN EN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL. | ADQUIRIR LECTORES PARA LA IMPLEMENTACION MODULO GESTION FARMACEUTICA | REALIZAR ETAPA PRECONTRACTUAL | ADQUISICIÓN LECTORES CÓDIGO DE BARRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN MODULO GESTIÓN FARMACEUTICA | INICIO ETAPA PRECONTRACTUAL - PUBLICACIÓN BORRADOR DE PLIEGOS PROCESO ADQUISICIÓN LECTORES CODIGO DE BARRAS - PARA IMPLEMENTACIÓN MÓDULO GESTIÓN FARMACEUTICA | 1 | 2021-01-04 | 2021-01-15 | 1.57 | 1 | Estudios previos abril 2021 publicados en secop, publicado el 26-ABR-2021 Radicado No. 0121003799902 del 14 de abril, suscrito por el Gerente de Proyecto
84 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | FALTA DE CONTROL EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LOS MENCIONADOS CONVENIOS, INOBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACION PÚBLICA, EN ESPECIAL EL DE ECONOMIA QUE TIENE COMO FINALIDAD ASEGURAR LA EFICIENCIA DE LA ADMINSITRACIÓN EN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL. | ADQUIRIR LECTORES PARA LA IMPLEMENTACION MODULO GESTION FARMACEUTICA | ADJUDICACIÓN Y COMPRA ADQUISICIÓN LECTORES CODIGO DE BARRAS | ADQUISICIÓN LECTORES CÓDIGO DE BARRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN MODULO GESTIÓN FARMACEUTICA | CONTRATO | 1 | 2021-01-16 | 2021-03-20 | 9 | 1 | Contrato 111, suscrito con Comercializadora SEMCAR SAS. Soporte envio correo institucional del 29 y 30 de junio 2021
85 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | FALTA DE CONTROL EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LOS MENCIONADOS CONVENIOS, INOBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACION PÚBLICA, EN ESPECIAL EL DE ECONOMIA QUE TIENE COMO FINALIDAD ASEGURAR LA EFICIENCIA DE LA ADMINSITRACIÓN EN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL. | ADQUIRIR LECTORES PARA LA IMPLEMENTACION MODULO GESTION FARMACEUTICA | SUMINISTRAR LOS LECTORES DE CODIGO DE BARRAS A LOS ESM EN IMPLEMENTACION MODULO DE GESTIÓN FARMACEÚTICA. | ADQUISICIÓN LECTORES CÓDIGO DE BARRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN MODULO GESTIÓN FARMACEUTICA | ENTREGA DE LECTORES CODIGO DE BARRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN GESTIÓN FARMACEUTICA A LOS ESM. | 1 | 2021-03-21 | 2021-03-30 | 1.29 | 1 | Contrato en ejecución. Radicado No. 0121008712602/MDN-COGFM-JEMCO-DIGS-SUBSA-GROSD-AREFA-86,13 del 25 de agosto 2021